ООО «КВАНТ»

инжиниринг · поставка · сопровождение проектов

Заказчик: АО «Кольская ГМК»

Комплекс «обжиг – выщелачивание – электроэкстракция» производительностью 75 000 т катодной меди в год

Шифр объекта КГМК.ОВЭ-75

БАЗОВЫЙ ИНЖИНИРИНГ — ЭСКИЗНАЯ ПРОРАБОТКА

Лот №3 «Отделение электроэкстракции»

Исходные требования на длинноцикловое оборудование

Перечень позиций, исходные требования, состав и сроки выдачи данных изготовителей, график запроса предложений

Обозначение документа

ОВЭ75-БИ-Л3-ДЦ

ЭСКИЗНАЯ ПРОРАБОТКА · НЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА · РЕВИЗИЯ 0 Документ выпущен для согласования состава и решений с Заказчиком. Численные значения предварительные, подлежат уточнению по исходным данным Заказчика и техническим предложениям изготовителей. Не подлежит применению для закупки, изготовления и строительства.

| Должность | Подпись, дата | Фамилия |
| --- | --- | --- |
| Генеральный директор |  |  |
| Главный инженер проекта |  |  |
| Разработал |  |  |

Ревизия 0 · 02.09.2026

Москва, 2026

Лист регистрации ревизий

| Ревизия | Дата | Содержание изменений | Разработал | Проверил |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 02.09.2026 | Первая выдача. Черновик для согласования состава и решений с Заказчиком. |  |  |

Основание разработки

Техническое задание на выполнение Базового инжиниринга (ред. 4.1 от 25.08.2026) с приложениями; исходные данные Заказчика (части 1 и 2). Документ соответствует пункту состава Базового инжиниринга: D-22.

# 1. Общие положения

## 1.1. Назначение и статус документа

Настоящий документ выпускается в составе документации Базового инжиниринга по Лоту №3 «Отделение электроэкстракции» и соответствует пункту состава Базового инжиниринга «комплект исходных требований на поставляемое оборудование длительного цикла изготовления» по ТЗ на БИ ред. 4.1 от 25.08.2026. Документ устанавливает перечень позиций длительного цикла изготовления в границах Лота №3, исходные требования к каждой позиции, состав и сроки выдачи данных изготовителя, необходимых для выпуска разделов Базового инжиниринга, а также порядок и график запроса технико-коммерческих предложений.

Документ предназначен для включения в запросы технико-коммерческих предложений и в техническую часть договоров поставки. Требования настоящего документа являются исходными для изготовителей: изготовитель разрабатывает конструкторскую документацию, выполняет расчёты и отвечает за соответствие изделия заявленным параметрам; отступления оформляются листом отклонений в составе предложения и подлежат согласованию с Заказчиком и разработчиком Базового инжиниринга.

Документ применяется совместно с другими документами выпуска по лоту: ОВЭ75-БИ-Л3-СО — спецификация оборудования с техническими характеристиками; ОВЭ75-БИ-Л3-ОЛ — опросные листы основного оборудования; ОВЭ75-БИ-Л3-МТ — требования к монтажу, включая веса самых тяжёлых частей; ОВЭ75-БИ-Л3-СТ — стоимостной блок: порядок сбора предложений и бюджетной оценки поставки; ОВЭ75-БИ-Л3-ПЗ — пояснительная записка (технологические решения, балансы и режимы).

Настоящая ревизия выпускается до получения технико-коммерческих предложений. Приведённые сроки изготовления являются ориентировочными оценками и не являются обязательством изготовителя; они уточняются по предложениям и закрепляются договором поставки. Значения, отсутствующие в исходных данных, обозначены как определяемые на стадии Базового инжиниринга либо уточняемые по предложению изготовителя.

## 1.2. Основание и исходные данные

— Техническое задание на выполнение Базового инжиниринга, ред. 4.1 от 25.08.2026, с приложениями (в том числе Приложение №5 — требования к автоматизации, измерениям и импортозамещению).

— Исходные данные Заказчика: ИД ч.2 (табл. 4.2, п. 4.2.2, приложения Б и В); ТЗ на БИ ред. 4.1 от 25.08.2026 — границы проектирования Лота №3 (п. 6.2) и перечни включаемого и не включаемого в состав БИ оборудования (п. 6.3).

— База решений Базового инжиниринга по Лоту №3: перечень оборудования, компоновочные решения, нагрузки на конструкции и фундаменты, требования к монтажу, требования к испытаниям и приёмке, порядок формирования стоимости поставки.

— Расчётная модель КВАНТ: независимый пересчёт балансов, режимов и нагрузок.

— Проект этапности выдачи материалов Базового инжиниринга от 25.08.2026 (Этап 1 — предварительный отчёт, Этап 2 — итоговый отчёт); юридический статус этапности закрепляется договором.

## 1.3. Критерии отнесения оборудования к длинноцикловому

К оборудованию длительного цикла изготовления отнесены позиции, отвечающие хотя бы одному из критериев:

— срок разработки конструкторской документации, изготовления и поставки превышает 6–8 месяцев и сопоставим с продолжительностью проектирования и строительства;

— изделие изготавливается по индивидуальной конструкторской документации под параметры настоящего проекта, а не поставляется из серийного каталога;

— изделие крупногабаритное или транспортно негабаритное, требует членения на поставочные блоки и укрупнительной сборки на площадке;

— изготовление лимитируется поставкой материалов ограниченного обращения, изготовлением оснастки либо длинной цепочкой комплектации покупными изделиями;

— изделие поставляется большими партиями, темп поставки которых определяет темп монтажа;

— данные изготовителя (габариты, массы, нагрузки, подключения) являются исходными для разделов Базового инжиниринга и смежных разделов и без них разделы не выпускаются.

Перечень оборудования лота проверен по указанным критериям с учётом статуса поставки (закуп серийного изделия, изготовление по документации, перепроектирование существующего решения). Результат проверки — 5 позиций основного перечня, приведённые в разделе 2. Позиции, по которым срок изготовления в исходных данных не задан и подлежит проверке по предложениям изготовителей, выделены отдельным подразделом.

## 1.4. Место позиций длительного цикла в графике проекта

Позиции длительного цикла изготовления определяют критический путь графика реализации: контроль изготовления и приёмка этих позиций выполняются на этапе закупки и поставки оборудования, следующем за Базовым инжинирингом, а срок их поставки ограничивает начало монтажа. По этой причине исходные требования на длинноцикловое оборудование выдаются в первой очереди поэтапной выдачи материалов Базового инжиниринга — до полного выпуска проекта, что позволяет Заказчику начать контрактацию этих позиций заранее.

Источник: ТЗ на БИ ред. 4.1, раздел «Прочие условия» (поэтапная выдача материалов); проект этапности от 25.08.2026; перечень этапов реализации проекта

# 2. Перечень оборудования длительного цикла изготовления

## 2.1. Сводный перечень

| Обозн. | Наименование позиции | Кол-во | Определяющий фактор цикла | Ориентировочный цикл |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ДЦ-1 | Электролизные ванны | 180 шт. | Изготовление литейной оснастки и темп литья; поставка партиями под график монтажа | первая партия 6–9 мес; полная серия — по темпу изготовления |
| ДЦ-2 | Роботизированная катодосдирочная машина | 1 комплект | Комплектная машина с длинной цепочкой комплектации; заводские испытания полного цикла | 12–16 мес |
| ДЦ-3 | Специальные автоматические краны с системой позиционирования | 2 шт. | Индивидуальное изготовление с системой автоматического позиционирования | 10–14 мес |
| ДЦ-4 | Парк катодных матриц и анодов (первичная загрузка) | 30 420 шт. | Изготовление партиями десятков тысяч изделий; прокат ограниченного обращения | 6–10 мес партиями |
| ДЦ-5 | Система автоматизации отделения с милливольтовым контролем | 1 комплект | Комплектная поставка с прикладным программным обеспечением; ограничение номенклатуры производства РФ | 6–9 мес |

Сроки в графе «Ориентировочный цикл» — оценка Исполнителя и типовые ориентиры для изделий данного класса; в исходных данных Заказчика сроки изготовления не заданы. Значения подлежат письменному подтверждению в технико-коммерческих предложениях и не являются обязательством изготовителя.

## 2.2. Позиции, цикл изготовления которых подлежит проверке по предложениям

Позиции ниже отнесены к основному перечню оборудования лота, но срок их изготовления исходными данными не определён. При подтверждении цикла свыше 6–8 месяцев позиция включается в перечень раздела 2.1 при следующей ревизии настоящего документа.

— ошиновка ванн с двойным контактом — комплект на 180 ванн и концевые шинные мосты серий; падение напряжения не более 0,06 В на ванну; сечение сборных шин задаётся поставщиком из допустимой плотности тока (ориентировочно 42–47 тыс. мм² при токе 42,45–47,04 кА); цикл изготовления определяется поставкой медного проката;

— аспирационные укрытия ванн — 180 комплектов (легкосъёмный колпак, интегрированный с бортовым отсосом) в коррозионностойком исполнении; поставка партиями синхронно с ваннами;

— циркуляционные баки 2 × 300 м³ — при заводском изготовлении поставляются секциями (масса пустого бака в стальном исполнении ориентировочно 25–40 т); исходными данными допускается изготовление корпусов из бетона по месту, что снимает позицию с критического пути поставки;

— узлы приготовления и дозирования реагентов (коллоидная добавка, серная и соляная кислота) — комплектные установки, цикл уточняется при запросе предложений.

## 2.3. Позиции вне границ лота, влияющие на график поставки

— выпрямительные агрегаты — 3 шт. (два рабочих и резервный с перекрёстной ошиновкой), ток 47,0 кА номинальный при 227 / 250 В. В состав Базового инжиниринга по Лоту №3 не входят, однако относятся к оборудованию длительного цикла изготовления и определяют срок вывода серий на ток. Базовый инжиниринг выдаёт по ним задание на стыке: параметры тока и напряжения, требования к стабилизации и пульсациям, интерфейс с системой автоматизации, нормы искажений на шинах 6(10) кВ, точки подключения у торца зала. Контрактация — Заказчиком в сроки, увязанные с графиком пуска;

— магистральные шины серий, напорный и сливной трубопроводы ванн, теплообменники электролита, циркуляционные насосы, система аспирации со скруббером, нутч-фильтр, базовые мостовые краны — поставляются вне границ лота; по каждой позиции Базовый инжиниринг выдаёт задание на стыке и фиксирует физическую границу в реестре границ.

# 3. Общие требования к позициям длительного цикла

## 3.1. Условия эксплуатации

| Параметр | Значение | Источник |
| --- | --- | --- |
| Площадка | Промышленная площадка АО «Кольская ГМК», г. Мончегорск Мурманской области; строительно-климатическая зона IIА | ТЗ п. 2.9 |
| Режим работы | 358 дней/год, 8585 ч, круглосуточно | ТЗ, раздел Лота №3 |
| Расчётная температура наружного воздуха | наиболее холодных суток −40 °C; наиболее холодной пятидневки −34 °C (обеспеченность 0,98) | ТЗ п. 2.9.2 |
| Снеговая нагрузка / ветровое давление | 3,2 кПа (V район) / 0,30 кПа (II район) | ТЗ п. 2.9.3–2.9.4 |
| Сейсмичность | 6 баллов по ОСР-2015-В | ТЗ п. 2.9.5 |
| Климатическое исполнение | УХЛ3 для оборудования электролизного зала; среда химически активная (аэрозоли серной кислоты) | ГОСТ 15150-69; решение БИ |

## 3.2. Нормативная база

| Документ | Область применения к позициям настоящего документа |
| --- | --- |
| ГОСТ 21.110-2013 | Спецификация оборудования, изделий и материалов |
| ГОСТ 15150-69 | Климатические исполнения и категории размещения |
| ГОСТ 15846-2002 | Упаковка, маркировка и транспортирование в районы Крайнего Севера |
| ТР ТС 010/2011 | Безопасность машин и оборудования — оценка соответствия поставляемых изделий |
| ГОСТ 24444-87 | Оборудование технологическое. Требования монтажной технологичности |
| СП 26.13330.2012 | Фундаменты машин с динамическими нагрузками — исходные данные изготовителя |
| СП 75.13330.2011 | Технологическое оборудование и трубопроводы: производство и приёмка монтажных работ |
| ФНП № 461 от 26.11.2020 | Подъёмные сооружения: такелажные операции, освидетельствование кранов |
| ПУЭ (изд. 7), разд. 7.10 | Электролизные установки: изоляция ванн, разрывы трубопроводов, проходы обслуживания |
| ГОСТ 5582-75 | Коррозионно-стойкий прокат (отечественный аналог стали катодных матриц) |
| ГОСТ 859-2014 | Качество катодной меди М00к — предмет гарантийных испытаний |
| ГОСТ 12.2.003-91 | Производственное оборудование. Общие требования безопасности |

## 3.3. Материалы и подтверждение материального исполнения

Материальное исполнение по исходным данным: корпуса электролизных ванн — монолитный полимербетон (винилэфирный композит); катодные матрицы — коррозионно-стойкая сталь типа 316L (отечественный аналог 03Х17Н14М3) с полипропиленовым обрамлением; аноды — холоднокатаный свинцовый сплав Pb–Ca (0,06–0,08 %)–Sn (1,35–1,5 %); ошиновка — медь; рабочие части и оснастка кранов — сталь 316L или аналог; аспирационные укрытия и трубопроводная обвязка — коррозионностойкое исполнение под кислые аэрозоли. Продукты коррозии контура ограничены качеством катодной меди, поэтому исполнение контактных частей подтверждается сертификатами на материалы и входным контролем.

## 3.4. Данные изготовителя, необходимые для выпуска Базового инжиниринга

Разделы Базового инжиниринга, содержащие нагрузки на строительные конструкции и фундаменты, требования к монтажу, сведения по электроснабжению и данные для смежных разделов, выпускаются на данных изготовителей. Ниже приведены состав этих данных, раздел-потребитель и предельный срок получения. Т0 — дата начала работ по Базовому инжинирингу; сроки увязаны с проектом этапности (Этап 1 — 3 месяца от начала работ, Этап 2 — 3 месяца после завершения Этапа 1) и являются предложением Исполнителя, закрепляемым договором и графиком выдачи.

| Данные изготовителя | Раздел — потребитель данных | Срок выдачи |
| --- | --- | --- |
| Чертёж общего вида с габаритными, присоединительными и установочными размерами | Компоновочные решения; технологические схемы | В составе предложения — Т0 + 2,5 мес |
| Масса изделия порожнего, в рабочем состоянии и при испытании; положение центра тяжести; схемы строповки; членение на транспортабельные и монтажные блоки с массами и габаритами | Требования к монтажу; планы конструкций; логистика поставки | Т0 + 3,5 мес |
| Строительное задание: нагрузки на опоры и фундаменты (порожнее, рабочее и аварийное состояние, испытание) с разложением по осям и коэффициентами надёжности и динамичности; для машин — частоты вынуждающих сил, остаточный дисбаланс и класс балансировки ротора | Планы строительных конструкций и фундаментов; фундаменты машин с динамическими нагрузками | Т0 + 4,0 мес |
| Потребление энергоресурсов: установленная и потребляемая мощность, напряжение, пусковые токи, категория надёжности; расходы воды, пара, сжатого воздуха и требования к их качеству | Электроснабжение; подключение к сетям | Т0 + 3,5 мес |
| Тепловыделения от поверхностей оборудования и выделения вредностей в помещения | Данные для смежных разделов (отопление и вентиляция) | Т0 + 4,0 мес |
| Перечень сигналов, объём телеметрии и карта регистров цифрового интерфейса | Автоматизация; схема комплекса технических средств | Т0 + 4,0 мес |
| Срок разработки конструкторской документации, изготовления и поставки; график поставки партиями | Настоящий документ; график закупки Заказчика | В составе предложения — Т0 + 2,5 мес |
| Требования к монтажу и шеф-монтажу, состав запасных частей и принадлежностей | Требования к монтажу; стоимость поставки | Т0 + 4,0 мес |
| Трёхмерная геометрическая модель изделия | Цифровая информационная модель | Т0 + 4,5 мес (по плану информационного моделирования) |

Данные, не полученные в указанные сроки, замещаются в соответствующих разделах предварительными оценками с прямым указанием на замещение; такие разделы подлежат переизданию после получения данных изготовителя.

Источник: Проект этапности выдачи материалов БИ от 25.08.2026; разделы БИ «Планы конструкций и фундаментов», «Требования к монтажу», «Электроснабжение»

## 3.5. Документация изготовителя

В составе технической части предложения и далее в составе поставки изготовитель представляет:

— чертёж общего вида с габаритами, патрубками, массами и положением центра тяжести; сборочные чертежи и спецификации;

— расчёты на прочность, тепловые, гидравлические и аэродинамические расчёты в объёме, подтверждающем заявленные параметры;

— паспорт изделия и документы оценки соответствия; сертификаты на материалы; журналы сварочных работ и протоколы контроля;

— руководство по эксплуатации, регламенты пуска, остановки и аварийных режимов; ведомость запасных частей на период пусконаладки и на два года эксплуатации;

— ведомость монтажных блоков с массами, размерами, схемами строповки и отметками установки; задание на фундаменты и опорные конструкции с нагрузками, включая динамические;

— перечень сигналов и карту регистров цифрового интерфейса для приводов и агрегатов;

— трёхмерную геометрическую модель изделия для цифровой информационной модели — формат и уровень проработки по плану информационного моделирования.

## 3.6. Изготовление, контроль и приёмка

— план контроля качества изготовителя с точками контроля Заказчика (уведомительными и с обязательным присутствием) согласуется до начала изготовления;

— контроль сварных соединений: визуально-измерительный в объёме 100 % и неразрушающий в объёме, установленном конструкторской документацией и планом контроля; для элементов под давлением — в объёме федеральных норм и правил;

— контрольная сборка на заводе для изделий, поставляемых блоками, с проверкой геометрии и присоединительных размеров; протокол контрольной сборки входит в приёмочную документацию;

— приёмо-сдаточные испытания на заводе — по программе и методике изготовителя, согласованной с Заказчиком; окончательная приёмка — по результатам испытаний на площадке;

— средства измерений в составе поставки — внесённые в Государственный реестр средств измерений Российской Федерации, с первичной поверкой.

## 3.7. Шеф-монтаж, пусконаладка и запасные части

— шеф-монтаж, шеф-наладка, участие в индивидуальных и комплексных испытаниях и обучение персонала Заказчика входят в объём поставки и указываются в предложении отдельными позициями с объёмом в нормо-часах и условиями пребывания специалистов;

— запасные части и принадлежности — на период пусконаладки и на два года эксплуатации; для средств автоматизации и измерений — не менее 10 % и не менее одной единицы каждого наименования;

— изготовитель участвует в гарантийных испытаниях и подтверждает заявленные показатели на установившемся режиме по согласованной программе;

— гарантийный срок, порядок устранения дефектов и условия действия гарантий (состав сырья, режимы, соблюдение регламента) фиксируются в договоре поставки.

## 3.8. Комплектность, консервация и транспортирование

— в объём поставки входят все элементы в границах изделия, крепёж, прокладки и уплотнения, закладные под приборы контроля, площадки и лестницы на корпусе, запасные части;

— членение на поставочные блоки принимается с учётом транспортных габаритов до площадки и такелажной схемы; негабаритные корпуса поставляются частями с укрупнительной сборкой на площадке; транспортная схема и потребность в согласовании перевозки негабаритных грузов указываются в предложении;

— упаковка, консервация и маркировка — для транспортирования и хранения в районах Крайнего Севера, на срок хранения не менее 12 месяцев, включая зимний период.

## 3.9. Импортозамещение и состав предложения

Оборудование и программное обеспечение автоматизации — производства Российской Федерации (Приложение №5 к ТЗ); требование распространяется на приводную технику и средства измерений. Отступления — по согласованию с Заказчиком. По каждой позиции основного перечня запрашиваются бюджетные предложения не менее чем от двух-трёх изготовителей.

Состав технической части предложения:

— подтверждение параметров настоящего документа либо лист отклонений с обоснованием;

— чертёж общего вида, масса изделия и членение на поставочные блоки;

— материал контактных частей с указанием марки и нормативной документации поставки;

— срок разработки конструкторской документации, срок изготовления и срок поставки — письменно, с указанием условий, при которых срок действителен;

— референс-лист по изделиям, подтверждённый по продукту и среде, а не по классу оборудования;

— состав запасных частей и принадлежностей, объём шеф-монтажа, пусконаладки и обучения персонала;

— гарантийные показатели и условия их подтверждения при испытаниях;

— стоимость с разбивкой по блокам и услугам, условия и базис поставки, график платежей.

# 4. ДЦ-1. Электролизные ванны

## 4.1. Назначение и объём поставки

Электроэкстракция меди из растворов. Ванны выполняются монолитными полимербетонными корпусами и комплектуются элементами, обеспечивающими подачу электролита, установку электродов, позиционирование крана и выгрузку шлама. Это самая массовая позиция поставки: 180 корпусов общей массой 1566 т.

В объём поставки позиции входят:

— монолитный корпус ванны с переливным карманом;

— коллектор подачи электролита с креплениями;

— закладные элементы рельсового пути нутч-фильтра;

— донная пробка выгрузки шлама;

— установочные конусы позиционирования крана и антисейсмические упоры опор.

## 4.2. Основные параметры

| Параметр | Значение | Источник |
| --- | --- | --- |
| Количество | 180 шт. (две серии по 90); расчётное количество 163 шт., коэффициент запаса 1,104 | ИД ч.2 табл. 4.2; расчёт |
| Внутренние габариты | 8485 × 1155 × 1650 мм; наружные с учётом стенки 80 мм — 8645 × 1315 мм | ИД ч.2 прил. В; расчёт |
| Комплектация электродами | 84 катодных места и 85 анодных | ИД ч.2 прил. В |
| Масса корпуса | 8,7 т; суммарно по позиции 1566 т | ИД ч.2 прил. В; расчёт |
| Нагрузка в работе | 41,0 т на ванну (корпус 8,7 + электролит 14,9 + аноды 5,5 + катоды с наращённым металлом 11,6 + шлам 0,25); при обслуживании с рамами до 51,4 т | ИД ч.2 прил. В; расчёт |
| Электрический режим | ток эксплуатационный 42,45 кА; плотность тока 252,7 А/м² при расчётной 280 А/м²; производительность 49,49 кг меди в час на ванну | ИД ч.2 табл. 4.2; расчёт |
| Шаг установки в ряду | 1,40 м (корпус 1,315 м и межванновый зазор 0,085 м под сборные шины и деформационные швы); длина ряда из 45 ванн — 62,9 м | решение БИ (компоновка) |
| Допуск выверки | перепад отметок бортов смежных ванн ориентировочно ±2 мм — подтверждается инструкцией поставщика | решение БИ; ИД ч.2 прил. В |

## 4.3. Материальное исполнение

Монолитный полимербетон (винилэфирный композит). Конструкция подтверждается расчётом методом конечных элементов с представлением протокола; полимербетон чувствителен к сосредоточенным ударным нагрузкам, поэтому изготовитель задаёт штатные строповочные точки и схему подъёма траверсой.

## 4.4. Цикл изготовления и состояние рынка

| Ориентировочный цикл изготовления и поставки | первая партия 6–9 мес; полная серия — по темпу изготовления |
| --- | --- |
| Основание оценки | Типовой ориентир для монолитных полимербетонных корпусов; в исходных данных срок не задан — подтверждается предложением изготовителя. |
| Определяющий фактор цикла | Цикл лимитируется изготовлением литейной оснастки (форм) и темпом литья; темп поставки должен опережать график монтажа рядов, поэтому в предложении требуется график поставки партиями в штуках в месяц. |
| Состояние рынка | Рынок узкий: кандидатов немного, сбор предложений требует отдельной работы по поиску и проверке референсов. |

## 4.5. Данные изготовителя для разработки Базового инжиниринга

Дополнительно к общему составу данных (раздел 3.4) изготовитель выдаёт:

— строительное задание: точечные нагрузки на опорные тумбы (4–6 точек на ванну) с разложением по осям, коэффициентами надёжности и динамичности для порожнего, рабочего и аварийного состояний — Т0 + 4,0 мес;

— протокол расчёта методом конечных элементов и допустимые прогибы корпуса — Т0 + 4,0 мес;

— разбивочная схема ряда, допуски выверки по высоте и соосности, требования к электроизоляции опор — Т0 + 4,0 мес;

— масса, габарит транспортного места и схема строповки — Т0 + 3,5 мес;

— график поставки партиями в штуках в месяц, согласованный с темпом монтажа рядов, — в составе предложения (Т0 + 2,5 мес).

## 4.6. Контроль, приёмка и шеф-монтаж

— гидравлическое испытание каждой ванны водой у изготовителя и повторно по месту с контролем прогибов и герметичности;

— контроль геометрии посадочных мест электродов, переливных карманов и установочных конусов позиционирования;

— контроль сопротивления изоляции ванн и серии до заливки электролита;

— упаковка и транспортирование по требованиям для районов Крайнего Севера; контроль сохранности корпусов при перегрузках;

— шеф-монтаж и пусконаладка поставщика в объёме поставки.

Источник: ИД ч.2 табл. 4.2, прил. В; разделы БИ «Компоновка», «Нагрузки на перекрытия и фундаменты», «Требования к монтажу»

# 5. ДЦ-2. Роботизированная катодосдирочная машина

## 5.1. Назначение и объём поставки

Полный цикл обработки катодов: промывка, отделение осадка от матриц, оптический контроль и разбраковка, формирование и увязка пакетов, автоматический пробоотбор и передача пакетов на склад готовой продукции. Позиция определяет компоновку торца зала и является, наряду с ваннами, критическим путём поставки по лоту.

В объём поставки позиции входят:

— катодосдирочная машина с роботами подачи и выгрузки;

— оборудование формирования пакетов: весовой контроль, маркировка, увязка, профилирование листов пакета;

— оборудование автоматической изоляции кромок матриц (расход полипропиленового профиля 2770 кг/год);

— автоматизированная конвейерная линия транспортировки пакетов до передаточных ворот склада;

— система управления машиной с интерфейсом к системе автоматизации отделения.

## 5.2. Основные параметры

| Параметр | Значение | Источник |
| --- | --- | --- |
| Производительность | принято 120 матриц/ч (расчётная потребность 105 матриц/ч) | ИД ч.2 табл. 4.2; расчёт |
| Точность позиционирования | до 1 мм | ИД ч.2 табл. 4.2 |
| Установленная и потребляемая мощность | 125 кВт / 105 кВт; 380 В, 50 Гц, цепи управления 220 В | ИД ч.2 табл. 4.2 |
| Гидравлика и пневматика | гидростанция 120 бар; сжатый воздух 6 бар | ИД ч.2 табл. 4.2 |
| Охлаждающая вода | 25 л/мин при температуре не выше 30 °C и давлении 1,5 бар | ИД ч.2 табл. 4.2 |
| Промывка катодов | первая ступень 25 м³/ч при 60–80 °C (оборотный раствор); вторая ступень 4 м³/ч при 90–115 °C (свежая вода) | ИД ч.2 табл. 4.2 |
| Масса пакета катодов | 2500 ± 50 кг (референсное значение 1400–2000 кг приводится к требованию сбыта); увязка тремя коррозионностойкими лентами | ИД ч.2 табл. 4.2; требование сбыта |
| Обслуживание | 1 человек в смену | ИД ч.2 табл. 4.2 |

## 5.3. Материальное исполнение

Конструкционная и коррозионно-стойкая сталь, поливинилхлорид, полипропилен — исполнение под кислые аэрозоли и промывные растворы. Рабочие части, контактирующие с электролитом и промывными растворами, — коррозионностойкие.

## 5.4. Цикл изготовления и состояние рынка

| Ориентировочный цикл изготовления и поставки | 12–16 мес |
| --- | --- |
| Основание оценки | Типовой ориентир для комплектных машин с промышленными роботами; в исходных данных срок не задан — подтверждается предложением изготовителя. |
| Определяющий фактор цикла | Комплектная машина с длинной цепочкой комплектации (роботы, гидравлика, системы технического зрения, весовое оборудование); требуются разработка под технологию отделения и заводские испытания полного цикла. |
| Состояние рынка | Подтверждённых изготовителей под заданные параметры при проработке рынка не выявлено; поиск кандидатов ведётся отдельной процедурой. |

## 5.5. Данные изготовителя для разработки Базового инжиниринга

Дополнительно к общему составу данных (раздел 3.4) изготовитель выдаёт:

— планировка узла с габаритами, зонами обслуживания и длиной технологической зоны — в составе предложения (Т0 + 2,5 мес): определяет длину торцевой зоны зала (предварительно 30–35 м);

— нагрузки на перекрытие и фундаменты, массы монтажных блоков — Т0 + 3,5 мес;

— расходы воды, пара, сжатого воздуха, электроэнергии и требования к качеству сред — Т0 + 3,5 мес;

— перечень сигналов и протоколы обмена с системой автоматизации отделения и со складом готовой продукции — Т0 + 4,0 мес;

— требования к катодным матрицам (геометрия, плоскостность, обрамление) для подтверждения совместимости с позицией ДЦ-4 — Т0 + 3,5 мес.

## 5.6. Контроль, приёмка и шеф-монтаж

— заводские испытания с прогоном полного цикла на матрицах без осадка, подтверждение производительности 120 матриц/ч и точности позиционирования;

— подтверждение обязательного требования: разделение двух пластин без сращивания по нижней кромке; профилирование листов пакета;

— проверка формирования пакетов заданной массы, маркировки, увязки и работы автоматического пробоотбора;

— комплексная холодная обкатка на площадке совместно с кранами по сценарию выгрузки;

— шеф-монтаж и пусконаладка в объёме поставки; запасные части на два года.

Источник: ИД ч.2 табл. 4.2; разделы БИ «Перечень оборудования», «Компоновка», «Испытания и приёмка»

# 6. ДЦ-3. Специальные автоматические краны с системой позиционирования

## 6.1. Назначение и объём поставки

Съём и установка колпаков укрытий, выгрузка катодов группами по трети ванны, транспортировка комплектов в катодосдирочную машину и обратно, пошаговая установка матриц. В ручном режиме выполняются замена анодов и чистка ванн от шлама. По одному крану на серию (пролёт).

В объём поставки позиции входят:

— мост с тележкой, механизмы подъёма и передвижения;

— траверса-борона с поддоном для сбора проливов;

— система автоматического позиционирования по установочным конусам ванн;

— система инфракрасного контроля контактов и коротких замыканий в ваннах;

— интерфейс с системой автоматизации отделения (очередь выгрузки, план-задание).

## 6.2. Основные параметры

| Параметр | Значение | Источник |
| --- | --- | --- |
| Грузоподъёмность | ориентировочно 16–20 т: комплект 84 матриц с осадком 11,6 т и траверса с поддоном 3–5 т — уточняется поставщиком | ИД ч.2 прил. В, п. 4.1.2; расчёт |
| Группа режима работы | не легче А6/М7 (около 28 обслуживаний ванн в сутки на отделение) | ИД ч.2 п. 4.2.2; расчёт |
| Количество | 2 шт. — по одному на серию (пролёт) | ИД ч.2 табл. 4.2 |
| Точность установки | позиционирование по установочным конусам ванн; геометрия конусов — по шаблону поставщика кранов | ИД ч.2 прил. В; решение БИ |
| Существующее крановое хозяйство | базовые мостовые краны существующего корпуса подлежат модернизации; специальное оснащение и автоматика входят в поставку по лоту | ТЗ п. 5.3; ИД ч.2 п. 4.2.2 |

## 6.3. Материальное исполнение

Металлические элементы и оснастка, контактирующие с электролитом и аэрозолями, — сталь 316L или аналог; лакокрасочные покрытия и электрооборудование — исполнение для химически активной среды электролизного зала.

## 6.4. Цикл изготовления и состояние рынка

| Ориентировочный цикл изготовления и поставки | 10–14 мес |
| --- | --- |
| Основание оценки | Типовой ориентир для кранов индивидуального изготовления с автоматикой; в исходных данных срок не задан — подтверждается предложением изготовителя. |
| Определяющий фактор цикла | Индивидуальное изготовление под технологию зала: система автоматического позиционирования, коррозионностойкое исполнение оснастки, комплектация системой контроля контактов и коротких замыканий. |
| Состояние рынка | Подтверждённых изготовителей под заданные параметры при проработке рынка не выявлено; поиск кандидатов ведётся отдельной процедурой. |

## 6.5. Данные изготовителя для разработки Базового инжиниринга

Дополнительно к общему составу данных (раздел 3.4) изготовитель выдаёт:

— массы моста и тележки, нагрузки на подкрановые пути и колонны, коэффициенты динамичности по группе режима — Т0 + 4,0 мес: исходные данные для поверочного расчёта существующих конструкций;

— масса и положение центра тяжести траверсы-бороны с поддоном — Т0 + 3,5 мес;

— габарит крана по высоте и требуемая отметка подкрановых путей — в составе предложения (Т0 + 2,5 мес);

— шаблон геометрии установочных конусов и допуски выверки — Т0 + 4,0 мес;

— перечень сигналов, протокол обмена и алгоритм формирования очереди выгрузки — Т0 + 4,0 мес.

## 6.6. Контроль, приёмка и шеф-монтаж

— полное техническое освидетельствование: статические испытания грузом 125 % грузоподъёмности, динамические — 110 %;

— наладка системы автоматического позиционирования на установочных конусах ванн;

— проверка системы инфракрасного контроля контактов и коротких замыканий;

— комплексная холодная обкатка сценария выгрузки совместно с катодосдирочной машиной и системой автоматизации;

— шеф-монтаж и пусконаладка в объёме поставки.

Источник: ИД ч.2 табл. 4.2, п. 4.2.2, прил. В; разделы БИ «Нагрузки», «Испытания и приёмка»

# 7. ДЦ-4. Парк катодных матриц и анодов (первичная загрузка)

## 7.1. Назначение и объём поставки

Первичная загрузка электродов двух серий электролиза: катодные матрицы для наращивания катодной меди и аноды из свинцового сплава. Поставка ведётся партиями к графику заполнения серий; электроды вместе с ваннами составляют основную массу грузов, доставляемых на площадку.

В объём поставки позиции входят:

— катодные матрицы с полипропиленовым обрамлением кромок и маркировкой для электронного реестра парка;

— аноды из свинцового сплава холодной прокатки с токоподводящими элементами;

— комплект оснастки и тары для транспортирования и хранения;

— программа формирования анодной оксидной плёнки на этапе пусконаладки.

## 7.2. Основные параметры

| Параметр | Значение | Источник |
| --- | --- | --- |
| Катодные матрицы | 15 120 шт. (180 × 84); размер 1000 × 1000 × 3,25 мм; масса 50–55 кг; суммарно 756–832 т | ИД ч.2 табл. 8.5; прил. В; расчёт |
| Аноды | 15 300 шт. (180 × 85); размер 940 × 952 × 6 мм; масса 65 кг; суммарно ≈995 т | ИД ч.2 табл. 8.5; расчёт |
| Годовой расход | аноды 2300 шт./год (0,033 шт. на тонну меди); матрицы 1150 шт./год (0,017 шт. на тонну меди) | ИД ч.2 табл. 4.2 |
| Масса катодного осадка | 76,8 кг за 6 суток / 89,7 кг за 7 суток без массы матрицы | ИД ч.2 табл. 4.2 |
| Суммарная масса поставки | ванны, аноды и матрицы — 3,3–3,4 тыс. т грузов до площадки | расчёт от ИД ч.2 прил. В, табл. 8.5 |
| Обязательное требование к матрицам | разделение двух пластин без сращивания по нижней кромке; ремонтопригодность обрамления | ИД ч.2 табл. 4.2; требование сбыта |

## 7.3. Материальное исполнение

Матрицы — коррозионно-стойкая сталь типа 316L (отечественный аналог 03Х17Н14М3) с полипропиленовым обрамлением кромок; аноды — холоднокатаный свинцовый сплав Pb–Ca (0,06–0,08 %)–Sn (1,35–1,5 %). Химический состав и механические свойства подтверждаются сертификатами и входным контролем.

## 7.4. Цикл изготовления и состояние рынка

| Ориентировочный цикл изготовления и поставки | 6–10 мес партиями |
| --- | --- |
| Основание оценки | Типовой ориентир для изготовления партиями; в исходных данных срок не задан — подтверждается предложением изготовителя. |
| Определяющий фактор цикла | Объём партии — десятки тысяч изделий; цикл определяется поставкой проката и темпом сборки партиями, увязанным с графиком заполнения серий; для матриц дополнительно требуется подтверждение совместимости с выбранной катодосдирочной машиной. |
| Состояние рынка | Рынок узкий: кандидатов немного, сбор предложений требует отдельной работы по поиску и проверке референсов. |

## 7.5. Данные изготовителя для разработки Базового инжиниринга

Дополнительно к общему составу данных (раздел 3.4) изготовитель выдаёт:

— программа формирования анодной оксидной плёнки (ток, продолжительность, состав раствора) — Т0 + 4,0 мес: входит в программу пусконаладки;

— гарантии по скорости коррозии анодов и выходу свинцового шлама, срок службы — в составе предложения (Т0 + 2,5 мес);

— подтверждение совместимости матриц с выбранной катодосдирочной машиной (геометрия, плоскостность, обрамление) — Т0 + 3,5 мес;

— система маркировки и идентификации для электронного реестра парка матриц — Т0 + 4,0 мес;

— график поставки партиями и требования к условиям хранения на площадке — Т0 + 3,5 мес.

## 7.6. Контроль, приёмка и шеф-монтаж

— входной контроль химического состава и геометрии; контроль плоскостности и качества кромок;

— приёмка партиями с оформлением протоколов и ведением электронного реестра парка матриц;

— упаковка и транспортирование по требованиям для районов Крайнего Севера;

— подтверждение поведения электродов в первых циклах наращивания при пусконаладке (качество поверхности катодов, разделение пластин);

— участие поставщика анодов в программе формирования оксидной плёнки.

Источник: ИД ч.2 табл. 4.2, 8.5, прил. В; разделы БИ «Спецификация оборудования», «Испытания и приёмка»

# 8. ДЦ-5. Система автоматизации отделения с милливольтовым контролем

## 8.1. Назначение и объём поставки

Управление отделением электроэкстракции, контроль напряжения по каждой ванне для выявления коротких замыканий и обрывов контактов, учёт по ампер-часам и весовой контроль пакетов. Система является измерительной базой гарантийных испытаний.

В объём поставки позиции входят:

— комплекс технических средств: контроллеры, шкафы, серверное и операторское оборудование, источники бесперебойного питания;

— система милливольтового контроля напряжения ванн с датчиками и линиями связи;

— интеграторы ампер-часов и приборы учёта электроэнергии;

— прикладное программное обеспечение (нагрузки, шунтирование, потоки, параметры процесса);

— интерфейсы к оборудованию поставки: краны, катодосдирочная машина, выпрямители.

## 8.2. Основные параметры

| Параметр | Значение | Источник |
| --- | --- | --- |
| Контроль ванн | измерение напряжения по каждой из 180 ванн; выявление коротких замыканий и обрывов контактов на малом токе | ИД ч.2 п. 4.2.2; решение БИ |
| Категория электроснабжения | I «особая» — источники бесперебойного питания двойного преобразования не менее 10 мин с байпасом | Приложение №5 к ТЗ |
| Импортозамещение | контроллеры, программное обеспечение и средства измерений — производства Российской Федерации | Приложение №5 к ТЗ |
| Запасные части | не менее 10 % и не менее одной единицы каждого наименования на два года | Приложение №5 к ТЗ |
| Измерительная база гарантий | весовой контроль пакетов и интеграторы ампер-часов — для подтверждения выхода по току и удельного расхода электроэнергии | решение БИ (программа гарантийных испытаний) |

## 8.3. Материальное исполнение

Шкафное исполнение для химически активной среды: степень защиты и климатическое исполнение — по условиям помещений; кабельные трассы систем автоматизации прокладываются отдельно от силовых. Средства измерений — внесённые в Государственный реестр средств измерений с первичной поверкой.

## 8.4. Цикл изготовления и состояние рынка

| Ориентировочный цикл изготовления и поставки | 6–9 мес |
| --- | --- |
| Основание оценки | Типовой ориентир с учётом доступности контроллеров и средств измерений российского производства; в исходных данных срок не задан — подтверждается предложением изготовителя. |
| Определяющий фактор цикла | Комплектная поставка технических средств с прикладным программным обеспечением; ограничение номенклатуры требованием производства Российской Федерации и необходимость внесения средств измерений в Государственный реестр средств измерений. |
| Состояние рынка | Рынок широкий: бюджетные предложения по позиции собираются штатной процедурой запроса. |

## 8.5. Данные изготовителя для разработки Базового инжиниринга

Дополнительно к общему составу данных (раздел 3.4) изготовитель выдаёт:

— структура комплекса технических средств и перечень сигналов — Т0 + 4,0 мес;

— габариты и масса шкафов, нагрузки на основание, требования к помещениям — Т0 + 3,5 мес;

— тепловыделения оборудования и требования к вентиляции помещений — Т0 + 4,0 мес;

— протоколы обмена с оборудованием поставки (краны, катодосдирочная машина) и с выпрямителями смежной поставки — Т0 + 4,0 мес;

— требования к электропитанию, времени автономной работы и схеме резервирования — Т0 + 3,5 мес.

## 8.6. Контроль, приёмка и шеф-монтаж

— заводские испытания комплекса технических средств с протоколом;

— автономная наладка с имитацией всех блокировок по перечню уставок;

— испытания по согласованной программе и методике: предварительные, опытная эксплуатация, приёмочные;

— поверка средств измерений и аттестация измерительных каналов, используемых при гарантийных испытаниях;

— обучение персонала Заказчика и передача исходных кодов прикладного программного обеспечения в объёме, установленном договором.

Источник: ИД ч.2 п. 4.2.2; Приложение №5 к ТЗ; разделы БИ «АСУ отделения», «Испытания и приёмка»

# 9. График запроса предложений и выдачи исходных требований

График построен от даты начала работ по Базовому инжинирингу (Т0) и увязан с проектом этапности выдачи материалов: Этап 1 — 3 месяца от начала работ, Этап 2 — 3 месяца после завершения Этапа 1. Позиции длительного цикла вынесены в первую очередь выдачи, что позволяет Заказчику начать контрактацию до полного выпуска Базового инжиниринга.

| Шаг | Содержание | Срок от Т0 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Согласование с Заказчиком перечня основного оборудования и позиций длительного цикла; получение форм опросных листов Заказчика | Т0 … Т0 + 1,0 мес |
| 2 | Выпуск опросных листов и исходных требований по позициям длительного цикла — первая очередь поэтапной выдачи | Т0 + 1,0 … Т0 + 1,5 мес |
| 3 | Рассылка запросов технико-коммерческих предложений по позициям длительного цикла — не менее двух-трёх изготовителей на позицию | Т0 + 1,5 мес |
| 4 | Приём предложений, техническая проверка, уточняющие запросы и приведение предложений к сопоставимому виду | Т0 + 2,0 … Т0 + 3,0 мес |
| 5 | Выпуск Этапа 1 Базового инжиниринга, включая настоящий документ в ревизии по данным предложений | Т0 + 3,0 мес |
| 6 | Передача данных изготовителей в разделы конструкций, фундаментов, монтажа, электроснабжения и автоматизации | Т0 + 3,5 … Т0 + 4,0 мес |
| 7 | Выпуск Этапа 2 Базового инжиниринга; бюджетная оценка комплектной поставки | Т0 + 6,0 мес |
| 8 | Подготовка технической части договоров на позиции длительного цикла; контрактация Заказчиком | по решению Заказчика — после выпуска Этапа 1 |

## 9.1. Требования к содержанию предложений

Технико-коммерческое предложение по позиции длительного цикла принимается к оценке при выполнении следующих условий:

— указан материал контактных частей с маркой и нормативной документацией поставки;

— срок изготовления и поставки указан письменно, с расшифровкой по этапам (разработка конструкторской документации, изготовление, испытания, отгрузка, доставка) и с указанием условий действительности срока;

— приведены масса изделия, членение на поставочные блоки и транспортные габариты;

— референс подтверждён по продукту и среде применения, а не по классу оборудования;

— по каждой позиции прорабатывается не менее одного российского изготовителя;

— указаны объём шеф-монтажа, пусконаладки, обучения и состав запасных частей.

Сроки изготовления и условия логистики, подтверждённые предложениями, вносятся в настоящий документ при следующей ревизии и используются при формировании бюджетной оценки комплектной поставки (ОВЭ75-БИ-Л3-СТ).

Источник: ТЗ на БИ ред. 4.1 (порядок формирования стоимости поставки); проект этапности от 25.08.2026; правила запроса предложений, принятые в Базовом инжиниринге

# 10. Открытые позиции

Ниже перечислено то, что определяется на стадии Базового инжиниринга, уточняется по предложениям изготовителей либо требует решения Заказчика.

Определяется на стадии БИ: Сроки изготовления по всем позициям — в исходных данных не заданы; подтверждаются письменно в технико-коммерческих предложениях. Критический путь поставки по лоту образуют электролизные ванны и катодосдирочная машина.

Определяется на стадии БИ: Темп поставки ванн в штуках в месяц под график монтажа рядов — согласовывается с изготовителем и монтажной организацией; определяет возможность поэтапного ввода серий.

Определяется на стадии БИ: Перечень оборудования, относимого к основному (для опросных листов и запроса предложений), — закрепляется протоколом с Заказчиком.

Определяется на стадии БИ: Программа формирования анодной оксидной плёнки (ток, продолжительность, состав раствора) — запрашивается у поставщика анодов.

Определяется на стадии БИ: Граница поставки линии подготовки катодных основ: входят ли правка и обрамление основ в комплект катодосдирочной машины либо это отдельная позиция — уточняется при запросе предложений.

Определяется на стадии БИ: Конструктив циркуляционных баков (заводское изготовление секциями либо изготовление из железобетона по месту) — вариантная проработка на стадии Базового инжиниринга с оценкой стоимости и влияния на график.

Определяется на стадии БИ: Нормы сопротивления изоляции ванны и серии — по инструкции поставщика ванн и ошиновки; вносятся в программу и методику испытаний.

Определяется на стадии БИ: Поверочный расчёт существующих конструкций под новую раскладку опор ванн и модернизированные краны — выполняется по результатам обследования; влияет на требования к массам поставляемого оборудования.

Определяется на стадии БИ: Выпрямительные агрегаты находятся вне границ Лота №3, но на критическом пути пуска: срок их контрактации Заказчиком согласовывается с графиком поставки ванн и ошиновки.