ЧЕРНОВИК для внутреннего согласования · заполнить плейсхолдеры перед подачей · ЭТУ СТРОКУ УДАЛИТЬ

ООО «КВАНТ»

[ИНН/КПП/ОГРН, юридический адрес, телефон, e-mail — реквизиты компании]

# Техническое предложение. Базовый инжиниринг ОВЭ-75

АО «Кольская ГМК» · комплекс 75 000 т катодной меди в год · Лоты №1–№4 · 01.09.2026

## 1. Понимание задачи

Четыре лота Базового инжиниринга: Цех обжига (фильтрация концентрата, печь КС, газоочистка, тракт огарка и пыли), Участок получения медного и медно-никелевого купороса, Отделение электроэкстракции меди (180 ванн), Склад готовой продукции. Базис — новое строительство на свободной территории промплощадки (ТЗ v4.1, п.1.3). Состав и глубина результатов — по ТЗ v4.1: уровень FEED (предварительные P&ID, line list ±20–30 %, предварительные нагрузки, бюджетные ТКП, ЦИМ стадии БИ).

## 2. Задел, с которым мы выходим на работу

К моменту подачи выполнены: построчный разбор ИД ч.1/ч.2; независимая расчётная модель (21 расчётный блок, 40 сверок с ИД: материальные и тепловые балансы всех переделов, электрохимия серии 180 ванн, гидродинамика кипящего слоя, точка росы газового тракта, статистический анализ устойчивости); компоновочная проработка нового корпуса электроэкстракции; черновики пояснительных записок по всем четырём лотам; реестр из более чем 100 уточняющих вопросов к пакету исходных данных (подготовлен; передаётся Заказчику с настоящим предложением); план сорсинга — 114 верифицированных изготовителей по 27 закупочным позициям с контактами для запуска ТКП-кампании в день старта.

## 3. Организация работ и партнёрства

Исполнитель — ООО «КВАНТ»: управление проектом, собственная расчётная база по проекту (независимая модель: 21 расчётный блок, 40 сверок с исходными данными), компоновочные решения, выпуск документации на русском языке по нормам РФ, сорсинг и ТКП-кампания, интерфейс с Заказчиком. Привлечённый партнёр с действующим опытом медной металлургии (пирометаллургия, гидрометаллургия, электроэкстракция) выполняет независимую верификацию технологических решений и предоставляет данные референсного оборудования; готовность партнёра к участию на всём жизненном цикле проекта подтверждена письмом-обязательством, предоставляемым по запросу организатора вместе со сведениями и референсами. Обязуемся представить организатору сведения о привлечённом партнёре, его референсы и письмо-обязательство об участии в проекте в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты запроса. Дополнительно — изготовители оборудования электролиза с подтверждёнными референсами. Ключевой персонал: ГИП — [Ф.И.О., опыт]; технологи пиро/гидро — [Ф.И.О.]; электрохимия — [Ф.И.О.]; КИПиА/АСУ — [Ф.И.О.].

## 4. Этапность и сроки

Предлагаем зафиксировать следующую этапность. Этап 1 — 3 месяца с начала работ: предварительный отчёт БИ (пояснительные записки, PFD, компоновочные решения, спецификации оборудования, опросные листы, исходные требования на длинноцикловое оборудование). Этап 2 — ещё 3 месяца после завершения Этапа 1: итоговый отчёт (предварительные P&ID, нагрузки, электрочасть, line list, критичные КИПиА, схема КТС АСУ, тепловыделения/вредности, стоимостной блок). Отчёты БИ по Лотам №1–№4 выпускаются в срок не более 6 месяцев. Материалы ЦИМ выпускаются отдельным этапом (по ТЗ на ЦИМ ред.2): ЦИМ ведётся параллельно с первого месяца с выгрузкой IFC каждые 4 недели, итоговая передача — одновременно с итоговым отчётом. Перенос несметных разделов за 6-месячный контур — только по решению Заказчика. Приоритет — разделы для расчёта смет и бюджетирования оборудования.

Укрупнённый календарный план работ по этапам с ресурсной оценкой прилагается к настоящему техническому предложению ([одностраничный план — готовит ГИП/владелец до подачи]).

## 5. Состав результатов

По каждому лоту — отчёт БИ в составе требований ТЗ v4.1: пояснительная записка (общие сведения, сырьё и продукция, техпроцесс по операциям, балансы, расходы ресурсов, перечень оборудования, подключения к сетям), графическая часть (PFD, предварительные P&ID, компоновки с привязкой к осям, планы предварительных нагрузок и фундаментов, требования к монтажу, спецификации и опросные листы, однолинейные схемы и предварительный перечень электрооборудования, line list ±20–30 %, схема КТС АСУ), стоимость поставки (бюджетные ТКП по основному оборудованию, бюджетная оценка комплектной поставки), ЦИМ стадии БИ по Прил.1 LOD/LOI с выгрузкой IFC раз в 4 недели.

Соответствие ТЗ. Предлагаемые решения соответствуют требованиям ТЗ v4.1 в полном объёме, без отступлений; постатейная таблица соответствия требованиям ТЗ v4.1 прилагается к настоящему техническому предложению ([таблицу собирает команда до подачи — каркас: раздел «Состав результатов» и черновики ПЗ по лотам]).

## 6. Качество и гарантии

Выпуск по нормам РФ с нормоконтролем; независимая проверка всех ключевых гарантийных показателей — расчётом либо промышленными референсами; предложение по гарантийной рамке (гарантии удельных и качественных показателей при заданном питании; производительность — при обеспеченном сырьевом балансе) готовы представить на технической защите предложения вместе с расчётной запиской. Срок Этапа 1 исчисляется с даты начала работ по договору; предложение исходит из допущения, что «вариант размещения» (генплан) передаётся Заказчиком к дате начала работ — этот материал учтён в графике с первого дня. ТУ на подключение запрашиваются в первые 4 недели Этапа 1 и на срок начала работ не влияют.

## 7. Взаимодействие с Заказчиком

Назначенный руководитель проекта — единая точка ответственности со стороны Исполнителя; еженедельные статус-совещания; ежемесячный отчёт о ходе работ; выгрузка ЦИМ в формате IFC раз в 4 недели; единый реестр вопросов и ответов по проекту.

[должность подписанта]	___________________ / [Ф.И.О.] /

М.П.