ФОРМА · цены и условия вносит владелец перед подачей — в файле только структура · ЭТУ СТРОКУ УДАЛИТЬ

ООО «КВАНТ»

[ИНН/КПП/ОГРН, юридический адрес, телефон, e-mail — реквизиты компании]

# Коммерческое предложение. Базовый инжиниринг ОВЭ-75

ООО «КВАНТ» · к конкурсной процедуре КГМК.ОВЭ-75 · действительно до [дата]

| Предмет | Этап 1, руб. без НДС | Этап 2, руб. без НДС | Итого, руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| Лот №1 — Цех обжига | [______] | [______] | [______] |
| Лот №2 — Участок получения медного и медно-никелевого купороса | [______] | [______] | [______] |
| Лот №3 — Отделение электроэкстракции меди | [______] | [______] | [______] |
| Лот №4 — Склад готовой продукции | [______] | [______] | [______] |
| ЦИМ стадии БИ (отдельный этап) | [______] | [______] | [______] |
| ИТОГО | [______] | [______] | [______] |

Строка «ЦИМ стадии БИ» — отдельный этап по ТЗ на ЦИМ ред.2: по графам Этапов 1–2 не распределяется, учитывается в графе «Итого» и в строке «ИТОГО»; промежуточные выгрузки IFC выполняются раз в 4 недели в пределах общего срока не более 6 месяцев.

Итого с НДС: [сумма — вносит владелец после определения ставки].

Условия: оплата — [аванс/этапы, % — строго по платёжным условиям проекта договора организатора]; срок выполнения — предлагаем зафиксировать: Этап 1 — 3 месяца, Этап 2 — ещё 3 месяца, всего не более 6 месяцев; при закреплении указанных сроков в договоре принимаем их как обязательные; цена — [твёрдая на весь срок работ / порядок индексации]; НДС — [ставка/без НДС]; цена учитывает два полных цикла рассмотрения и снятия замечаний Заказчика по каждому этапу; порядок дополнительных итераций предлагаем согласовать при заключении договора; устранение недостатков документации, допущенных по вине Исполнителя, выполняется без дополнительной оплаты

Примечания: предложение подготовлено исходя из допущения, что «вариант размещения» (генплан) передаётся Исполнителю к дате начала работ (материал учтён в графике с первого дня; ТУ на подключение запрашиваются в первые 4 недели Этапа 1 и на срок работ не влияют); данное допущение направлено для рассмотрения на рабочей встрече и не является условием участия в процедуре. Изменение состава или глубины работ относительно ТЗ v4.1 оформляется дополнительным соглашением сторон.

[должность], действующий(ая) на основании [Устава / доверенности № ___ от ___],

___________________ / [Ф.И.О.] /

М.П.