# 1. Общие положения

## 1.1 Назначение документа

Документ содержит требования к монтажу технологического оборудования Лота №1 «Цех обжига», включая массы и габариты самых тяжёлых и крупногабаритных частей, требования к монтажным проёмам и путям подачи, последовательность крупноблочного монтажа, требования к грузоподъёмным механизмам и такелажной оснастке и особые требования к отдельным видам работ. Документ выполняет требование состава Базового инжиниринга «Требования к монтажу (включая вес самых тяжёлых частей)» Технического задания на Базовый инжиниринг ред. 4.1.

Требования настоящего документа являются исходными данными для разработки проекта производства работ монтажной организацией, для назначения монтажных проёмов и путей подачи в компоновочных решениях, для проверки строительных конструкций на монтажные нагрузки и для формирования требований монтажной технологичности в опросных листах и технических условиях поставки оборудования.

Цех обжига — новое строительство. Здание — стальной рамно-связевой каркас, колонны по сетке 6/12 м, покрытие по фермам, ограждение из сэндвич-панелей. Печь кипящего слоя, котёл-утилизатор, бункерная этажерка и этажерка газоочистки установлены на собственных опорных каркасах, конструктивно отделённых от каркаса здания. Определяющее условие организации монтажа: наиболее тяжёлые и высокие аппараты (электрофильтры, котёл-утилизатор, корпус печи, силосные башни) устанавливаются до закрытия теплового контура здания либо через монтажные проёмы в покрытии и перекрытиях.

Источник: ИД ч.1 (табл. 23 — характеристики оборудования и требования к монтажу, табл. 24Б — поставщики комплектного оборудования, разд. 2.4 и 6 — регламент разогрева и ремонтный цикл печи); ТЗ на БИ ред. 4.1 (п. 3.4 — состав оборудования, п. 3.5 — сетка колонн); расчётная модель КВАНТ

Связанные документы выпуска по лоту:

— ОВЭ75-БИ-Л1-ПЗ — Пояснительная записка

— ОВЭ75-БИ-Л1-КР — Компоновочные решения (планы, разрезы)

— ОВЭ75-БИ-Л1-СО — Спецификация оборудования с техническими характеристиками

— ОВЭ75-БИ-Л1-ОЛ — Опросные листы основного оборудования (альбом)

— ОВЭ75-БИ-Л1-ДЦ — Исходные требования на длинноцикловое оборудование

— ОВЭ75-БИ-Л1-НГ — Планы строительных конструкций и фундаментов с предварительными нагрузками

## 1.2 Границы объёма

| Раздел объёма | Состав |
| --- | --- |
| Выдаётся в составе Базового инжиниринга | Ведомость тяжёлых и крупногабаритных монтажных единиц с массами, габаритами и отметками установки; требования к монтажным проёмам и путям подачи; последовательность крупноблочного монтажа; требования к грузоподъёмным механизмам и такелажной оснастке; особые требования к производству отдельных видов работ; требования монтажной технологичности, транслируемые в опросные листы и технические требования поставки. |
| Относится к стадии проекта производства работ | Проект производства работ, в том числе проект производства работ с применением подъёмных сооружений: расстановка кранов по стоянкам, схемы строповки конкретных грузов, расчёты устойчивости и нагрузок на основания под опорами кранов, календарный график монтажа, потребность в оснастке и персонале. Разрабатывается монтажной организацией на основании настоящих требований и компоновочных решений лота. |
| Относится к поставке оборудования | Массы, координаты центров тяжести, деление на транспортабельные и монтажные блоки, схемы строповки за штатные элементы, инструкции по монтажу и выверке, объём шеф-монтажа. Поступают с техническими предложениями и конструкторской документацией изготовителей и вносятся в ведомость настоящего документа итерацией. |

## 1.3 Достоверность массовых характеристик

Массы и габариты ведомости раздела 2 имеют разную степень определённости. Каждое значение сопровождается указанием источника; порядок использования значений при назначении механизмов и оснастки приведён ниже.

| Категория | Признак | Порядок использования |
| --- | --- | --- |
| Задано исходными данными | Масса или габарит приведены в исходных данных Заказчика | Принимается без изменения; уточняется конструкторской документацией изготовителя |
| Расчёт | Значение получено расчётом по геометрии, объёму и плотности | Принимается как предварительное; уточняется по фактическим характеристикам поставки |
| Предварительная оценка | Значение оценено Исполнителем по геометрии и аналогам, задано диапазоном | В расчёты монтажной оснастки и грузоподъёмности принимается верхняя граница диапазона |
| По ТКП изготовителя | Характеристика изготовителем не задана | Резервируются место установки, грузоподъёмность механизма и предельная масса блока; значение вносится по техническому предложению |

Записи в графах ведомости: «По ТКП изготовителя» — характеристика в исходных данных не задана и вносится по техническому предложению; «Определяется на стадии БИ» — значение дают расчёты и решения текущей стадии; знак «—» — характеристика к позиции не применима.

## 1.4 Нормативная база производства монтажных работ

| Документ | Область применения |
| --- | --- |
| СП 75.13330.2011 | Технологическое оборудование и трубопроводы — правила производства и приёмки монтажных работ |
| СП 70.13330.2012 | Несущие и ограждающие конструкции — монтаж каркаса, сварные соединения |
| ГОСТ 24444-87 | Оборудование технологическое — требования монтажной технологичности (закладывается в опросные листы) |
| Федеральные нормы и правила № 461 от 26.11.2020 | Подъёмные сооружения — краны, проект производства работ с применением подъёмных сооружений, такелаж |
| Федеральные нормы и правила № 536 от 15.12.2020 | Монтаж и гидроиспытания котла-утилизатора и паропроводов |
| Федеральные нормы и правила № 486 от 26.11.2020 | Монтаж и обезжиривание кислородных линий |
| СП 68.13330.2017 | Приёмка в эксплуатацию законченных строительством объектов; комплексное опробование |
| СП 20.13330.2016 | Нагрузки и воздействия, в том числе монтажные, крановые и климатические |
| ГОСТ 12.3.009-76 | Работы погрузочно-разгрузочные — общие требования безопасности |

Далее по тексту сокращение ФНП означает федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности, утверждённые приказом Ростехнадзора с указанным номером.

## 1.5 Условия производства работ на площадке

Площадка размещения — промышленная площадка в городе Мончегорске Мурманской области. Условия площадки общие для всех лотов комплекса и принимаются по Техническому заданию и исходным данным Заказчика.

| Условие | Значение | Источник |
| --- | --- | --- |
| Наиболее холодная пятидневка | −34 °C при обеспеченности 0,98; −30 °C при 0,92 | ИД ч.1 |
| Наиболее холодные сутки | −40 °C — расчётная температура для мероприятий зимнего монтажа | ИД ч.1 |
| Отопительный период | 271 сут при средней температуре −4,5 °C | ИД ч.1 |
| Строительно-климатическая зона | IIА, субарктический климат | ИД ч.1 |
| Ветровая нагрузка | II ветровой район, W₀ = 0,30 кПа; зарегистрированный порыв 33 м/с | ТЗ п. 2.9.3–2.9.4 |
| Снеговая нагрузка | V снеговой район, S₀ = 3,2 кПа | ТЗ п. 2.9.3–2.9.4 |
| Сейсмичность | 6 баллов по ОСР-2015-В | ТЗ п. 2.9.4 |

Из условий площадки вытекают требования, обязательные для проекта производства работ: бетонные, футеровочные, окрасочные и герметизирующие работы при отрицательных температурах выполняются в тепляках с прогревом и контролем температуры твердения; ветровое ограничение подъёмных операций принимается по паспорту крана и снижается при подъёме крупных парусных конструкций (корпусные секции электрофильтров, царги, обечайки силосов); зарегистрированный порыв 33 м/с учитывается при назначении расчалок и временного раскрепления смонтированных, но не закреплённых окончательно конструкций; снеговая нагрузка на смонтированные горизонтальные поверхности до устройства кровли требует организованной очистки.

# 2. Ведомость тяжёлых и крупногабаритных монтажных единиц

В ведомость включены позиции, определяющие выбор грузоподъёмных механизмов, габариты монтажных проёмов и последовательность работ: наиболее тяжёлые монтажные единицы, крупногабаритные и длинномерные части, а также позиции, требующие специальных способов подачи. Массы приведены для монтажного состояния — без рабочего заполнения, футеровки по месту и съёмных элементов, если иное не оговорено в графе.

| Поз. | Монтажная единица | Масса, т | Габарит, м | Отметка и место установки | Механизм и способ подачи | Источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обжиг |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Печь кипящего слоя — корпус (царга наибольшей массы) | 10–15 (предварительная оценка) | Корпус Ø 6,00 / 8,39; транспортный негабарит | Опорный каркас печи; подина +4,5, свод около +13,7 | Поставка царгами, укрупнительная сборка на площадке у оси печи; установка стреловым краном до закрытия теплового контура | ИД ч.1 табл. 23, 24Б; оценка Исполнителя |
| 2 | Футеровка печи кипящего слоя — шамотная кладка | ≈135 (масса материала кладки) | Толщина кладки 350 мм | Внутри корпуса печи | Ручная кладка по проекту футеровки; подача материала мостовым краном пролёта и подъёмниками; зона раскладки — у оси печи | Оценка по геометрии ИД ч.1; ИД ч.1 разд. 6 |
| 3 | Воздуходувка дутьевая с электроприводом | По ТКП изготовителя; резервируется блок массой до 60 | Зона установки 6 × 4 | Отдельное шумоизолированное помещение, отметка 0,000 | Установка на фундаментный блок стреловым краном; выверка и подливка до подключения напорного тракта | ИД ч.1 табл. 23; решение БИ |
| Котёл-утилизатор |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Барабан котла-утилизатора | 15–25 (ориентир по аналогам) | По конструкторской документации завода | Верхняя отметка каркаса котла +18…+20 | Кран большой грузовысотной характеристики либо накатка по временным путям; строповка только за штатные элементы по схеме завода | ИД ч.1 табл. 23; аналоги |
| 5 | Блоки поверхностей нагрева «лист-полутруба» | 3–8 (предварительная оценка) | По разбивке завода | Каркас котла, отметки по конструкторской документации | Монтаж укрупнёнными блоками максимальной заводской готовности мостовым или стреловым краном | ИД ч.1 табл. 23; оценка Исполнителя |
| 6 | Газоход Ø 2000 «печь — котёл-утилизатор», секции с футеровкой | По конструкторской документации завода | Ø 2,0; длина секции по разбивке | Между печью и котлом, верхняя зона пролёта | Укрупнение в плети на площадке, подъём мостовым краном пролёта; футеровка легковесом ШЛ-0,4 — после испытания тракта на плотность | ИД ч.1 табл. 23, 25 |
| Газоочистка |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Сухой электрофильтр УГТ1-20-4 — аппарат в сборе (2 шт.) | 72,6 каждый | 18,11 × 4,79 × 18,70 | Опорные рамы на самостоятельных фундаментах, оси кратно 6 м | Поставка секциями: корпусные царги, блоки осадительных и коронирующих электродов, бункер; аппараты монтируются первыми либо через монтажный проём | ИД ч.1 табл. 23 п. 354–355 |
| 8 | Электрофильтр — корпусная секция (наибольший монтажный блок) | 15–20 (предварительная оценка) | По разбивке завода | В составе корпуса электрофильтра | Гусеничный или автомобильный кран соответствующей грузовысотной характеристики до закрытия теплового контура | Оценка Исполнителя |
| 9 | Циклон СЦН-50-1800×1УП | 1,19 (корпус); с пылью в бункере 17,4 | Высота 6,10; бункер 8,5 м³ | Этажерка газоочистки | Монтаж единым блоком мостовым или стреловым краном | ИД ч.1 табл. 23 п. 302, 312 |
| 10 | Дымосос ДН-15БНЖ — улитка (2 шт.) | 3,32 | По конструкторской документации | Отметка 0,000, индивидуальные фундаменты | Установка на общую раму с электродвигателем; выверка соосности и подливка | ИД ч.1 табл. 23 п. 392 |
| 11 | Электродвигатель дымососа ДА304-400Х-4 (2 шт.) | 2,32 | По конструкторской документации | Общая рама агрегата, отметка 0,000 | Установка на раму после выверки улитки; центровка валов | ИД ч.1 табл. 23 п. 397 |
| 12 | Газоход Ø 1100 на эстакаде в сернокислотный цех | По конструкторской документации | Ø 1,1; длина по трассировке | Наружная эстакада, отметки по генплану | Укрупнение в плети на площадке и подъём стреловым краном; трасса согласуется с генеральным проектировщиком | ИД ч.1 табл. 23; решение БИ |
| Охлаждение и отгрузка |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Шнековый холодильник огарка и грубой пыли D2424-6 | 12–18 (предварительная оценка) | Два шнека Ø 0,61, длина корпуса около 9,6 | Под сливным порогом печи, +5,2…+5,5 | Подача под порог печи мостовым краном пролёта до монтажа обвязки; выверка по патрубку порога | ИД ч.1 табл. 23; оценка Исполнителя |
| 14 | Шнековый холодильник тонкой пыли S710-4 | По ТКП изготовителя | Один шнек Ø 0,187, длина 3,05 | Этажерка охлаждения рядом с холодильником огарка | Монтаж единым блоком мостовым краном | ИД ч.1 табл. 23 |
| 15 | Силосная башня охлаждённого огарка, 100 м³ | По конструкторской документации | Обечайка объёмом 100 м³ | Пристройка у автопроезда; низ конуса +4,2, верх около +17 | Два способа: доставка цельносварной обечайки как транспортного негабарита с согласованием перевозки либо полистовая сборка и сварка на месте | ИД ч.1 табл. 25; компоновка БИ |
| 16 | Силосная башня охлаждённой тонкой пыли | По конструкторской документации | Обечайка типа силосной башни | Пристройка рядом с силосом огарка | Способ доставки — по результатам логистической проработки, аналогично силосу огарка | ИД ч.1 табл. 25 |
| Шихтоподготовка |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Приёмные бункера концентрата, оборотного огарка, кека и цементной меди (60 / 50 / 20 / 10 м³) | По конструкторской документации | Цилиндрические с коническими днищами | Бункерная этажерка, верх загрузочных конвейеров +14…+16 | Монтаж на этажерку стреловым краном до закрытия контура либо через монтажный проём; футеровка полиэтиленом — на площадке | ИД ч.1 табл. 25 |
| 18 | Расходные бункера шихты 2 × 60 м³ | По конструкторской документации | Цилиндрические с коническими днищами | Опорный каркас у печи | Монтаж на опорный каркас до монтажа наклонного конвейера | ИД ч.1 табл. 25 |
| Фильтрация концентрата |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Барабанные вакуум-фильтры 2 × 32 м² | По ТКП изготовителя | Определяется техническим предложением | Перекрытие отделения фильтрации +6,0 (предварительно) | Подача на перекрытие через монтажный проём краном или кран-балкой отделения | ТЗ п. 3.4; компоновка БИ |
| Подъёмно-транспортное оборудование |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Мостовой кран пролёта печи и котла-утилизатора | Мост и тележка — по ТКП; грузоподъёмность предварительно 20/5 | По компоновке пролёта | Подкрановые пути пролёта | Монтируется на раннем этапе и далее используется как основной монтажный механизм внутренних узлов; грузоподъёмность проверяется по массе барабана котла | Компоновка БИ |

## 2.1 Примечания к ведомости

1. Масса печи с футеровкой 200–230 т — предварительная оценка Исполнителя по геометрии: шамот около 135 т при толщине кладки 350 мм, подина около 30 т, корпус и свод 40–60 т. Значение уточняется конструкторской документацией печи и не является массой монтажной единицы: корпус поставляется царгами.

2. Массы барабана и блоков поверхностей нагрева котла-утилизатора, воздуходувки, холодильников и рукавных фильтров вносятся в ведомость итерацией по мере получения конструкторской документации и технических предложений. До их получения в расчёт грузоподъёмности механизмов принимается верхняя граница приведённых диапазонов.

3. Ведомость содержит массы монтажных единиц. Эксплуатационные массы аппаратов с заполнением (электрофильтр с пылью 89,7 т, циклон с пылью 17,4 т, силос огарка с материалом 221 т, печь со слоем 139 т, бункеры шихтоподготовки с материалом 132,6 / 149,3 / 27,0 / 30,0 т, расходные бункеры 125,0 т суммарно) относятся к нагрузкам на строительные конструкции и приведены в документе планов строительных конструкций и фундаментов.

4. Пылевые отложения газоходов (до 50 т на участке «печь — котёл-утилизатор», до 50 т на участке «котёл-утилизатор — циклон», до 10 т на участке «циклон — электрофильтры») относятся к эксплуатационным нагрузкам и в монтажных расчётах не учитываются, но определяют требования к ревизионным люкам и доступу для очистки, закладываемые при монтаже тракта.

# 3. Доставка на площадку и транспортабельность

Транспортными негабаритами по условиям поставки являются корпус печи кипящего слоя (диаметр 6,00 / 8,39 м) и цельносварная обечайка силосной башни объёмом 100 м³. Корпус печи поставляется царгами с укрупнительной сборкой на площадке у оси печи. По силосным башням в составе Базового инжиниринга сопоставляются два способа: доставка цельной обечайки с согласованием маршрута и разрешением на перевозку крупногабаритного груза либо полистовая поставка с раскроем и сваркой корпуса на месте.

Корпусные секции электрофильтров, блоки поверхностей нагрева котла-утилизатора и барабан относятся к тяжёлым грузам: маршруты перевозки по площадке, несущая способность внутриплощадочных проездов и мостовых сооружений согласуются с Заказчиком до начала поставок. Весовой контроль транспортных единиц при перевозке по площадке обязателен.

На площадке предусматриваются площадка укрупнительной сборки у оси печи с твёрдым покрытием и стендами под царги и корпусные секции, а также площадка складирования футеровочных материалов с закрытым хранением шамота и мертелей (защита от увлажнения). Размеры и покрытие площадок определяются проектом производства работ.

Приёмка оборудования на площадке выполняется с проверкой комплектности по отгрузочным документам, сохранности упаковки и консервации, наличия паспортов, сертификатов и деклараций соответствия. Условия и сроки хранения до монтажа принимаются по инструкции изготовителя; порядок расконсервации перед монтажом оформляется актом.

# 4. Монтажные проёмы и пути подачи оборудования

В покрытии и перекрытиях предусматриваются монтажные проёмы над печью кипящего слоя и над электрофильтрами. Проёмы назначаются по наибольшему монтажному блоку с запасом на строповку и наклон груза; расположение увязывается с осями подкрановых путей и конструкциями покрытия. Съёмные участки покрытия и ограждающих конструкций в зоне проёмов выполняются разборными для повторного вскрытия при капитальном ремонте.

Основной путь подачи крупногабарита — установка аппаратов до закрытия теплового контура здания. Электрофильтры, барабан и блоки котла-утилизатора, царги печи и силосные башни монтируются в этот период; порядок работ синхронизируется с монтажом каркаса и кровли.

Наземные пути подачи: сквозной проезд с воротами в торцах здания, используемый в эксплуатации для автоцементовозов и вывоза кюбелей, на период монтажа служит трассой подачи оборудования и стоянкой стрелового крана. Ширина проезда, радиусы поворота и покрытие проверяются под наибольшую транспортную единицу.

Для доставки материалов футеровки и оборудования на верхние отметки предусматриваются зона раскладки у оси печи и грузовой подъёмник; полезная нагрузка ремонтных зон и зон складирования футеровки принята 10 кПа, что позволяет использовать их и при монтаже, и при капитальном ремонте.

Габариты монтажных проёмов назначаются по наибольшей монтажной единице с запасом на строповку, наклон и разворот груза. Проёмы и пути подачи наносятся на планы и разрезы компоновочных решений лота; конструкции, закрывающие проёмы, выполняются съёмными, если проём используется при последующих ремонтах.

# 5. Последовательность крупноблочного монтажа

Последовательность приведена как требование Базового инжиниринга к организации работ. Календарные сроки, совмещение этапов и потребность в ресурсах определяются проектом производства работ; переход к следующему этапу допускается после выполнения условия, указанного в таблице.

| Этап | Состав работ | Условие начала и завершения | Механизмы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундаменты оборудования и опорных каркасов, анкерные и закладные детали, подливка; временные дороги, площадки укрупнительной сборки и стоянки кранов | Начало — по готовности площадки; завершение — акт готовности фундаментов с исполнительной схемой осей и отметок, набор прочности подливки | Средства строительной части |
| 2 | Монтаж каркаса пролёта печи и котла-утилизатора, подкрановых балок и мостового крана пролёта | Начало — после приёмки фундаментов; завершение — полное техническое освидетельствование крана | Стреловой кран |
| 3 | Установка крупногабаритного оборудования до закрытия теплового контура: электрофильтры, барабан и блоки поверхностей нагрева котла-утилизатора, царги корпуса печи, силосные башни, бункеры шихтоподготовки | Начало — после приёмки фундаментов и опорных рам; завершение — выверка и закрепление аппаратов в проектном положении | Гусеничный или автомобильный кран; мостовой кран пролёта; накаточные средства |
| 4 | Монтаж каркаса и ограждающих конструкций здания, покрытия и кровли; закрытие монтажных проёмов | Начало — после установки аппаратов, требующих подачи сверху; завершение — закрытие теплового контура | Стреловой кран |
| 5 | Монтаж газоходов, воздуховодов и трубопроводных трасс; испытание газового тракта на плотность; футеровка газоходов легковесом ШЛ-0,4 | Футеровка тракта выполняется только после положительных результатов испытания на плотность | Мостовой кран пролёта; такелажные средства |
| 6 | Кладка футеровки печи кипящего слоя и футеровка бункеров полиэтиленом | Начало — после закрытия теплового контура и приёмки корпуса; завершение — пооперационная приёмка кладки с актами освидетельствования скрытых работ | Мостовой кран пролёта; подъёмники |
| 7 | Монтаж вращающихся машин с выверкой и центровкой: дымососы, воздуходувка, конвейерное и шнековое оборудование; подливка рам | Начало — после набора прочности фундаментов; завершение — протоколы центровки и вибрационной приёмки | Мостовой кран, кран-балки, такелажные средства |
| 8 | Монтаж кислородопровода, мазутного узла и технологических трубопроводов; теплоизоляция | Кислородные линии — с обезжириванием элементов и оформлением по завершении работ | Такелажные средства |
| 9 | Монтаж электротехнической части, приборов контроля и автоматизации, кабельных трасс и оборудования автоматизированной системы управления | Начало — после завершения тепловых и механомонтажных работ в зоне; завершение — поканальная проверка | Средства монтажа систем автоматизации |
| 10 | Индивидуальные испытания механизмов, холодные испытания трактов, гидравлическое испытание котла-утилизатора; передача оборудования в пусконаладку | Завершение — акт о выполнении монтажных работ; сушка и разогрев футеровки печи выполняются в составе программы пусконаладки | Средства испытаний и наладки |

Ограничение последовательности: аппараты, устанавливаемые до закрытия теплового контура, определяют критический путь монтажа цеха. Их поставка относится к оборудованию длительного цикла изготовления и планируется раньше остальных позиций; сроки поставки увязываются с графиком строительных работ.

# 6. Грузоподъёмные механизмы и такелаж

Потребность в грузоподъёмных механизмах определена по ведомости раздела 2: требуемая грузоподъёмность назначена по наибольшей монтажной единице с учётом массы траверсы и оснастки, требуемая высота подъёма — по наибольшей отметке установки с запасом на строповку.

| Механизм, оснастка | Назначение в монтаже | Требуемая характеристика | Основание |
| --- | --- | --- | --- |
| Гусеничный или автомобильный стреловой кран | Установка крупногабаритного оборудования до закрытия теплового контура: электрофильтры, котёл-утилизатор, царги печи, силосные башни | Грузоподъёмность на рабочем вылете не ниже массы наибольшего монтажного блока: предварительно 25 т (верхняя граница оценки массы барабана котла-утилизатора) с добавлением массы траверсы и оснастки; высота подъёма не ниже отметки установки барабана +18…+20 с запасом на строповку | Ведомость разд. 2 |
| Мостовой кран пролёта печи и котла-утилизатора | Монтаж внутренних узлов, подача футеровочных материалов, обслуживание в эксплуатации | Грузоподъёмность предварительно 20/5 т; окончательно назначается после фиксации массы барабана котла-утилизатора | Компоновка БИ |
| Кран-балки пролёта дымососов и отделения фильтрации | Монтаж и ремонт вращающихся машин и вакуум-фильтров | Грузоподъёмность 5 т | Компоновка БИ |
| Накаточные пути, полиспастные и домкратные системы | Подъём барабана котла-утилизатора и надвижка корпусных секций электрофильтров при недостаточной грузовысотной характеристике крана | Применяются как альтернатива крану большой грузовысотности; схема и расчёт — в проекте производства работ | ИД ч.1 табл. 23 |
| Траверсы и грузозахватные приспособления | Подъём корпусных секций, барабана, царг, обечаек силосов | Строповка только за штатные элементы по схемам заводов-изготовителей; траверсы — с испытаниями после изготовления и периодическими осмотрами | ФНП № 461 |

Работы с применением подъёмных сооружений выполняются по проекту производства работ с применением подъёмных сооружений, разрабатываемому монтажной организацией. В нём определяются стоянки кранов, схемы строповки конкретных грузов, опасные зоны, нагрузки на основания под опорами и мероприятия при работе вблизи существующих конструкций и действующих коммуникаций.

Строповка оборудования выполняется только за штатные строповочные элементы по схемам заводов-изготовителей. Схема строповки, координаты центра тяжести и допустимые точки опирания при промежуточном складировании входят в комплект поставки и являются обязательным полем опросного листа.

Подъёмные сооружения, съёмные грузозахватные приспособления и тара проходят освидетельствование в установленном порядке; персонал, выполняющий подъёмные операции, аттестуется. Смонтированные краны вводятся в работу после полного технического освидетельствования.

Монтажные нагрузки на перекрытия и площадки от временного складирования, опор оснастки и проезда техники проверяются расчётом до начала работ. Нагрузки, превышающие принятые в документе планов конструкций и фундаментов, требуют согласования с проектной организацией.

# 7. Особые требования по видам работ

## 7.1 Кладка и сушка футеровки печи кипящего слоя

Объём кладки — около 135 т шамота при толщине футеровки 350 мм. Кладка выполняется вручную по проекту футеровки поставщика печи с соблюдением перевязки, температурных швов и зазоров. Приёмка — пооперационная, с актами освидетельствования скрытых работ на каждый закрываемый слой.

Сушка и разогрев нового массива футеровки выполняются по кривой проекта футеровки: продолжительность первичной сушки 10–30 сут при медленном подъёме температуры с контролем по термопарам кладки. Средства разогрева — дрова на начальном этапе и три разогревные мазутные горелки МГМГ-10 расходом до 975 кг/ч каждая. Кривая сушки, скорость подъёма температуры и контрольные точки задаются проектом футеровки; до его получения позиция остаётся открытой.

Регламент разогрева до пуска: розжиг дровами до 250–350 °C, загрузка 80–100 т огарка, разогрев горелками до 500–600 °C, слабое кипение при подаче воздуха 12–13 тыс. нм³/ч, выход на 850–880 °C и перевод на кислородно-воздушное дутьё с подачей шихты. Работы выполняются в составе программы пусконаладки; требования к испытаниям и приёмке приведены в соответствующем документе выпуска.

Ремонтный цикл учитывается при монтаже: кампания печи 3 года, капитальный ремонт 29–31 сут (охлаждение 2 сут, разборка 10 сут, кладка 14 сут, сушка 3–5 сут). Пути подачи материалов, зона раскладки футеровки с полезной нагрузкой 10 кПа и съёмные участки ограждающих конструкций закладываются при монтаже и сохраняются на весь срок эксплуатации.

## 7.2 Сварка газоходов и элементов, работающих под давлением

Монтажная сварка газоходов из стали 09Г2С и коллекторов котла-утилизатора выполняется по аттестованным технологиям аттестованным персоналом. Контроль сварных соединений несущих и ограждающих конструкций — по СП 70.13330.2012; контроль элементов, работающих под давлением, — в объёме, установленном федеральными нормами и правилами для оборудования под давлением.

Опоры и подвески поверхностей нагрева котла-утилизатора выверяются с учётом тепловых расширений по конструкторской документации завода. Гидравлическое испытание выполняется после завершения монтажа и до нанесения изоляции и обмуровки; пробное давление принимается по расчёту на прочность завода-изготовителя, ориентир — 1,25 расчётного.

Футеровка газоходов легковесным материалом ШЛ-0,4 выполняется только после положительных результатов испытания тракта на плотность: обратный порядок работ потребовал бы разрушения футеровки при устранении неплотностей.

## 7.3 Монтаж кислородопровода

Кислородные линии монтируются с обезжириванием элементов трубопровода, арматуры и инструмента, с применением материалов и уплотнений, допущенных к работе в среде кислорода. Работы выполняются по федеральным нормам и правилам, устанавливающим требования к производствам с применением кислорода. Контроль качества обезжиривания и герметичности оформляется отдельными актами до подачи среды.

## 7.4 Выверка и центровка машин с вращающимися роторами

Дымососы и приводные электродвигатели устанавливаются на общую раму с последующей выверкой соосности валов лазерной центровкой; допуски принимаются по паспорту изготовителя, класс точности балансировки — G6.3. Подливка рам выполняется безусадочными составами после завершения выверки.

Приёмка вращающихся машин по завершении монтажа включает вибрационные измерения на холостом ходу с оформлением протокола. Фундаментные блоки дымососов и воздуходувки отделяются от плиты пола сквозным швом; целостность шва проверяется до подливки.

## 7.5 Испытания трактов в объёме монтажных работ

Газовый тракт после монтажа опрессовывается воздухом с инструментальной проверкой присосов. Приёмочный критерий герметичности принят по балансовым значениям исходных данных: подсосы не выше 4,9 % по котлу-утилизатору, 3,1 % по циклону и 1,5 % по электрофильтру. Тракт, не отвечающий критерию, дорабатывается до футеровки и теплоизоляции.

## 7.6 Монтаж в зимний период

Бетонные, футеровочные и герметизирующие работы при отрицательных температурах выполняются в тепляках с прогревом и контролем температуры твердения; расчётная температура для мероприятий зимнего монтажа — минус 40 °C. Сроки выполнения работ, чувствительных к температуре, увязываются с графиком закрытия теплового контура здания.

# 8. Требования монтажной технологичности к поставке

Требования монтажной технологичности закладываются в опросные листы и технические условия поставки до запроса технико-коммерческих предложений: без них масса самой тяжёлой неразъёмной части и способ подачи оборудования остаются неопределёнными до поставки, а изменение грузоподъёмности механизма или габарита монтажного проёма на поздней стадии влечёт переработку строительных решений.

| Требование | Содержание | Куда транслируется |
| --- | --- | --- |
| Масса транспортной и монтажной единицы | Масса каждой транспортной единицы и каждого монтажного блока с указанием единиц измерения и допускаемого отклонения | Опросные листы; ведомость разд. 2 |
| Масса самой тяжёлой неразъёмной части | Отдельно указывается масса самой тяжёлой неразъёмной части поставки — она определяет требуемую грузоподъёмность механизма и допустимость монтажа цеховыми средствами | Опросные листы; технические условия поставки |
| Координаты центра тяжести | Координаты центра тяжести транспортных и монтажных единиц в трёх осях с привязкой к габаритному чертежу | Опросные листы |
| Деление на транспортабельные и монтажные блоки | Схема деления с указанием расположения монтажных стыков, требований к сборке под сварку и объёма работ, выполняемых на площадке | Опросные листы; задание на изготовление |
| Штатные строповочные элементы и схема строповки | Конструкция и расположение строповочных элементов, схема строповки, допустимые углы наклона ветвей, требования к траверсам и подкладкам | Опросные листы; комплект поставки |
| Габариты транспортных мест | Габаритные размеры транспортных мест, признак негабаритности и требования к специальной перевозке | Опросные листы; технические условия поставки |
| Требования к укрупнительной сборке | Потребность и состав укрупнительной сборки на площадке, требования к стендам, оснастке и площадкам сборки | Опросные листы; проект производства работ |
| Опорные узлы и допуски установки | Конструкция опорных узлов, схема нагрузок на опоры, допуски выверки по высоте, в плане и по вертикали, требования к подливке | Опросные листы; задание строительной части |
| Упаковка, консервация и хранение | Требования к упаковке и транспортированию, в том числе к поставке в районы Крайнего Севера; сроки и условия хранения, порядок расконсервации перед монтажом | Технические условия поставки |
| Шеф-монтаж и участие изготовителя | Объём шеф-монтажа, пусконаладки и обучения персонала, включаемый в поставку; перечень операций, выполняемых только под надзором изготовителя | Технические условия поставки; договор поставки |
| Монтажный инструмент и запасные части | Специальный инструмент, оснастка и запасные части, необходимые при монтаже и первом запуске, включаемые в комплект поставки | Опросные листы; комплект поставки |

Полученные от изготовителей значения вносятся в ведомость раздела 2 итерацией; после каждой итерации проверяются требуемая грузоподъёмность механизмов, габариты монтажных проёмов и монтажные нагрузки на строительные конструкции.

# 9. Приёмка монтажных работ и передача в пусконаладку

Приёмка ведётся поэтапно, с оформлением документов на каждом этапе. Работы, результаты которых закрываются последующими операциями, предъявляются к освидетельствованию до их закрытия.

| Этап приёмки | Что предъявляется | Документ |
| --- | --- | --- |
| Передача фундаментов под монтаж | Готовность фундаментов и опорных конструкций, положение анкерных и закладных деталей, фактические отметки и оси | Акт передачи фундаментов под монтаж с исполнительной геодезической схемой |
| Освидетельствование скрытых работ | Подливка опорных рам, кладка футеровки, слои кислотозащиты и антикоррозионных покрытий, закладные детали, изолирующие узлы — до их закрытия последующими работами | Акты освидетельствования скрытых работ |
| Приёмка сварных соединений | Журналы сварочных работ, документы об аттестации технологий и персонала, результаты неразрушающего контроля в объёме, установленном опросными листами | Заключения по контролю; исполнительные схемы швов |
| Выверка и закрепление оборудования | Фактическое положение оборудования по высоте, в плане и по вертикали; результаты центровки валов и контроля затяжки соединений | Исполнительные схемы установки; протоколы центровки и затяжки |
| Испытания в объёме монтажных работ | Испытания трубопроводов и трактов на прочность и плотность, гидравлические испытания аппаратов, контроль электроизоляции | Протоколы и акты испытаний |
| Индивидуальные испытания оборудования | Работа механизмов на холостом ходу, направления вращения, действие блокировок и сигнализации | Акты индивидуальных испытаний |
| Передача оборудования в пусконаладку | Комплектность смонтированного оборудования, устранение замечаний, комплект исполнительной документации | Акт о выполнении монтажных работ |

Комплексное опробование под нагрузкой, пусконаладочные работы и гарантийные испытания выполняются после передачи оборудования в пусконаладку; требования к ним приведены в документе выпуска по испытаниям и приёмке соответствующего лота. Исполнительная документация монтажных работ передаётся Заказчику в составе комплекта, состав которого фиксируется до начала строительно-монтажных работ.

# 10. Открытые позиции

Ниже перечислено то, что на стадии Базового инжиниринга не может быть определено окончательно и требует данных Заказчика, результатов обследования либо технических предложений изготовителей. Каждая позиция закрывается до выдачи проекта производства работ и до размещения заказов на оборудование.

Определяется на стадии БИ: Массы и разбивка на монтажные блоки котла-утилизатора, печи, холодильников, воздуходувки — по конструкторской документации заводов (ведомость монтажных блоков дополняется итерацией после получения технических предложений)

Определяется на стадии БИ: Способ доставки силоса 100 м³ (цельный негабарит / полистовая сборка) — логистическая проработка

Определяется на стадии БИ: Грузоподъёмность и режим работы мостового крана — после фиксации массы барабана котла-утилизатора

Определяется на стадии БИ: Габариты и расположение монтажных проёмов в покрытии и перекрытиях — после получения разбивки на монтажные блоки от заводов-изготовителей печи, котла-утилизатора и электрофильтров.

Определяется на стадии БИ: Кривая сушки футеровки печи, скорость подъёма температуры и контрольные точки — по проекту футеровки поставщика печи.

Определяется на стадии БИ: Несущая способность внутриплощадочных проездов и маршруты перевозки тяжёлых и негабаритных грузов — согласуются с Заказчиком.