# 1. Общие положения

## 1.1 Назначение документа

Документ содержит требования к монтажу технологического оборудования Лота №3 «Отделение электроэкстракции», включая массы и габариты самых тяжёлых и крупногабаритных частей, требования к монтажным проёмам и путям подачи, последовательность крупноблочного монтажа, требования к грузоподъёмным механизмам и такелажной оснастке и особые требования к отдельным видам работ. Документ выполняет требование состава Базового инжиниринга «Требования к монтажу (включая вес самых тяжёлых частей)» Технического задания на Базовый инжиниринг ред. 4.1.

Требования настоящего документа являются исходными данными для разработки проекта производства работ монтажной организацией, для назначения монтажных проёмов и путей подачи в компоновочных решениях, для проверки строительных конструкций на монтажные нагрузки и для формирования требований монтажной технологичности в опросных листах и технических условиях поставки оборудования.

Базис размещения — новое строительство корпуса 36 × 190 м. Приспособление существующего корпуса электрорафинирования меди сохранено как резервный сценарий; в нём монтажу предшествуют демонтаж прежнего оборудования, обследование и ремонт строительных конструкций. Определяющее условие организации монтажа: 180 электролизных ванн массой 8,7 т каждая устанавливаются рядами с жёсткими допусками выверки по высоте и в плане, а качество контактного монтажа ошиновки прямо определяет энергетические показатели серий.

Источник: ИД ч.2 (табл. 4.2, п. 4.2.2, приложение В — характеристики ванн, рам, электродов и требования к комплекту поставки); ТЗ на БИ ред. 4.1 (п. 1.3 — базис размещения, п. 6.2 и 6.3 — границы лота); расчётная модель КВАНТ

Связанные документы выпуска по лоту:

— ОВЭ75-БИ-Л3-ПЗ — Пояснительная записка

— ОВЭ75-БИ-Л3-КР — Компоновочные решения (планы, разрезы)

— ОВЭ75-БИ-Л3-СО — Спецификация оборудования с техническими характеристиками

— ОВЭ75-БИ-Л3-ОЛ — Опросные листы основного оборудования (альбом)

— ОВЭ75-БИ-Л3-ДЦ — Исходные требования на длинноцикловое оборудование

— ОВЭ75-БИ-Л3-НГ — Планы строительных конструкций и фундаментов с предварительными нагрузками

## 1.2 Границы объёма

| Раздел объёма | Состав |
| --- | --- |
| Выдаётся в составе Базового инжиниринга | Ведомость тяжёлых и крупногабаритных монтажных единиц с массами, габаритами и отметками установки; требования к монтажным проёмам и путям подачи; последовательность крупноблочного монтажа; требования к грузоподъёмным механизмам и такелажной оснастке; особые требования к производству отдельных видов работ; требования монтажной технологичности, транслируемые в опросные листы и технические требования поставки. |
| Относится к стадии проекта производства работ | Проект производства работ, в том числе проект производства работ с применением подъёмных сооружений: расстановка кранов по стоянкам, схемы строповки конкретных грузов, расчёты устойчивости и нагрузок на основания под опорами кранов, календарный график монтажа, потребность в оснастке и персонале. Разрабатывается монтажной организацией на основании настоящих требований и компоновочных решений лота. |
| Относится к поставке оборудования | Массы, координаты центров тяжести, деление на транспортабельные и монтажные блоки, схемы строповки за штатные элементы, инструкции по монтажу и выверке, объём шеф-монтажа. Поступают с техническими предложениями и конструкторской документацией изготовителей и вносятся в ведомость настоящего документа итерацией. |

## 1.3 Достоверность массовых характеристик

Массы и габариты ведомости раздела 2 имеют разную степень определённости. Каждое значение сопровождается указанием источника; порядок использования значений при назначении механизмов и оснастки приведён ниже.

| Категория | Признак | Порядок использования |
| --- | --- | --- |
| Задано исходными данными | Масса или габарит приведены в исходных данных Заказчика | Принимается без изменения; уточняется конструкторской документацией изготовителя |
| Расчёт | Значение получено расчётом по геометрии, объёму и плотности | Принимается как предварительное; уточняется по фактическим характеристикам поставки |
| Предварительная оценка | Значение оценено Исполнителем по геометрии и аналогам, задано диапазоном | В расчёты монтажной оснастки и грузоподъёмности принимается верхняя граница диапазона |
| По ТКП изготовителя | Характеристика изготовителем не задана | Резервируются место установки, грузоподъёмность механизма и предельная масса блока; значение вносится по техническому предложению |

Записи в графах ведомости: «По ТКП изготовителя» — характеристика в исходных данных не задана и вносится по техническому предложению; «Определяется на стадии БИ» — значение дают расчёты и решения текущей стадии; знак «—» — характеристика к позиции не применима.

## 1.4 Нормативная база производства монтажных работ

| Документ | Область применения |
| --- | --- |
| ТР ТС 010/2011 | Безопасность машин и оборудования — декларации и сертификаты соответствия на поставляемое оборудование |
| ГОСТ 15846-2002 | Упаковка и транспортирование в районы Крайнего Севера |
| Приказ Минтруда № 903н от 15.12.2020 — правила по охране труда при эксплуатации электроустановок | Организация безопасных работ в электроустановках при монтаже и пусконаладке |
| СП 77.13330 / СП 76.13330 | Системы автоматизации и электротехнические устройства — производство и приёмка монтажных работ (редакции уточняются) |
| Правила устройства электроустановок (ПУЭ), гл. 7.10 | Электроустановки электролиза: электроизоляция, электрические разрывы, контроль сопротивления изоляции |
| СП 28.13330.2017 | Защита строительных конструкций от коррозии — требования к сопряжению монтажных и защитных работ |
| СП 29.13330.2011 | Полы: кислотоупорные покрытия, уклоны, зумпфы в зоне монтажа |
| СП 72.13330.2016 | Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии — производство и приёмка работ |
| Федеральные нормы и правила № 461 от 26.11.2020 | Подъёмные сооружения: монтаж, освидетельствование кранов, работы с применением подъёмных сооружений |
| СП 68.13330.2017 | Приёмка законченных строительством объектов |

Далее по тексту сокращение ФНП означает федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности, утверждённые приказом Ростехнадзора с указанным номером.

## 1.5 Условия производства работ на площадке

Площадка размещения — промышленная площадка в городе Мончегорске Мурманской области. Условия площадки общие для всех лотов комплекса и принимаются по Техническому заданию и исходным данным Заказчика.

| Условие | Значение | Источник |
| --- | --- | --- |
| Наиболее холодная пятидневка | −34 °C при обеспеченности 0,98; −30 °C при 0,92 | ИД ч.1 |
| Наиболее холодные сутки | −40 °C — расчётная температура для мероприятий зимнего монтажа | ИД ч.1 |
| Отопительный период | 271 сут при средней температуре −4,5 °C | ИД ч.1 |
| Строительно-климатическая зона | IIА, субарктический климат | ИД ч.1 |
| Ветровая нагрузка | II ветровой район, W₀ = 0,30 кПа; зарегистрированный порыв 33 м/с | ТЗ п. 2.9.3–2.9.4 |
| Снеговая нагрузка | V снеговой район, S₀ = 3,2 кПа | ТЗ п. 2.9.3–2.9.4 |
| Сейсмичность | 6 баллов по ОСР-2015-В | ТЗ п. 2.9.4 |

Из условий площадки вытекают требования, обязательные для проекта производства работ: бетонные, футеровочные, окрасочные и герметизирующие работы при отрицательных температурах выполняются в тепляках с прогревом и контролем температуры твердения; ветровое ограничение подъёмных операций принимается по паспорту крана и снижается при подъёме крупных парусных конструкций (корпусные секции электрофильтров, царги, обечайки силосов); зарегистрированный порыв 33 м/с учитывается при назначении расчалок и временного раскрепления смонтированных, но не закреплённых окончательно конструкций; снеговая нагрузка на смонтированные горизонтальные поверхности до устройства кровли требует организованной очистки.

# 2. Ведомость тяжёлых и крупногабаритных монтажных единиц

В ведомость включены позиции, определяющие выбор грузоподъёмных механизмов, габариты монтажных проёмов и последовательность работ: наиболее тяжёлые монтажные единицы, крупногабаритные и длинномерные части, а также позиции, требующие специальных способов подачи. Массы приведены для монтажного состояния — без рабочего заполнения, футеровки по месту и съёмных элементов, если иное не оговорено в графе.

| Поз. | Монтажная единица | Масса, т | Габарит, м | Отметка и место установки | Механизм и способ подачи | Источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электролиз |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Электролизная ванна (180 шт.) | 8,7 (монолитный полимербетонный корпус) | Около 8,8 × 1,5 × 1,8 с рёбрами и фланцами; внутренний габарит 8485 × 1155 × 1650 мм | Опорные тумбы подванных конструкций; верх борта +1,0…+1,2 от пола зала | Подача спецтранспортом через монтажные проёмы торца зала; подъём траверсой за штатные строповочные точки без перекоса | ИД ч.2 прил. В |
| 2 | Закорачивающая рама | 8,7 | По длине ванны | На борта смежных ванн | Подача краном серии; при монтаже опирается на борта ванн, что учитывается в расчёте подванных конструкций | ИД ч.2 прил. В |
| 3 | Сборка подъёмной и закорачивающей рам | 10,0 | По длине ванны | На борта смежных ванн | Подача краном серии в собранном виде | ИД ч.2 прил. В |
| 4 | Комплект анодов из свинцового сплава на одну ванну (85 шт.) | 5,525 (85 шт. по 65 кг) | По ТКП изготовителя | Подвес на борта ванны | Загрузка краном серии покомплектно после выверки ванн и монтажа ошиновки | ИД ч.2 прил. В; расчёт |
| 5 | Комплект катодных матриц на одну ванну (84 шт.) | 4,2–4,6 без осадка (84 шт. по 50–55 кг) | По ТКП изготовителя | Подвес на борта ванны | Загрузка краном серии покомплектно; электронный учёт парка матриц ведётся с момента приёмки | ИД ч.2 прил. В; расчёт |
| 6 | Сборные шины межванновой ошиновки и торцевые шинные мосты | По ТКП поставщика ошиновки; сечение на серию около 42–47 тыс. мм² по меди | Межванновый зазор 85 мм; шаг ванн 1,40 | На борта ванн через изоляторы; мосты — на самостоятельных опорах | Монтаж после выверки ванн ряда; соединения с контролем момента затяжки и микроомметрией | ИД ч.2 табл. 3.1, прил. В; расчёт |
| 7 | Аспирационные колпаки, бортовые отсосы и сборный воздуховод | По ТКП поставщика | Воздуховод — в межрядном пространстве | Колпаки на бортах ванн; воздуховод на независимых стойках и подвесках | Монтаж после ошиновки; колпаки — легкосъёмные, с обеспечением доступа крана | ИД ч.2 табл. 4.2, прил. В |
| Обработка катодов |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Станция сдирки катодосдирочной машины — наибольший блок | По ТКП поставщика (обязательное поле опросного листа) | Технологическая зона 30–35 м по длине зала | Торец зала у ворот склада готовой продукции, отметка 0,000 | Монтаж крупными блоками заводской готовности; установка на фундамент по строительному заданию поставщика | ИД ч.2 табл. 4.2, прил. В |
| 9 | Оборудование формирования пакетов и изоляции кромок матриц | По ТКП поставщика | По компоновке поставщика | Зона катодосдирочной машины, отметка 0,000 | Монтаж цеховыми средствами на закладные детали плиты пола | ИД ч.2 табл. 4.2 |
| Циркуляция электролита |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Циркуляционный бак 300 м³ (2 шт.) | 25–40 пустого в стальном исполнении (ориентировочно) | Полезный объём 300 м³ на серию | Электролитное отделение, отметка ниже уровня ванн для самотёчного слива | Два способа: поставка секциями с монтажной сваркой либо изготовление корпуса по месту с последующей футеровкой; выбор — при определении конструктива | ИД ч.2 табл. 4.2, п. 4.2.2; расчёт КВАНТ |
| Подъёмно-транспортное оборудование |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Мост специального автоматического крана с системой позиционирования (2 шт.) | Мост и тележка — по ТКП; требуемая грузоподъёмность ориентировочно 16–20 | По компоновке пролёта серии | Подкрановые пути пролётов серий | Монтируется до установки ванн и далее используется как основной монтажный механизм зала; при использовании существующих путей — поверочный расчёт | ИД ч.2 прил. В; расчёт |

## 2.1 Примечания к ведомости

1. Массы ванн, рам и комплектов электродов заданы приложением В исходных данных и относятся к серийным единицам. Приложение В обязывает поставщика указывать в комплекте поставки массу самой тяжёлой неразъёмной части — это требование транслируется в опросные листы по катодосдирочной машине, кранам и циркуляционным бакам.

2. Комплект катодных матриц с наращённым металлом (11,592 т на ванну) — эксплуатационная масса, определяющая требуемую грузоподъёмность кранов серии, но не монтажная единица. Требуемая грузоподъёмность крана ориентировочно 16–20 т получена как груз 11,6 т и траверса 3–5 т.

3. Электролизная ванна — монолитный полимербетонный корпус, чувствительный к сосредоточенным и ударным нагрузкам: подъём выполняется траверсой за штатные строповочные точки с исключением перекоса, промежуточное складирование — на подкладках по всей длине корпуса.

4. Масса пустого циркуляционного бака 25–40 т указана для стального исполнения; исходные данные допускают изготовление корпуса из бетона по месту, при котором монтажная единица как таковая отсутствует и объём работ переходит в строительную часть.

# 3. Доставка на площадку и транспортабельность

Электролизные ванны — серийная поставка 180 единиц массой 8,7 т при длине корпуса около 8,8 м. Ритм поставки согласуется с темпом монтажа рядов: складирование значительного числа ванн на площадке требует подготовленных площадок с опиранием корпуса по всей длине и защитой от ударных воздействий.

Транспортировка ванн к месту установки выполняется специальным транспортом через монтажные проёмы торца зала. Маршрут подачи, несущая способность полов на маршруте и порядок разворота единиц в зале прорабатываются проектом производства работ на основании компоновочных решений лота.

Упаковка и транспортирование оборудования выполняются с учётом требований к поставке в районы Крайнего Севера; требование включается в технические условия поставки и опросные листы.

Приёмка оборудования на площадке выполняется с проверкой комплектности по отгрузочным документам, сохранности упаковки и консервации, наличия паспортов, сертификатов и деклараций соответствия. Условия и сроки хранения до монтажа принимаются по инструкции изготовителя; порядок расконсервации перед монтажом оформляется актом.

# 4. Монтажные проёмы и пути подачи оборудования

Подача ванн, рам и блоков катодосдирочной машины выполняется через монтажные проёмы торца зала. Габариты проёмов назначаются по наибольшей монтажной единице — корпусу ванны длиной около 8,8 м — с запасом на строповку траверсой и разворот в зале.

Внутренний путь подачи — продольный проход между сериями и торцевые технологические зоны. Монтаж ведётся рядами от торца катодосдирочной машины к торцу выпрямителей, что сохраняет свободным путь подачи до конца работ по ряду.

Кислотоупорные полы с поддонами и зумпфами, подванные каналы и рельсы мобильного нутч-фильтра выполняются до подачи ванн. Движение транспортных средств и установка опор монтажных механизмов по выполненным защитным покрытиям допускаются только по временным настилам, распределяющим нагрузку и исключающим повреждение покрытия.

В резервном сценарии проёмы, пути подачи и такелажные трассы принимаются по результатам обмерного обследования существующего корпуса; при недостаточных габаритах предусматривается устройство временного монтажного проёма в ограждающих конструкциях торца.

Габариты монтажных проёмов назначаются по наибольшей монтажной единице с запасом на строповку, наклон и разворот груза. Проёмы и пути подачи наносятся на планы и разрезы компоновочных решений лота; конструкции, закрывающие проёмы, выполняются съёмными, если проём используется при последующих ремонтах.

# 5. Последовательность крупноблочного монтажа

Последовательность приведена как требование Базового инжиниринга к организации работ. Календарные сроки, совмещение этапов и потребность в ресурсах определяются проектом производства работ; переход к следующему этапу допускается после выполнения условия, указанного в таблице.

| Этап | Состав работ | Условие начала и завершения | Механизмы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж оборудования прежнего электрорафинирования, обследование и ремонт строительных конструкций (резервный сценарий); готовность корпуса (базовый сценарий) | Начало — после освобождения корпуса; завершение — дефектная ведомость и заключение о несущей способности конструкций | Средства демонтажа и обследования |
| 2 | Устройство кислотоупорных полов с поддонами, бортиками и зумпфами, подванных каналов, фундаментов ванн и рельсов мобильного нутч-фильтра | Завершение — пооперационная приёмка слоёв защиты с актами освидетельствования скрытых работ | Средства строительной части |
| 3 | Монтаж новых либо восстановление и модернизация мостовых кранов серий с системой позиционирования | Начало — после приёмки подкрановых конструкций; завершение — полное техническое освидетельствование | Стреловой кран; средства модернизации |
| 4 | Установка опорных тумб с двухступенчатой электроизоляцией, выверка отметок опорных плоскостей ряда | Начало — после приёмки полов и фундаментов; завершение — исполнительная схема отметок по ряду | Цеховые средства, геодезические приборы |
| 5 | Подача, установка и выверка электролизных ванн рядами от торца катодосдирочной машины к торцу выпрямителей; закрепление антисейсмическими упорами | Завершение — исполнительная схема положения бортов, гидравлическое испытание ванн по месту | Кран серии, траверса; спецтранспорт подачи |
| 6 | Монтаж напорных коллекторов распределения электролита, индивидуальных подводов и сливных лотков | Завершение — гидравлические испытания и промывка трубопроводов | Цеховые средства |
| 7 | Монтаж межванновой ошиновки на изоляторах и торцевых шинных мостов | Завершение — контроль момента затяжки и микроомметрия контактных соединений | Кран серии, такелажные средства |
| 8 | Монтаж аспирационных колпаков, бортовых отсосов и сборного воздуховода | Начало — после ошиновки; завершение — проверка съёмности колпаков и доступа крана | Цеховые средства |
| 9 | Крупноблочный монтаж катодосдирочной машины и оборудования формирования пакетов | Начало — после готовности фундаментов по строительному заданию поставщика; завершение — холодная обкатка на матрицах без осадка | Стреловой или цеховой кран; шеф-монтаж поставщика |
| 10 | Монтаж циркуляционных баков и узлов реагентов, насосного оборудования и холодильников электролита | При изготовлении корпусов баков по месту работы выполняются в составе строительной части с последующей футеровкой | Стреловой кран; средства строительной части |
| 11 | Монтаж электротехнической части, приборов контроля и автоматизации, оборудования автоматизированной системы управления | Завершение — автономная наладка с имитацией блокировок | Средства монтажа систем автоматизации |
| 12 | Контроль электроизоляции ванн, серий и электрических разрывов трубопроводов; передача в пусконаладку | Контроль изоляции выполняется до заливки электролита; завершение — акт о выполнении монтажных работ | Средства электроизмерений |

Ограничение последовательности: краны серий монтируются до установки ванн и далее служат основным монтажным механизмом зала. Возможность пуска первой серии при продолжающемся монтаже второй согласуется с Заказчиком: при поэтапном вводе работы во второй серии ведутся в условиях действующей электроустановки постоянного тока со всеми вытекающими ограничениями по организации работ.

# 6. Грузоподъёмные механизмы и такелаж

Потребность в грузоподъёмных механизмах определена по ведомости раздела 2: требуемая грузоподъёмность назначена по наибольшей монтажной единице с учётом массы траверсы и оснастки, требуемая высота подъёма — по наибольшей отметке установки с запасом на строповку.

| Механизм, оснастка | Назначение в монтаже | Требуемая характеристика | Основание |
| --- | --- | --- | --- |
| Специальные автоматические краны серий | Монтаж ванн, рам, ошиновки и комплектов электродов; эксплуатационное обслуживание | Требуемая грузоподъёмность ориентировочно 16–20 т (груз до 11,6 т и траверса 3–5 т); группа режима работы не легче А6; окончательно по техническому предложению | ИД ч.2 прил. В; расчёт |
| Автомобильный кран | Подача ванн и блоков катодосдирочной машины через монтажные проёмы торца зала | Грузоподъёмность на вылете не ниже 10 т (сборка рам) с учётом массы траверсы | Ведомость разд. 2 |
| Траверса для подъёма электролизных ванн | Подъём и установка полимербетонных корпусов массой 8,7 т | Строповка за штатные точки с равномерным распределением усилий; перекос при подъёме исключается; приспособление испытывается после изготовления | ИД ч.2 прил. В; ФНП № 461 |
| Гидравлические домкраты и выверочные подкладки | Выверка отметок бортов ванн и опорных тумб | Обеспечение допуска выверки бортов смежных ванн порядка ± 2 мм | Решение БИ |
| Средства электроизмерений и контроля контактов | Приёмка ошиновки и изоляции | Микроомметрия контактных соединений, контроль момента затяжки, измерение сопротивления изоляции ванн и серий до заливки электролита | ИД ч.2 прил. В; ПУЭ гл. 7.10 |

Работы с применением подъёмных сооружений выполняются по проекту производства работ с применением подъёмных сооружений, разрабатываемому монтажной организацией. В нём определяются стоянки кранов, схемы строповки конкретных грузов, опасные зоны, нагрузки на основания под опорами и мероприятия при работе вблизи существующих конструкций и действующих коммуникаций.

Строповка оборудования выполняется только за штатные строповочные элементы по схемам заводов-изготовителей. Схема строповки, координаты центра тяжести и допустимые точки опирания при промежуточном складировании входят в комплект поставки и являются обязательным полем опросного листа.

Подъёмные сооружения, съёмные грузозахватные приспособления и тара проходят освидетельствование в установленном порядке; персонал, выполняющий подъёмные операции, аттестуется. Смонтированные краны вводятся в работу после полного технического освидетельствования.

Монтажные нагрузки на перекрытия и площадки от временного складирования, опор оснастки и проезда техники проверяются расчётом до начала работ. Нагрузки, превышающие принятые в документе планов конструкций и фундаментов, требуют согласования с проектной организацией.

# 7. Особые требования по видам работ

## 7.1 Такелаж и установка полимербетонных ванн

Электролизная ванна — монолитный полимербетонный корпус массой 8,7 т длиной около 8,8 м, чувствительный к сосредоточенным и ударным нагрузкам. Подъём выполняется траверсой за штатные строповочные точки с равномерным распределением усилий; перекос при подъёме исключается. Промежуточное складирование — на подкладках, обеспечивающих опирание по всей длине корпуса.

Транспортировка ванн к месту установки выполняется специальным транспортом через монтажные проёмы торца зала; движение по выполненным кислотоупорным покрытиям допускается только по временным настилам, распределяющим нагрузку.

## 7.2 Разбивка рядов и выверка ванн

Ряд состоит из 45 ванн с шагом установки 1,40 м: корпус 1,315 м и межванновый зазор 85 мм под сборные шины и деформационные швы. Длина ряда 62,9 м. Разбивка ведётся от двух монтажных баз — продольной оси ряда и торцевой базы серии — с компенсацией накопления допусков шага в поле деформационных зазоров.

Последовательность узла: установка опорных тумб с двухступенчатой электроизоляцией, выверка отметок опорных плоскостей, установка и закрепление ванн антисейсмическими упорами, монтаж межванновых сборных шин, монтаж концевых шинных мостов.

Выверка ванн по высоте и соосности ряда — определяющая операция монтажа: перепад отметок бортов смежных ванн влияет на контакт сборных шин и равномерность токораспределения. Ориентировочный допуск — порядка ± 2 мм на ванну; окончательные значения принимаются по инструкции поставщика ванн и ошиновки. Геометрия установочных конусов позиционирования крана выполняется по шаблону поставщика кранов.

## 7.3 Монтаж ошиновки и контроль контактных соединений

Межванновая ошиновка выполняется на изоляторах по конструкции с двойным контактом. Сечение сборных шин задаёт поставщик ошиновки исходя из допустимой плотности тока и падения напряжения; ориентир по меди — около 42–47 тыс. мм² на рабочий ток 42,45–47,04 кА при плотности порядка 1 А/мм².

Критерий качества контактного монтажа — падение напряжения в межванновой ошиновке не выше проектных 0,06 В на ванну при рабочем токе. Проверка выполняется милливольтовым обмером на этапе вывода на ток; рост падения напряжения указывает на деградацию контакта. Все соединения выполняются с контролем момента затяжки и приёмочной микроомметрией.

## 7.4 Электроизоляция и электрокоррозионная безопасность

Постоянный ток серии 42,45 кА является источником блуждающих токов через проливы и конструкции. При монтаже обеспечиваются: двухступенчатая электроизоляция опор ванн (ванна — тумба, тумба — фундамент), электрические разрывы трубопроводов на подаче и приёме, изолирующие стыки закладных рельсов нутч-фильтра.

Сопротивление изоляции каждой ванны, серии и электрических разрывов контролируется до заливки электролита. Нормы сопротивления принимаются по инструкции поставщика и фиксируются в программе и методике испытаний.

## 7.5 Сопряжение монтажа с кислотозащитой строительных конструкций

Кислотоупорные полы-поддоны с бортиками и зумпфами, подванные каналы и защита фундаментов выполняются до подачи ванн. Приёмка защитных слоёв — пооперационная, с актами освидетельствования скрытых работ; непрерывность непроницаемого подслоя в швах, примыканиях и сопряжениях с фундаментами ванн и зумпфами проверяется до укладки верхнего износостойкого слоя.

Анкерные крепления оборудования, пробиваемые через защитные покрытия после их устройства, восстанавливаются с обеспечением непрерывности мембраны. Такие узлы выявляются и предусматриваются заранее: закладные детали устанавливаются до выполнения защитных слоёв.

## 7.6 Монтаж катодосдирочной машины и кранов

Катодосдирочная машина монтируется крупными блоками заводской готовности на фундамент, выполненный по строительному заданию поставщика; станция сдирки является наибольшим блоком, её масса относится к обязательным полям опросного листа. Шеф-монтаж и пусконаладка поставщиков входят в объём поставки.

Специальные краны с системой позиционирования проходят полное техническое освидетельствование: статические испытания грузом 125 % грузоподъёмности, динамические — 110 %. При использовании существующих кранов и подкрановых путей выполняется поверочный расчёт конструкций и модернизация кранов.

## 7.7 Работы в условиях действующего производства

При поэтапном вводе серий монтажные работы во второй серии ведутся вблизи действующей электроустановки постоянного тока. Работы организуются по нарядам-допускам, зоны производства работ демаркируются, персонал допускается по установленному порядку. Монтаж электротехнической части выполняется по правилам устройства и технической эксплуатации электроустановок.

Возможность пуска первой серии при продолжающемся монтаже второй согласуется с Заказчиком: от этого решения зависят состав временных ограждений, схема электробезопасности и график работ.

# 8. Требования монтажной технологичности к поставке

Требования монтажной технологичности закладываются в опросные листы и технические условия поставки до запроса технико-коммерческих предложений: без них масса самой тяжёлой неразъёмной части и способ подачи оборудования остаются неопределёнными до поставки, а изменение грузоподъёмности механизма или габарита монтажного проёма на поздней стадии влечёт переработку строительных решений.

| Требование | Содержание | Куда транслируется |
| --- | --- | --- |
| Масса транспортной и монтажной единицы | Масса каждой транспортной единицы и каждого монтажного блока с указанием единиц измерения и допускаемого отклонения | Опросные листы; ведомость разд. 2 |
| Масса самой тяжёлой неразъёмной части | Отдельно указывается масса самой тяжёлой неразъёмной части поставки — она определяет требуемую грузоподъёмность механизма и допустимость монтажа цеховыми средствами | Опросные листы; технические условия поставки |
| Координаты центра тяжести | Координаты центра тяжести транспортных и монтажных единиц в трёх осях с привязкой к габаритному чертежу | Опросные листы |
| Деление на транспортабельные и монтажные блоки | Схема деления с указанием расположения монтажных стыков, требований к сборке под сварку и объёма работ, выполняемых на площадке | Опросные листы; задание на изготовление |
| Штатные строповочные элементы и схема строповки | Конструкция и расположение строповочных элементов, схема строповки, допустимые углы наклона ветвей, требования к траверсам и подкладкам | Опросные листы; комплект поставки |
| Габариты транспортных мест | Габаритные размеры транспортных мест, признак негабаритности и требования к специальной перевозке | Опросные листы; технические условия поставки |
| Требования к укрупнительной сборке | Потребность и состав укрупнительной сборки на площадке, требования к стендам, оснастке и площадкам сборки | Опросные листы; проект производства работ |
| Опорные узлы и допуски установки | Конструкция опорных узлов, схема нагрузок на опоры, допуски выверки по высоте, в плане и по вертикали, требования к подливке | Опросные листы; задание строительной части |
| Упаковка, консервация и хранение | Требования к упаковке и транспортированию, в том числе к поставке в районы Крайнего Севера; сроки и условия хранения, порядок расконсервации перед монтажом | Технические условия поставки |
| Шеф-монтаж и участие изготовителя | Объём шеф-монтажа, пусконаладки и обучения персонала, включаемый в поставку; перечень операций, выполняемых только под надзором изготовителя | Технические условия поставки; договор поставки |
| Монтажный инструмент и запасные части | Специальный инструмент, оснастка и запасные части, необходимые при монтаже и первом запуске, включаемые в комплект поставки | Опросные листы; комплект поставки |

Полученные от изготовителей значения вносятся в ведомость раздела 2 итерацией; после каждой итерации проверяются требуемая грузоподъёмность механизмов, габариты монтажных проёмов и монтажные нагрузки на строительные конструкции.

# 9. Приёмка монтажных работ и передача в пусконаладку

Приёмка ведётся поэтапно, с оформлением документов на каждом этапе. Работы, результаты которых закрываются последующими операциями, предъявляются к освидетельствованию до их закрытия.

| Этап приёмки | Что предъявляется | Документ |
| --- | --- | --- |
| Передача фундаментов под монтаж | Готовность фундаментов и опорных конструкций, положение анкерных и закладных деталей, фактические отметки и оси | Акт передачи фундаментов под монтаж с исполнительной геодезической схемой |
| Освидетельствование скрытых работ | Подливка опорных рам, кладка футеровки, слои кислотозащиты и антикоррозионных покрытий, закладные детали, изолирующие узлы — до их закрытия последующими работами | Акты освидетельствования скрытых работ |
| Приёмка сварных соединений | Журналы сварочных работ, документы об аттестации технологий и персонала, результаты неразрушающего контроля в объёме, установленном опросными листами | Заключения по контролю; исполнительные схемы швов |
| Выверка и закрепление оборудования | Фактическое положение оборудования по высоте, в плане и по вертикали; результаты центровки валов и контроля затяжки соединений | Исполнительные схемы установки; протоколы центровки и затяжки |
| Испытания в объёме монтажных работ | Испытания трубопроводов и трактов на прочность и плотность, гидравлические испытания аппаратов, контроль электроизоляции | Протоколы и акты испытаний |
| Индивидуальные испытания оборудования | Работа механизмов на холостом ходу, направления вращения, действие блокировок и сигнализации | Акты индивидуальных испытаний |
| Передача оборудования в пусконаладку | Комплектность смонтированного оборудования, устранение замечаний, комплект исполнительной документации | Акт о выполнении монтажных работ |

Комплексное опробование под нагрузкой, пусконаладочные работы и гарантийные испытания выполняются после передачи оборудования в пусконаладку; требования к ним приведены в документе выпуска по испытаниям и приёмке соответствующего лота. Исполнительная документация монтажных работ передаётся Заказчику в составе комплекта, состав которого фиксируется до начала строительно-монтажных работ.

# 10. Открытые позиции

Ниже перечислено то, что на стадии Базового инжиниринга не может быть определено окончательно и требует данных Заказчика, результатов обследования либо технических предложений изготовителей. Каждая позиция закрывается до выдачи проекта производства работ и до размещения заказов на оборудование.

Определяется на стадии БИ: Массы и габариты самых тяжёлых неразъёмных частей катодосдирочной машины, кранов, циркуляционных баков — по паспортам выбранных поставщиков (обязательное поле опросных листов)

Определяется на стадии БИ: Логистика подачи ванн в зал (монтажные проёмы, такелажные схемы) — проект производства работ монтажной организации на базе компоновочных решений Базового инжиниринга

Определяется на стадии БИ: Поэтапность: возможность пуска серии 1 при продолжении монтажа серии 2 — согласуется с Заказчиком

Определяется на стадии БИ: Разбивочная схема ряда и допуск накопления шага 1,40 м — по инструкции поставщика ошиновки/ванн (вносится в опросные листы)

Определяется на стадии БИ: Допуск выверки бортов смежных ванн по высоте — по инструкции поставщика ванн и ошиновки; ориентировочное значение ± 2 мм подтверждается на стадии БИ.

Определяется на стадии БИ: Нормы сопротивления изоляции ванн, серий и электрических разрывов — по инструкции поставщика; фиксируются в программе и методике испытаний.

Определяется на стадии БИ: Конструктив циркуляционных баков (поставка секциями либо изготовление корпуса по месту) и вытекающий из него объём монтажных работ.