# 1. Общие положения

## 1.1 Назначение документа

Документ устанавливает порядок формирования стоимостной части Базового инжиниринга по Лоту №4 «Склад готовой продукции»: состав и границы цены комплектной поставки, методическую базу и класс точности бюджетной оценки, базис цен и требования к содержанию технико-коммерческих предложений изготовителей, реестр закупочных позиций лота с перечнем кандидатов-изготовителей и статусом запросов, порядок сопоставления предложений и форму итоговой сводки стоимости поставки.

Документ выполняет требования состава Базового инжиниринга: «стоимость оборудования по данным технико-коммерческих предложений потенциальных поставщиков» и «оценка общей стоимости комплектной поставки технологического оборудования и материалов в границах проектирования» Технического задания на Базовый инжиниринг ред. 4.1.

Стоимостные значения в настоящем документе не приводятся. Ценовые графы форм разделов 5 и 6 заполняются после получения предложений изготовителей; до этого момента в графах проставляется отметка «по ТКП». Настоящая ревизия документа устанавливает порядок работ и состав форм и подлежит согласованию с Заказчиком в части перечня основного оборудования, выносимого на запрос предложений, и перечня адресатов запросов.

Стоимость поставки Лота №4 определяется комплектом интралогистики (напольный транспорт с системой позиционирования, конвейер приёмки, грузозахватные устройства) и весовым хозяйством с автоматизированной информационной системой весоизмерения. Весовое оборудование коммерческого учёта подлежит унификации со средствами измерений площадки Заказчика, что сужает перечень адресатов запроса.

Источник: ТЗ на БИ ред. 4.1 — раздел «Стоимость поставки по Лоту №4» и границы проектирования п. 7.2; Приложение №5 к ТЗ (унификация весоизмерительной техники и средств автоматизации с площадкой Заказчика); ИД ч.2 разд. 4.2.2 (крановое хозяйство металлургического цеха); AACE RP 18R-97 (класс точности оценки)

## 1.2 Состав цены комплектной поставки лота

В цену комплектной поставки лота включается:

Конвейер приёмки пакетов; весовое оборудование коммерческого учёта всех точек взвешивания с автоматизированной информационной системой весоизмерения; напольный транспорт с системой позиционирования и зарядной станцией; грузоподъёмное оборудование железнодорожной погрузки с автоматической траверсой; оборудование защитной упаковки и маркировки; стенд сверловки проб; комплекс технических средств системы управления складом с прикладным программным обеспечением; ограждение автоматической зоны; запасные части; шеф-монтаж, пусконаладочные работы и обучение персонала.

В цену комплектной поставки лота не включается:

Строительная часть: полы с требуемой нагрузочной способностью, ворота, рампы, железнодорожные пути и путевое развитие; строительно-монтажные работы; оборудование смежных лотов до передаточных ворот; внешние сети до точек подключения. Разделение объёмов «оборудование лота» и «строительная часть» подлежит согласованию с Заказчиком.

Границы поставки соответствуют границам проектирования лота, установленным Техническим заданием; точки разграничения по материальным потокам и энергоресурсам приведены в пояснительной записке по лоту.

## 1.3 Методическая база и класс точности оценки

Бюджетная оценка стоимости комплектной поставки выполняется как оценка класса точности Class 3 по классификации AACE RP 18R-97, что соответствует стадии Базового инжиниринга и проработке проекта на уровне 10–40 %. Диапазон точности оценки этого класса — от минус 15–20 % до плюс 15–20 %. Класс точности оценки предлагается зафиксировать в договоре: он определяет допустимый объём исходных данных и ответственность сторон за отклонение фактической стоимости от оценочной.

Оценка этого класса опирается на перечень оборудования и бюджетные предложения по основному оборудованию; сбор предложений по всем позициям перечня относится к закупочной стадии проекта и точности оценки этого класса не повышает.

| Документ | Применение |
| --- | --- |
| AACE RP 18R-97 | Классификация оценок стоимости; класс точности Class 3 для стадии Базового инжиниринга |
| Техническое задание на Базовый инжиниринг ред. 4.1 | Состав стоимостной части: бюджетные предложения по основному оборудованию и бюджетная оценка комплектной поставки в границах проектирования лота |
| Приложение №5 к Техническому заданию | Комплектность запасных частей систем управления и контроля на два года эксплуатации: не менее 10 % и не менее одной штуки каждого наименования; приоритет оборудования производства Российской Федерации |
| Приложение №5 к Техническому заданию, раздел измерения массы | Утверждённый перечень весоизмерительной техники и требование унификации средств измерений с площадкой Заказчика |

## 1.4 Связанные документы выпуска

Исходные данные для стоимостной части выпускаются в составе других документов Базового инжиниринга по лоту; настоящий документ на них ссылается и их не дублирует.

— ОВЭ75-БИ-Л4-ПЗ — Пояснительная записка

— ОВЭ75-БИ-Л4-СО — Спецификация оборудования с техническими характеристиками

— ОВЭ75-БИ-Л4-ОЛ — Опросные листы основного оборудования (альбом)

— ОВЭ75-БИ-Л4-МТ — Требования к монтажу (включая вес самых тяжёлых частей)

— ОВЭ75-БИ-Л4-ЭС — Электроснабжение и электрооборудование: однолинейные схемы, предварительный перечень

— ОВЭ75-БИ-Л4-НГ — Планы строительных конструкций и фундаментов с предварительными нагрузками

— ОВЭ75-БИ-ОБ-ТКП — Реестр запросов бюджетных технико-коммерческих предложений (комплекты запросов по всем закупочным позициям проекта)

Из общего реестра запросов проекта к настоящему лоту относятся 3 закупочных позиций; их перечень приведён в разделе 3.

# 2. Порядок формирования бюджетной оценки поставки

## 2.1 Двухуровневая структура оценки

Оценка стоимости комплектной поставки формируется на двух уровнях. Первый уровень — бюджетные технико-коммерческие предложения изготовителей по основному оборудованию лота: перечень основного оборудования фиксируется протоколом с Заказчиком и охватывает ориентировочно 70–80 % стоимости поставки. Второй уровень — остальные позиции перечня, материалы и вспомогательное оборудование: они оцениваются по укрупнённым показателям и ценовой базе аналогичных поставок Исполнителя с приведением к дате уровня цен.

Редакцией 4.1 Технического задания требование о представлении не менее двух-трёх предложений на каждую позицию оборудования исключено; действует формулировка «бюджетные технико-коммерческие предложения по основному оборудованию». Целевое число сопоставимых предложений по каждой позиции основного перечня принято не менее трёх: три предложения дают представительный ценовой диапазон и позволяют отбраковать предложение, не отвечающее техническим требованиям. Если по позиции подтверждённых изготовителей меньше, составляется письменное обоснование с перечнем адресатов и полученных отказов.

| Уровень оценки | Что охватывает | Основание значения |
| --- | --- | --- |
| Бюджетные предложения изготовителей | Основное оборудование лота по согласованному перечню — ориентировочно 70–80 % стоимости поставки | Технико-коммерческое предложение изготовителя по опросному листу |
| Укрупнённые показатели | Прочее оборудование перечня, материалы (трубопроводы, металлоконструкции, изоляция), полевые приборы, вспомогательные системы | Ценовая база аналогичных поставок Исполнителя, приведённая к дате уровня цен |
| Расчётные статьи | Логистика и упаковка, таможенные платежи по импортным позициям, шеф-монтаж и пусконаладочные работы, обучение персонала, документация | Данные предложений и расчёт по массам и объёмам поставки |

## 2.2 Базис цен, валюта и срок действия предложений

Предложения запрашиваются на единых коммерческих условиях; без приведения к единому базису предложения разных изготовителей несопоставимы.

| Условие | Требование запроса |
| --- | --- |
| Базис поставки | Цена указывается раздельно на условиях EXW (склад изготовителя) и DDP Мончегорск, Российская Федерация (Инкотермс 2020). Разность двух величин даёт стоимость доставки, таможенного оформления и страхования и используется как расчётная статья сводки |
| Валюта предложения | Валюта указывается изготовителем; в сводку значения приводятся к единой валюте по курсу на дату уровня цен. По валютным позициям в сводке сохраняется исходная валюта и курс пересчёта |
| Срок действия предложения | Указывается изготовителем; при выходе срока за дату сведения оценки значение актуализируется письмом изготовителя |
| Налоги и таможенные платежи | Цены приводятся без налога на добавленную стоимость; таможенные платежи по импортным позициям учитываются отдельной строкой сводки |
| Дата уровня цен | Единая для всей сводки; указывается в заголовке итоговой сводки вместе с курсами валют пересчёта |
| Условия платежей | График платежей и условия авансирования относятся к коммерческому блоку Заказчика и в бюджетную оценку не входят; в предложении запрашиваются справочно для оценки сроков поставки |

## 2.3 Резерв на неопределённость стадии

Резерв на неопределённость стадии учитывает объём сведений, недоступных на Базовом инжиниринге, и включается в сводку отдельной строкой; в цены предложений изготовителей он не входит. Величина резерва определяется по перечню источников неопределённости и согласовывается с Заказчиком. Ориентировочный уровень резерва принимается в пределах диапазона точности принятого класса оценки и уточняется по мере закрытия позиций перечня предложениями изготовителей.

| Источник неопределённости | Содержание | Порядок учёта |
| --- | --- | --- |
| Позиции без предложений изготовителей | Часть перечня оценивается по укрупнённым показателям и ценовой базе аналогов | Резерв по группе позиций |
| Неполнота данных изготовителя | Массы, габариты и энергопотребление до получения предложений не заданы: влияют на стоимость логистики, монтажа и электрической части | Резерв по статьям логистики и монтажа |
| Курсовые колебания и таможенные платежи | По импортным позициям цена зависит от валюты предложения, курса на дату сведения оценки и таможенных платежей | Курсовая оговорка и отдельная строка сводки |
| Уточнение границ поставки | Положение границ по электрической части и разнесение стоимости систем управления между лотами уточняются протоколом | Резерв по группе позиций до согласования границ |
| Срок действия предложений | Предложения имеют ограниченный срок действия; при выходе за него значения актуализируются | Указание даты уровня цен в сводке |

# 3. Реестр закупочных позиций лота

## 3.1 Классы закупочных позиций

Каждой закупочной позиции присвоен класс, отражающий состояние рынка изготовителей по заданным техническим параметрам. Класс определяет трудоёмкость сбора предложений и порядок действий при недостатке кандидатов.

| Класс | Характеристика позиции и порядок сбора предложений |
| --- | --- |
| A | Позиция закрывается серийным оборудованием, рынок широкий: сбор трёх и более сопоставимых предложений выполняется в штатном порядке. |
| B | Рынок узкий, число подтверждённых изготовителей ограничено: перечень адресатов требует отдельной проработки, часть кандидатов подтверждается только по запросу. |
| C | Позиция дефицитная: изготовители, подтверждённые по заданным параметрам, единичны; перечень адресатов расширяется целевым поиском, при недостатке предложений составляется письменное обоснование. |

## 3.2 Реестр позиций

В реестр включены закупочные позиции Лота №4, выносимые на бюджетные технико-коммерческие предложения, а также позиции систем управления и приборов контроля, общие для всех лотов комплекса. Число кандидатов приведено по справочнику изготовителей проекта: учтены компании с подтверждённым профилем производства, проверенным по официальным источникам изготовителя.

| Закупочная позиция | Класс | Кандидатов | География кандидатов | Статус запроса предложений | Целевое число предложений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Весовое оборудование коммерческого учёта | A | 5 | КНР — 2; Россия — 2; Индия — 1 | Комплект запроса № 21 подготовлен; рассылка по решению Заказчика | не менее 3 |
| Программируемые логические контроллеры и система диспетчерского управления (позиция, общая для всех лотов) | A | 5 | Россия — 5 | Комплект запроса № 26 подготовлен; рассылка по решению Заказчика | не менее 3 |
| Приборы контроля: давление, расход, уровень, температура, плотность, газовый состав (позиция, общая для всех лотов) | A | 12 | Россия — 12 | Комплект запроса № 27 подготовлен; рассылка по решению Заказчика | не менее 3 |
| Автопогрузчики-штабелёры с системой позиционирования, 3 шт. | — | формируется | формируется | Перечень адресатов формируется по опросному листу | не менее 3 |
| Конвейер приёмки пакетов, 7 пакетов/ч | — | формируется | формируется | Перечень адресатов формируется по опросному листу | не менее 3 |
| Грузоподъёмное оборудование железнодорожной погрузки с автоматической траверсой | — | формируется | формируется | Перечень адресатов формируется по опросному листу | не менее 3 |
| Оборудование защитной упаковки и маркировки | — | формируется | формируется | Перечень адресатов формируется по опросному листу | не менее 3 |
| Стенд сверловки проб катодов | — | формируется | формируется | Перечень адресатов формируется по опросному листу | не менее 3 |
| Комплекс технических средств системы управления складом | — | формируется | формируется | Перечень адресатов формируется по опросному листу | не менее 3 |

По части позиций справочник не называет отдельных российских изготовителей и отсылает к отраслевому типоразмерному ряду либо к утверждённому перечню Приложения №5 к Техническому заданию, а по подъёмно-транспортному оборудованию — к модернизации оборудования Заказчика: весовое оборудование коммерческого учёта. По этим позициям перечень российских изготовителей уточняется при согласовании адресатов запроса.

Графа «Целевое число предложений» задаёт число сопоставимых предложений, принимаемых к оценке по позиции. Предложения, не отвечающие правилам раздела 4.4, в это число не засчитываются.

## 3.3 Позиции, по которым перечень адресатов формируется

По перечисленным ниже позициям справочник изготовителей на момент выпуска настоящей ревизии не сформирован: перечень адресатов запроса составляется после выпуска опросных листов, определяющих исполнение и комплектность позиции.

| Позиция | Порядок работы с позицией |
| --- | --- |
| Автопогрузчики-штабелёры с системой позиционирования, 3 шт. | Пакет «интралогистика» у одного поставщика с ответственностью за сквозной алгоритм адресного хранения; перечень адресатов формируется по опросному листу |
| Конвейер приёмки пакетов, 7 пакетов/ч | Нестандартизированное изделие: изготовление по техническим требованиям и заданию Исполнителя |
| Грузоподъёмное оборудование железнодорожной погрузки с автоматической траверсой | Траверса — нестандартизированное изделие; по крану рассматривается модернизация существующего оборудования Заказчика по результатам обследования |
| Оборудование защитной упаковки и маркировки | Узел контроля и дотяжки увязки, оборудование печати и нанесения этикеток; перечень адресатов формируется по опросному листу |
| Стенд сверловки проб катодов | Перечень адресатов формируется по опросному листу |
| Комплекс технических средств системы управления складом | Серверы с горячим резервированием, автоматизированные рабочие места, сеть, источники бесперебойного питания; поставка увязывается с пакетом средств автоматизации |

## 3.4 Предмет подтверждения в предложении

По каждой позиции в запросе задан предмет обязательного подтверждения — техническое обстоятельство, определяющее сопоставимость предложений и пригодность оборудования для заданных условий. Предложение без подтверждения по этой графе к оценке не принимается.

| Закупочная позиция | Предмет подтверждения в предложении |
| --- | --- |
| Весовое оборудование коммерческого учёта | Наличие в Государственном реестре средств измерений Российской Федерации и поставка с первичной поверкой. |
| Программируемые логические контроллеры и система диспетчерского управления | Соответствие утверждённому перечню Приложения №5 к Техническому заданию; для значимых объектов критической информационной инфраструктуры — наличие записи в реестре Министерства промышленности и торговли на дату экспертизы. |
| Приборы контроля: давление, расход, уровень, температура, плотность, газовый состав | Перечни по видам измерений — по Приложению №5 к Техническому заданию; средства измерений из Государственного реестра, поставка с первичной поверкой. |

## 3.5 Кандидаты-изготовители

Перечень кандидатов сформирован по справочнику изготовителей проекта и служит основой перечня адресатов запросов. Перечень открыт: он дополняется по предложению Заказчика и по результатам целевого поиска по позициям классов B и C. Окончательный состав адресатов согласовывается с Заказчиком до рассылки.

| Закупочная позиция | Страна | Кандидаты-изготовители |
| --- | --- | --- |
| Весовое оборудование коммерческого учёта | КНР | Ningbo Keli Sensing Technology Co., Ltd.; Shanghai Yaohua Weighing System Co., Ltd. |
|  | Россия | ООО «Тензо-М»; ГК «Невские весы» (ООО «ВесСервис») |
|  | Индия | Essae-Teraoka Pvt. Ltd. |
| Программируемые логические контроллеры и система диспетчерского управления | Россия | ООО «Прософт-Системы» (ARIS); АО НИЦ «Инкомсистем» (АБАК К2/К3); АО «Атомик Софт» (Alpha.Platform); АО «ЭлеСи» (Integrity SCADA); ООО НПП «ЭКРА» (EKRA A01/A02) |
| Приборы контроля: давление, расход, уровень, температура, плотность, газовый состав | Россия | ЗАО «ЭМИС»; ООО НПП «ЭЛЕМЕР»; АО «Промышленная группа «Метран»; ООО «ЭлМетро-Инжиниринг»; ГК «Взлёт»; ООО «НПО РИЗУР»; ООО «НПК ВИП»; ОАО «Манотомь»; ЗАО «Росма»; ООО «УЛЬТРАМАШ»; ООО «НПП КуйбышевТелеком-Метрология»; ООО «КОНВЕЛС Автоматизация» |

Справочник кандидатов ограничен изготовителями со штаб-квартирами в государствах, не вводивших ограничительные меры в отношении Российской Федерации, и российскими изготовителями. По каждой позиции перечень адресатов формируется так, чтобы в него входил не менее чем один российский и не менее чем один зарубежный изготовитель.

## 3.6 Позиции, оцениваемые по укрупнённым показателям

Перечисленные позиции на запрос предложений не выносятся: их стоимость определяется по укрупнённым показателям и ценовой базе аналогичных поставок с приведением к дате уровня цен. Объёмы по этим позициям уточняются по мере выпуска компоновочных решений, перечня трубопроводов и арматуры и решений по электрической части.

| Группа позиций | Состав |
| --- | --- |
| Ограждение автоматической зоны | Ограждение, калитки с контролем доступа, светозвуковая сигнализация |
| Сетевая инфраструктура | Кабельные линии, точки беспроводного доступа, автоматизированные рабочие места |
| Вспомогательное оборудование и оснастка | Оснастка складирования, тара, средства малой механизации |

# 4. Запрос предложений: состав и требования

## 4.1 Состав запроса

Запрос по каждой позиции представляет собой комплект из двух частей: письмо-запрос бюджетного технико-коммерческого предложения с изложением предмета, условий и срока ответа и приложение с техническими требованиями по позиции. Техническое приложение составлено по перечню оборудования лота и содержит назначение, основные параметры, количество, материальное исполнение, известные габариты и энергопотребление. Для зарубежных адресатов письмо дополнено переводом на английский язык.

Запрос имеет бюджетный характер и относится к стадии Базового инжиниринга: он не является офертой и не создаёт обязательств сторон. Уточнённые опросные листы направляются изготовителям на последующей стадии проекта. Материалы запроса предоставляются адресату как конфиденциальные и не подлежат раскрытию третьим лицам.

## 4.2 Пакетирование запросов и технологические гарантии

Запросы формируются пакетами по функциональному признаку: пакет интралогистики (напольный транспорт, система позиционирования, прикладное программное обеспечение адресного хранения) — у одного поставщика с ответственностью за сквозной алгоритм хранения; пакет весового хозяйства с автоматизированной информационной системой весоизмерения — у поставщика, унифицированного со средствами измерений площадки Заказчика (требование Приложения №5 к Техническому заданию); пакет железнодорожной погрузки (грузоподъёмное оборудование, траверса, вагонные весы).

В запрос и опросные листы включаются технологические гарантии, определяющие пригодность оборудования и сопоставимость предложений: производительность приёмки 7 пакетов/ч и отгрузки 84 пакета в сутки; класс точности коммерческого учёта «высокий»; показатели доступности системы в автоматическом режиме; точность позиционирования напольного транспорта при адресном хранении. Предложение, не содержащее подтверждения этих показателей, к оценке не принимается.

## 4.3 Требования к содержанию предложения

В составе предложения запрашиваются:

1) бюджетная цена — раздельно на условиях EXW (склад изготовителя) и DDP Мончегорск (Инкотермс 2020), с указанием валюты и срока действия предложения;

2) срок изготовления и ориентировочный срок поставки в неделях от даты заказа или авансового платежа;

3) габариты и масса единицы оборудования и наибольших поставочных блоков — для проработки логистики и требований к монтажу;

4) перечень аналогичных поставок: продукт, рабочая среда и параметры, год поставки, страна;

5) материал частей, контактирующих с рабочей средой, и комплектность поставки — приборы контроля, запасные части, документация;

6) потребность в энергоресурсах и требования к монтажу.

Срок представления предложения — 3 недели с даты получения запроса. Получение запроса подтверждается адресатом; отсутствие ответа в установленный срок фиксируется в реестре запросов и учитывается при обосновании числа собранных предложений.

## 4.4 Правила приёма предложения к оценке

| Правило | Содержание |
| --- | --- |
| Полнота опросного листа | Опросный лист заполняется по каждой позиции и содержит рабочую среду, температуру, давление, материал частей, контактирующих со средой, производительность, габариты, массу, энергопотребление, срок изготовления и условия поставки. |
| Материальное исполнение | Предложение без указания материала частей, контактирующих с рабочей средой, к оценке не принимается: по позициям гидрометаллургии стоимость исполнения из стали 316L и из сплавов 904L либо Hastelloy G-35 различается кратно. |
| Подтверждение опыта | Опыт подтверждается по продукту и рабочей среде, а не по классу оборудования: поставка аппарата того же типа на иную среду и иные параметры подтверждением не является. |
| Состав перечня адресатов | По каждой позиции в перечень адресатов включается не менее одного российского и не менее одного зарубежного изготовителя. |
| Сроки и логистика | Срок изготовления и условия поставки фиксируются в предложении письменно: они входят в исходные требования на оборудование длительного цикла изготовления и в график поставки. |

## 4.5 Статус запросов

Комплекты запросов подготовлены по 3 позициям реестра раздела 3, включая позиции систем управления и приборов контроля, общие для всех лотов комплекса. Комплекты сведены в документе выпуска ОВЭ75-БИ-ОБ-ТКП «Реестр запросов бюджетных технико-коммерческих предложений».

Рассылка запросов выполняется после решения Заказчика: до рассылки согласовываются перечень основного оборудования, выносимого на бюджетные предложения, и перечень адресатов по каждой позиции. Такой порядок исключает обращение к изготовителям от имени проекта до согласования состава закупочных позиций и позволяет учесть действующие рамочные отношения Заказчика с изготовителями.

По позициям раздела 3.3 комплекты запросов формируются после выпуска опросных листов; их рассылка выполняется в том же порядке.

# 5. Сопоставление предложений

## 5.1 Приведение к единому базису

Полученные предложения приводятся к единому базису до сопоставления. Приведению подлежат: базис поставки (значения EXW и DDP разделяются, для сопоставления принимается DDP Мончегорск), валюта и курс на дату уровня цен, комплектность поставки (приборы контроля, запасные части, документация, шеф-монтаж и пусконаладочные работы), объём поставки по опросному листу и объём заводских испытаний. Разница в комплектности устраняется дозапросом недостающих позиций, а не пересчётом цены.

Предложения, отличающиеся материальным исполнением частей, контактирующих с рабочей средой, к сопоставлению не принимаются: они относятся к разным техническим решениям и сравниваются только после приведения исполнения к требованиям опросного листа.

## 5.2 Форма сопоставления предложений по позиции

Форма заполняется по каждой закупочной позиции реестра раздела 3. Число граф предложений соответствует числу принятых к оценке предложений, но не менее трёх.

| Показатель | Предложение 1 | Предложение 2 | Предложение 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Изготовитель, страна |  |  |  |
| Соответствие требованиям опросного листа |  |  |  |
| Материал частей, контактирующих с рабочей средой |  |  |  |
| Гарантируемые показатели |  |  |  |
| Комплектность поставки (приборы, запасные части, документация) |  |  |  |
| Цена на условиях EXW, валюта | по ТКП | по ТКП | по ТКП |
| Цена на условиях DDP Мончегорск, валюта | по ТКП | по ТКП | по ТКП |
| Срок действия предложения |  |  |  |
| Срок изготовления, недель от даты заказа |  |  |  |
| Масса и габариты наибольшего поставочного блока |  |  |  |
| Шеф-монтаж и пусконаладочные работы |  |  |  |
| Подтверждение опыта по продукту и среде |  |  |  |
| Принято к сопоставлению |  |  |  |

## 5.3 Принятие значения в оценку

В бюджетную оценку по позиции принимается значение из предложения, отвечающего техническим требованиям опросного листа и подтверждённого опытом поставки по продукту и рабочей среде. В сводке по позиции указываются: принятое значение, диапазон полученных значений, число сопоставимых предложений и изготовитель, предложение которого принято. Если сопоставимых предложений меньше трёх, к сводке прилагается обоснование с перечнем адресатов и полученных отказов, а по позиции назначается повышенный резерв в соответствии с разделом 2.3.

Принятое в бюджетную оценку значение не является результатом выбора поставщика: выбор изготовителя выполняется Заказчиком на закупочной стадии по итогам конкурентных процедур с уточнёнными опросными листами.

# 6. Форма итоговой сводки стоимости поставки

## 6.1 Структура сводки

Сводка стоимости комплектной поставки лота строится по группам оборудования, материалов и услуг. Для каждой группы указано основание оценки: бюджетные предложения изготовителей либо укрупнённые показатели. Ценовые графы в настоящей ревизии не заполняются.

| Группа | Состав поставки | Основание оценки | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- |
| Весовое хозяйство | Платформенные конвейерные, вагонные и автомобильные весы, поверочные грузы, автоматизированная информационная система весоизмерения | Бюджетные предложения | по ТКП |
| Интралогистика | Автопогрузчики-штабелёры с системой позиционирования, терминалы и сканеры, зарядная станция | Бюджетные предложения | по ТКП |
| Приёмка пакетов | Конвейер приёмки с позициями взвешивания и разбраковки | Бюджетные предложения | по ТКП |
| Железнодорожная погрузка | Грузоподъёмное оборудование с автоматической траверсой либо погрузка напольным транспортом | Бюджетные предложения | по ТКП |
| Упаковка и маркировка | Узел контроля и дотяжки увязки, оборудование маркировки и печати этикеток, стенд сверловки проб | Бюджетные предложения | по ТКП |
| Контроль и автоматизация | Комплекс технических средств системы управления складом и весоизмерения, серверы, приборы контроля, прикладное программное обеспечение | Бюджетные предложения | по ТКП |
| Материалы и вспомогательное оборудование | Ограждение автоматической зоны с калитками контроля доступа, светозвуковая сигнализация, оснастка | Укрупнённые показатели | по укрупнённым показателям |
| Услуги изготовителей | Шеф-монтаж, пусконаладочные работы, обучение персонала, документация | Предложения и укрупнённые показатели | по ТКП |
| Запасные части | Запасные части систем управления и весоизмерения на два года эксплуатации | Бюджетные предложения | по ТКП |

## 6.2 Итоговые строки сводки

| Строка сводки | Порядок определения |
| --- | --- |
| Итого оборудование по бюджетным предложениям | Сумма принятых значений по позициям формы раздела 6.3 |
| Итого позиции по укрупнённым показателям | Сумма по ценовой базе аналогичных поставок с приведением к дате уровня цен |
| Итого материалы | Трубопроводы, металлоконструкции, изоляция и прочие материалы в границах поставки — по объёмам компоновочных решений и перечня трубопроводов |
| Логистика, упаковка и таможенные платежи | Разность значений DDP и EXW по позициям с предложениями; по остальным — расчёт по массам и объёмам поставки |
| Услуги изготовителей | Шеф-монтаж, пусконаладочные работы, обучение персонала, документация — по данным предложений |
| Запасные части | По комплектности предложений и требованию Приложения №5 к Техническому заданию |
| Стоимость комплектной поставки лота | Сумма строк выше |
| Резерв на неопределённость стадии | По перечню источников неопределённости раздела 2.3; согласовывается с Заказчиком; в цены предложений не входит |
| Итого с резервом | Сумма двух строк выше |
| Дата уровня цен, валюта сведения и курсы пересчёта | Указываются в заголовке сводки; едины для всех строк |

## 6.3 Сводка по закупочным позициям

Форма заполняется после получения предложений и служит основанием строки «Итого оборудование по бюджетным предложениям» сводки раздела 6.1.

| Закупочная позиция | Получено предложений | Принятое значение стоимости | Базис, валюта, дата уровня цен |
| --- | --- | --- | --- |
| Весовое оборудование коммерческого учёта |  | по ТКП | по ТКП |
| Программируемые логические контроллеры и система диспетчерского управления |  | по ТКП | по ТКП |
| Приборы контроля: давление, расход, уровень, температура, плотность, газовый состав |  | по ТКП | по ТКП |
| Автопогрузчики-штабелёры с системой позиционирования, 3 шт. |  | по ТКП | по ТКП |
| Конвейер приёмки пакетов, 7 пакетов/ч |  | по ТКП | по ТКП |
| Грузоподъёмное оборудование железнодорожной погрузки с автоматической траверсой |  | по ТКП | по ТКП |
| Оборудование защитной упаковки и маркировки |  | по ТКП | по ТКП |
| Стенд сверловки проб катодов |  | по ТКП | по ТКП |
| Комплекс технических средств системы управления складом |  | по ТКП | по ТКП |

## 6.4 Порядок заполнения и представления

Сводка стоимости выпускается отдельным документом ревизии после получения предложений изготовителей. В настоящей ревизии приводятся только формы: включение в документ предварительных ценовых значений, не подтверждённых предложениями, не допускается — такие значения не соответствуют объявленному классу точности оценки и вводят в заблуждение при бюджетировании.

К сводке прилагаются: перечень адресатов запросов с датами отправки и получения ответов; копии предложений, принятых к оценке; обоснования по позициям, где число сопоставимых предложений меньше трёх; расчёт логистической составляющей; ведомость укрупнённых показателей с указанием источников ценовой базы и даты уровня цен.

# 7. Сроки стоимостного блока

## 7.1 Последовательность и сроки

| Шаг | Срок | Условие |
| --- | --- | --- |
| Согласование перечня основного оборудования, выносимого на бюджетные предложения | До рассылки запросов | Протокол с Заказчиком; перечень закрывает ориентировочно 70–80 % стоимости поставки лота |
| Согласование перечня адресатов запросов | До рассылки запросов | Комплекты запросов подготовлены; рассылка выполняется по решению Заказчика |
| Рассылка запросов и подтверждение получения | По решению Заказчика | Запрос носит бюджетный характер и не является офертой |
| Срок представления предложения изготовителем | 3 недели с даты получения запроса | Срок установлен формой запроса; продление фиксируется перепиской |
| Уточняющая переписка и приведение предложений к единому базису | После получения предложений | Срок определяется числом позиций и полнотой представленных данных |
| Предварительная оценка по укрупнённым показателям | Этап 1 (3 месяца) | Предложение Исполнителя по распределению стоимостного блока по этапам |
| Бюджетные предложения по основному оборудованию и итоговая бюджетная оценка | Этап 2 (суммарно не более 6 месяцев) | Предложение Исполнителя; в проекте этапности Заказчика стоимостной блок не назван |

## 7.2 Увязка с этапностью выпуска Базового инжиниринга

Материалы Базового инжиниринга выдаются поэтапно — для начала разработки основных технических решений до завершения полного выпуска. Проект этапности передан Заказчиком 25.08.2026 вне официальной редакции Технического задания: Этап 1 — предварительный отчёт продолжительностью 3 месяца, Этап 2 — итоговый отчёт. Исполнитель предлагает зафиксировать срок Этапа 2 равным 3 месяцам, а общий срок выпуска — не более 6 месяцев.

Стоимостной блок в проекте этапности не назван. Предложение Исполнителя: предварительная оценка стоимости поставки по укрупнённым показателям выпускается в составе Этапа 1, бюджетные предложения по основному оборудованию и итоговая бюджетная оценка комплектной поставки — в составе Этапа 2. Такое распределение даёт Заказчику ориентировочную величину капитальных затрат уже через 3 месяца, не задерживая выпуск технической части.

Юридический статус этапности подлежит закреплению в Техническом задании или договоре: проект этапности передан вне официальной редакции Технического задания.

## 7.3 Первоочередная контрактация

Позиции длительного цикла изготовления в составе лота Техническим заданием не выделены. Очерёдность контрактации определяется по срокам изготовления, заявленным в полученных предложениях; определяющими ожидаются позиции интралогистики с системой позиционирования и грузозахватные устройства железнодорожной погрузки, изготавливаемые по индивидуальному заданию.

# 8. Открытые позиции

В разделе перечислены вопросы стоимостной части, решения по которым принимаются на стадии Базового инжиниринга либо требуют решения Заказчика. До их закрытия итоговая сводка стоимости поставки не выпускается.

Определяется на стадии БИ: перечень основного оборудования, выносимого на бюджетные предложения (ориентировочно 70–80 % стоимости поставки лота): закрепляется протоколом с Заказчиком тем же решением, что и перечень позиций под опросные листы. Перечень задаёт границу объёма стоимостной части.

Определяется на стадии БИ: перечень адресатов запросов по каждой позиции и дата рассылки: решение Заказчика; до решения запросы изготовителям не направляются.

Определяется на стадии БИ: базис цен единых условий запросов — валюта сведения оценки, курсы пересчёта и дата уровня цен: согласовываются с Заказчиком до рассылки.

Определяется на стадии БИ: величина резерва на неопределённость стадии: определяется по перечню источников неопределённости и согласовывается с Заказчиком.

Определяется на стадии БИ: разнесение стоимости систем управления между лотами при единой диспетчерской комплекса: закрепляется протоколом с Заказчиком.

Определяется на стадии БИ: выпуск итоговой сводки стоимости поставки: отдельный шаг после получения предложений; сроки увязываются с этапностью выпуска Базового инжиниринга.

Определяется на стадии БИ: разделение объёмов «оборудование лота» и «строительная часть» (полы с требуемой нагрузочной способностью, ворота, железнодорожные пути): строительная часть в стоимость поставки лота по Техническому заданию не входит, разделение согласовывается с Заказчиком.

Определяется на стадии БИ: перечень российских изготовителей интралогистики с опытом металлургических складов: прорабатывается на этапе запросов.

Определяется на стадии БИ: грузоподъёмность и состояние существующего крана металлургического цеха: от результатов обследования зависит выбор между модернизацией и поставкой нового оборудования и, соответственно, объём стоимости лота.

Стоимостные значения по позициям перечня раздела 3 определяются по технико-коммерческим предложениям изготовителей; до их получения ценовые графы форм разделов 5 и 6 не заполняются.