ОВЭ-75 · План реализации ЦИМ стадии БИ

Аналог BIM Execution Plan (BEP) — организация информационного моделирования Базового инжиниринга

ЧЕРНОВИК v0.1 Рабочий материал КВАНТ для согласования с Заказчиком. Не является выпущенной документацией и не заменяет документы по ТЗ.

АО «Кольская ГМК» · комплекс «обжиг – выщелачивание – электроэкстракция» производительностью 75 000 т катодной меди в год · шифр ОВЭ-75

Сформировано 28.08.2026 (данные от 2026-08-27). Черновик «Плана реализации ЦИМ» (аналог BIM Execution Plan / ПИМ) стадии Базового инжиниринга ОВЭ-75. Собран только из найденных требований: ТЗ на ЦИМ ред.2 (Приложение №4 к ТЗ на БИ v4.1 от 25.08.2026), новое Прил.1 «Требования к составу ЦИМ, LOD G и LOI» (стадия БИ), реестр deliverables (D-31, M-01…M-33 со статусами по ред.2), реестр расхождений (C-74…C-82, C-101), план-график БИ (дорожка «ЦИМ»). Рабочий материал КВАНТ для согласования с Заказчиком, не выпуск.

# 1. Цели и рамки

Цель разработки ЦИМ. Единственная цель разработки ЦИМ по ред.2 — «Проверка на согласованность проектных решений»: разработка ЦИМ стадии «базовый инжиниринг» с последующей автоматической проверкой коллизий и систематическим разрешением конфликтов в части геометрического пересечения элементов модели. В интересах КВАНТ модель дополнительно служит для компоновочных решений и передачи генпроектировщику (позиция реестра D-31/M-01).

Источник: ТЗ на ЦИМ ред.2, табл.1 «Цели разработки ЦИМ»; deliverables D-31, M-01

Рамки стадии БИ:

— По основному ТЗ на БИ: «на этапе выполнения БИ разработать и предоставить Заказчику модель технологического оборудования/технологического передела в соответствии с требованиями Приложения №4. Выпуск материалов предусмотреть отдельным этапом».

Источник: ТЗ на БИ v4.1, «Прочие условия» (в v3.6 — строка 425)

— Этап разработки — ЦИМ стадии «базовый инжиниринг». Охват нового Прил.1: компоненты ТХ — газоходы от 400 мм в диаметре и соединительные детали (при наличии), трубопроводы от 200 мм в диаметре и соединительные детали (при наличии), оборудование технологическое, оборудование конвейерное, грузоподъёмные механизмы; компоненты ЭОМ/СС/АК — шинопроводы, огнезащитные короба, щиты/шкафы/ВРУ.

Источник: ТЗ на ЦИМ ред.2, табл.1; Прил.1, листы «Стадия БИ_ТХ» и «Стадия БИ_ЭОМ,СС,АК»

— Моделирование в масштабе 1:1, в метрической системе (мм, м², м³); элементы с разбивкой по этажам/уровням; не допускаются дубли, некорректные зазоры и пересечения, неточное построение с округлением в документации. Все элементы формата IFC классифицируются по типам, категориям и классам объектов.

Источник: ТЗ на ЦИМ ред.2, «Общие требования к ЦИМ»

— Требования по составу ЦИМ определяются Исполнителем исходя из необходимости и достаточности для выполнения сценариев использования ЦИМ; состав и уровень проработки элементов — по Прил.1.

Источник: ТЗ на ЦИМ ред.2, «Общие требования к ЦИМ»

— Оборудование: библиотечный компонент на каждую единицу (типоразмер); упрощённый вид — основная геометрия, габаритные, установочные и присоединительные размеры; оси и габариты фланцев/штуцеров для присоединительных мест; рабочие механизмы (электродвигатели, пусковая аппаратура, датчики) и управляющие элементы — при наличии; зоны обслуживания и рабочие зоны движущихся частей — отдельным 3D-элементом в составе компонента. Излишние для эскизной модели элементы (болты, гайки, отверстия под фланцы) не выполняются. Монтажные модели по отправочным маркам — при поставке комплектом монтажных единиц. Модели оборудования в STEP размещаются в точке начала координат.

Источник: ТЗ на ЦИМ ред.2, «Требования к детализации моделей оборудования»

— Система координат: все ЦИМ проекта скоординированы между собой; начало относительной СК ЦИМ ОКС — пересечение первых разбивочных осей и уровня 0,000; привязка ОКС к топосъёмке в местной системе координат, к Балтийской системе высот и к проектному углу поворота относительно истинного севера; ЦИМ разрабатывается непосредственно в СК проекта, координаты указываются в «Описании ЦИМ».

Источник: ТЗ на ЦИМ ред.2, «Требования к системе координат»

— Вне рамок стадии БИ (снято ред.2 против исходной редакции пакета ЦИМ): выпуск ПД/РД из ЦИМ, отдельный документ ПИМ, цветовая идентификация, автоформирование ведомостей/спецификаций, спецификация «для стадии Р», ИЦММ и LandXML, LOI помещений, строительные разделы АР/КР/ПЗУ и листы стадии Р, проверки коллизий стадии Р, коды по классификатору, временные элементы для СМР/ПНР.

Источник: deliverables, статусы v4.1 по M-01…M-33 (пометки «снято в ред.2»)

# 2. Перечень моделей по лотам (LOD/LOI)

| Лот | Объект / модель | Дисциплина | LOD (графическая детализация) | LOI (источник требований) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №1 | Цех обжига (объект 2.8.3, новое строительство) | ТХ | LOD G по матрице листа «Стадия БИ_ТХ»: условные/точные габариты и расположение, внешний вид/образ, материал, уклон, зона обслуживания — по видам элементов | Прил.1 (Детализация ЦИМ LOD-LOI, стадия БИ), лист «Стадия БИ_ТХ»: местоположение (корпус/здание, отметка), наименование, геометрия (длина, диаметр), характеристики системы (среда, давление, температура) и оборудования (мощности, расходы) |
| №1 | Цех обжига (объект 2.8.3, новое строительство) | ЭОМ/СС/АК | LOD G по матрице листа «Стадия БИ_ЭОМ,СС,АК»: условные/точные габариты и расположение, внешний вид/образ, материал, зона обслуживания — по видам элементов | Прил.1 (Детализация ЦИМ LOD-LOI, стадия БИ), лист «Стадия БИ_ЭОМ,СС,АК»: местоположение, наименование, габариты и сечения, нагрузки, напряжение, потребляемая мощность, тип системы, масса |
| №2 | ГМЦ — Участок получения медного и медно-никелевого купороса (объект 2.8.5c, существующие здания) | ТХ | LOD G по матрице листа «Стадия БИ_ТХ»: условные/точные габариты и расположение, внешний вид/образ, материал, уклон, зона обслуживания — по видам элементов | Прил.1 (Детализация ЦИМ LOD-LOI, стадия БИ), лист «Стадия БИ_ТХ» |
| №2 | ГМЦ — Участок получения медного и медно-никелевого купороса (объект 2.8.5c, существующие здания) | ЭОМ/СС/АК | LOD G по матрице листа «Стадия БИ_ЭОМ,СС,АК» | Прил.1 (Детализация ЦИМ LOD-LOI, стадия БИ), лист «Стадия БИ_ЭОМ,СС,АК» |
| №3 | ГМЦ — Отделение электроэкстракции меди (объект 2.8.5d, существующие здания) | ТХ | LOD G по матрице листа «Стадия БИ_ТХ»: условные/точные габариты и расположение, внешний вид/образ, материал, уклон, зона обслуживания — по видам элементов | Прил.1 (Детализация ЦИМ LOD-LOI, стадия БИ), лист «Стадия БИ_ТХ» |
| №3 | ГМЦ — Отделение электроэкстракции меди (объект 2.8.5d, существующие здания) | ЭОМ/СС/АК | LOD G по матрице листа «Стадия БИ_ЭОМ,СС,АК» | Прил.1 (Детализация ЦИМ LOD-LOI, стадия БИ), лист «Стадия БИ_ЭОМ,СС,АК» |
| №4 | ГМЦ — Склад готовой продукции (объект 2.8.5e, существующие здания) | ТХ | LOD G по матрице листа «Стадия БИ_ТХ»: условные/точные габариты и расположение, внешний вид/образ, материал, уклон, зона обслуживания — по видам элементов | Прил.1 (Детализация ЦИМ LOD-LOI, стадия БИ), лист «Стадия БИ_ТХ» |
| №4 | ГМЦ — Склад готовой продукции (объект 2.8.5e, существующие здания) | ЭОМ/СС/АК | LOD G по матрице листа «Стадия БИ_ЭОМ,СС,АК» | Прил.1 (Детализация ЦИМ LOD-LOI, стадия БИ), лист «Стадия БИ_ЭОМ,СС,АК» |

Требования ЦИМ распространяются на все четыре лота (deliverables D-31, M-xx: лоты 1–4); соответствие лотов объектам — по lots.json. Деление на файлы моделей — по объектам и маркам согласно правилам наименования ред.2 (блоки: шифр_стадия_объект_марка_содержание_разработчик_ПО; марки: АК=AK, СС=SS, ТХ=TX, ЭС=ES). Шифр проекта и перечень объектов проектирования согласовываются с Заказчиком; обозначения, отсутствующие в таблицах (например, для ЭОМ), допускается вводить дополнительно по согласованию.

# 3. Среда общих данных и обменные форматы

СУИД Заказчика (система управления инженерными данными). Основной инструмент коммуникации и обмена информацией по проекту: официальные письма, комплекты документации, запросы информации, отчётные документы и ЦИМ. Выгрузка всех файлов производится в СУИД Заказчика; загрузку комплекта передаваемых ЦИМ выполняет ответственный сотрудник Исполнителя.

Источник: ТЗ на ЦИМ ред.2, «Взаимодействие участников процесса информационного моделирования», «Выгрузка промежуточных ЦИМ», «Требования к выдаче результатов»

Программное обеспечение (рекомендуемый перечень ред.2):

| Разделы проекта | Программное обеспечение | Формат файлов |
| --- | --- | --- |
| Внутренние/наружные инженерные системы, технология | Model Studio CS Водоснабжение и канализация; Model Studio CS Отопление и вентиляция; Model Studio CS Трубопроводы; nanoCAD Инженерный BIM | DWG |
| Сводная ЦИМ | IFC; CADLib Модель и Архив; Larix.Manager | IFC / MLT / IMS |
| Модели оборудования | — | STEP |

Перечень ПО в ред.2 — рекомендуемый; используемое программное обеспечение для конкретного проекта необходимо согласовать с Заказчиком (табл.2; deliverables M-04). План КВАНТ: согласование ПО ЦИМ (Model Studio CS / nanoCAD) — 08.09–26.09.2026 (график БИ). Лицензии учитываются в цене.

Требования к файлам IFC:

— Допустимые версии IFC: 2.3.0.0, 4.0.2.1, 4.3 и более поздние

— Размер файла ЦИМ в формате IFC — не более 500 МБ; при превышении файл разбивается на логичные части с сохранением общих пространственных координат

— Иерархия IFC: Проект (IfcProject) → Участок (IfcSite) → Здание (IfcBuilding) → Этаж (IfcBuildingStorey); элементы ЦИМ сопоставляются соответствующим классам IFC

Источник: ТЗ на ЦИМ ред.2, «Требования к файлам формата IFC»

Наименование файлов. Имя файла — из блоков через «_», без пробелов: шифр проекта (пример OVE-75) · стадия · объект проектирования · марка (АК=AK, СС=SS, ТХ=TX, ЭС=ES) · содержание/часть модели (MM — дисциплинарная сборка, FM — обобщённая ИМ здания, высотные отметки) · разработчик модели · ПО/версия. Модели оборудования STEP именуются по наименованию оборудования транслитом.

Источник: ТЗ на ЦИМ ред.2, «Требования к файлам ЦИМ» (табл.4 и таблицы обозначений)

Состав передачи Заказчику:

— ЦИМ в исходном формате и в формате IFC (с разделением в соответствии с разделом 4.2)

— Модели оборудования в формате STEP

— Сводная модель в формате IFC

— Описание ЦИМ в формате PDF (docx, xlsx — опционально)

Передаваемые ЦИМ должны отвечать требованиям ТЗ, быть скоординированными между собой, содержать достоверную и полную для конкретной стадии информацию и быть очищенными от неиспользуемой информации (неиспользуемые параметры, 2D-подложки и т.п.).

Источник: ТЗ на ЦИМ ред.2, «Данные, передаваемые Заказчику» (ред.2 исключила из состава передачи ИЦММ и LandXML — deliverables M-09/M-11)

Отчёт «Описание ЦИМ» должен содержать:

— описание модели: общая информация о сводной ЦИМ, системе координат, объёме разработанных ЦИМ

— описание структуры сводной модели

— состав ЦИМ, включая детализацию LOD и LOI по дисциплинам

— перечень отклонений от технического задания

— фактические сроки создания модели и объектов информации, форматы и инструменты работы с ними

Источник: ТЗ на ЦИМ ред.2, «Требования к Описанию ЦИМ»; передаётся одновременно с ЦИМ по акту приёма-передачи

## Цикл выдачи и взаимодействие

Промежуточные выгрузки: 1 раз в 4 недели выгружать находящиеся в работе ЦИМ в формате IFC в СУИД Заказчика (ред.2; в исходной редакции пакета было раз в 2 недели — deliverables M-08).

Статус выгрузок: Промежуточные модели служат для контроля хода работ и актуализации; Заказчиком для выдачи официальных замечаний и в качестве результатов работ не используются. Противоречия требованиям ТЗ Заказчик вправе озвучить на очередном совещании.

Совещания: Совещания — по утверждённому графику или по запросу Заказчика, с возможностью демонстрации моделей; протокол рассылается на согласование не позднее 3 рабочих дней; нерешённые вопросы переносятся в повестку следующего совещания.

Итоговая передача: Передача проверенной и скоординированной ЦИМ — в соответствии со сроками в договоре; по основному ТЗ «выпуск материалов предусмотреть отдельным этапом» (срок этапа не задан — см. открытые вопросы).

Плановые сроки (целевой контур КВАНТ):

| Работы | Сроки |
| --- | --- |
| Согласование ПО ЦИМ с Заказчиком (Model Studio CS / nanoCAD) | 08.09–26.09.2026 |
| ЦИМ стадии БИ: модели ТХ + ЭОМ/СС/АК (LOD/LOI по Прил.1), выдача IFC раз в 4 недели | 13.10–19.12.2026 |
| Сводная модель, проверка коллизий, отчёт «Описание ЦИМ» | 08.12–26.12.2026 |

Источник: ove/data/gantt.json — план-график БИ КВАНТ (t0 = 08.09.2026), дорожка «ЦИМ»

Источник: ТЗ на ЦИМ ред.2, «Выгрузка промежуточных ЦИМ», «Совещания», «Требования к выдаче результатов»; ТЗ на БИ v4.1, «Прочие условия»

# 4. Контроль качества и проверка коллизий

| Вид проверки | Требования |
| --- | --- |
| Проверка системы координат файлов и пространственного положения моделей | раздел 4.3 ТЗ на ЦИМ ред.2 |
| Проверка соответствия документации переданной ЦИМ | раздел 4.1 |
| Проверка уровня информационной детализации модели | Приложение 1, раздел 4.2 |
| Проверка на коллизии | раздел 4.1 |
| Проверка на дублирование компонентов | раздел 4.1 |
| Проверка правильности наименования передаваемых файлов | раздел 7.2 |

Проверки выполняются Исполнителем перед сдачей ЦИМ Заказчику применительно к этапу разработки; фактические критерии, инструменты и периодичность контроля качества вносятся в «Описание ЦИМ» (ТЗ на ЦИМ ред.2, «Требования к контролю качества»). Ред.2 переиздала перечень проверок (Таблица 3) без деления по стадиям П/Р и допусков 100/20 мм исходной редакции (deliverables M-25); ссылка в тексте на «таблицу 4» не соответствует заголовку «Таблица 3» (реестр C-101).

# 5. Роли и ответственность

| Роль | По требованиям ТЗ | Источник |
| --- | --- | --- |
| Заказчик | Принимает ЦИМ и «Описание ЦИМ» по акту приёма-передачи; ведёт СУИД — основной канал обмена; согласует используемое ПО, шифр проекта, перечень объектов и дополнительные обозначения наименований; вправе уведомлять о противоречиях ТЗ на очередном совещании. | ТЗ на ЦИМ ред.2 (термины; разделы о ПО, взаимодействии и результатах). Определение в ТЗ на ЦИМ — «подразделение ПАО ГМК „Норильский Никель“», в основном ТЗ — АО «Кольская ГМК» (реестр C-81) |
| Исполнитель (КВАНТ) | Проектная организация, выполняющая разработку ЦИМ: моделирует по Прил.1, выполняет проверки Таблицы 3 перед сдачей, разрабатывает «Описание ЦИМ», обеспечивает проведение совещаний с демонстрацией моделей и объектов информации. | ТЗ на ЦИМ ред.2 (термины; «Требования к контролю качества», «Совещания», «Требования к Описанию ЦИМ») |
| Ответственный сотрудник Исполнителя | Загружает комплект передаваемых ЦИМ (промежуточные выгрузки IFC раз в 4 недели) в СУИД Заказчика. | ТЗ на ЦИМ ред.2, «Выгрузка промежуточных ЦИМ» |
| Участники совещаний | Руководители проекта, ответственные исполнители и иные участники, компетентные в вопросах информационного моделирования; ответственное лицо фиксирует решения в протоколе и рассылает на согласование не позднее 3 рабочих дней. | ТЗ на ЦИМ ред.2, «Совещания» |
| Утверждающий ТЗ на ЦИМ | Заместитель генерального директора — главный инженер АО «Кольская ГМК» (по титульному листу ТЗ на ЦИМ). | ТЗ на ЦИМ ред.2, титульный лист |

# 6. Открытые вопросы к согласованию

В-01. Код стадии для файлов БИ: таблица стадий ред.2 содержит единственный код CONCP — «Проектная ЦИМ (Эскизный проект)», пример имени файла использует «PD», а этап работ объявлен как «базовый инжиниринг». Согласовать код стадии для БИ и, при необходимости, дополнительные обозначения марок (в таблице только АК/СС/ТХ/ЭС — например, для ЭОМ).

Источник: ТЗ на ЦИМ ред.2, «Требования к файлам ЦИМ»; реестр C-79

В-02. Таблица обозначений ПО в правилах наименования по-прежнему кодирует иностранные САПР (Bentley, Autodesk, Archicad, Tekla, AVEVA и др.) и черновые версии IFC (4.3 RC1/RC2, «IFC перспективной версии 5»), тогда как рекомендуемый перечень — российский стек, а допустимые версии IFC — 2.3.0.0 / 4.0.2.1 / 4.3+. Согласовать фактические коды для используемого ПО.

Источник: ТЗ на ЦИМ ред.2, таблица обозначений ПО; реестр C-77, C-78

В-03. В разделе контроля качества текст требует выполнить проверки, «перечисленные в таблице 4», а перечень озаглавлен «Таблица 3» — просить исправить ссылку при следующей редакции ТЗ.

Источник: ТЗ на ЦИМ ред.2, «Требования к контролю качества»; реестр C-101

В-04. Определение «Заказчик»: основное ТЗ — АО «Кольская ГМК», ТЗ на ЦИМ — «подразделение ПАО ГМК „Норильский Никель“»; при этом утверждает ТЗ на ЦИМ главный инженер АО «Кольская ГМК». Разграничить роли сторон в приёмке ЦИМ и ведении СУИД.

Источник: реестр C-81

В-05. Используемое ПО подлежит согласованию с Заказчиком (перечень табл.2 — рекомендуемый); целевой срок по плану КВАНТ — до 26.09.2026, лицензии учитываются в цене.

Источник: ТЗ на ЦИМ ред.2, «Требования к программному обеспечению»; deliverables M-04; график БИ

В-06. Срок «отдельного этапа» выпуска ЦИМ-материалов не задан ни в ТЗ, ни в проекте этапности работ; целевой контур КВАНТ — модели до 19.12.2026, сводная модель и «Описание ЦИМ» до 26.12.2026. Зафиксировать срок этапа в договоре/графике.

Источник: ТЗ на БИ v4.1, «Прочие условия»; deliverables, блок этапности (пробел M-xx); график БИ

В-07. Порядок подключения Исполнителя к СУИД Заказчика (доступ, регламент, состав пакета выгрузки) в ТЗ не описан — запросить регламент при старте работ (вытекает из требования вести весь обмен и выгрузки через СУИД).

Источник: ТЗ на ЦИМ ред.2, «Взаимодействие участников…», «Требования к выдаче результатов»

# Использованные источники

— ТЗ на ЦИМ ОВЭ-75 ред.2 — Приложение №4 к ТЗ на БИ v4.1 от 25.08.2026 (текст требований)

— Прил.1 «Требования к составу ЦИМ, графической (LOD G) и информационной детализации (LOI)» — листы «LOD G», «LOI», «Стадия БИ_ТХ», «Стадия БИ_ЭОМ,СС,АК»

— ove/data/deliverables.json — позиции D-31, M-01…M-33 со статусами по редакции 25.08.2026

— ove/data/discrepancies.json — позиции C-74…C-82, C-101 (ЦИМ/LOD/LOI/IFC)

— ove/data/gantt.json — дорожка «ЦИМ» плана-графика БИ (t0 = 08.09.2026)

— ove/data/lots.json — соответствие лотов и объектов