# 1. Общие положения

## 1.1. Назначение и статус документа

Настоящий документ выпускается в составе документации Базового инжиниринга по Лоту №1 «Цех обжига» и соответствует пункту состава Базового инжиниринга «комплект исходных требований на поставляемое оборудование длительного цикла изготовления» по ТЗ на БИ ред. 4.1 от 25.08.2026. Документ устанавливает перечень позиций длительного цикла изготовления в границах Лота №1, исходные требования к каждой позиции, состав и сроки выдачи данных изготовителя, необходимых для выпуска разделов Базового инжиниринга, а также порядок и график запроса технико-коммерческих предложений.

Документ предназначен для включения в запросы технико-коммерческих предложений и в техническую часть договоров поставки. Требования настоящего документа являются исходными для изготовителей: изготовитель разрабатывает конструкторскую документацию, выполняет расчёты и отвечает за соответствие изделия заявленным параметрам; отступления оформляются листом отклонений в составе предложения и подлежат согласованию с Заказчиком и разработчиком Базового инжиниринга.

Документ применяется совместно с другими документами выпуска по лоту: ОВЭ75-БИ-Л1-СО — спецификация оборудования с техническими характеристиками; ОВЭ75-БИ-Л1-ОЛ — опросные листы основного оборудования; ОВЭ75-БИ-Л1-НО — спецификация нетипового оборудования с техническими требованиями; ОВЭ75-БИ-Л1-МТ — требования к монтажу, включая веса самых тяжёлых частей; ОВЭ75-БИ-Л1-СТ — стоимостной блок: порядок сбора предложений и бюджетной оценки поставки; ОВЭ75-БИ-Л1-ПЗ — пояснительная записка (технологические решения, балансы и режимы).

Настоящая ревизия выпускается до получения технико-коммерческих предложений. Приведённые сроки изготовления являются ориентировочными оценками и не являются обязательством изготовителя; они уточняются по предложениям и закрепляются договором поставки. Значения, отсутствующие в исходных данных, обозначены как определяемые на стадии Базового инжиниринга либо уточняемые по предложению изготовителя.

## 1.2. Основание и исходные данные

— Техническое задание на выполнение Базового инжиниринга, ред. 4.1 от 25.08.2026, с приложениями (в том числе Приложение №5 — требования к автоматизации, измерениям и импортозамещению).

— Исходные данные Заказчика: ИД ч.1 (табл. 22–26, разд. 2.3–2.5, разд. 6); ТЗ на БИ ред. 4.1 от 25.08.2026 — границы проектирования Лота №1 (п. 3.3), состав оборудования (п. 3.4) и стоимость поставки (п. 3.6).

— База решений Базового инжиниринга по Лоту №1: перечень оборудования, компоновочные решения, нагрузки на конструкции и фундаменты, требования к монтажу, требования к испытаниям и приёмке, порядок формирования стоимости поставки.

— Расчётная модель КВАНТ: независимый пересчёт балансов, режимов и нагрузок.

— Проект этапности выдачи материалов Базового инжиниринга от 25.08.2026 (Этап 1 — предварительный отчёт, Этап 2 — итоговый отчёт); юридический статус этапности закрепляется договором.

## 1.3. Критерии отнесения оборудования к длинноцикловому

К оборудованию длительного цикла изготовления отнесены позиции, отвечающие хотя бы одному из критериев:

— срок разработки конструкторской документации, изготовления и поставки превышает 6–8 месяцев и сопоставим с продолжительностью проектирования и строительства;

— изделие изготавливается по индивидуальной конструкторской документации под параметры настоящего проекта, а не поставляется из серийного каталога;

— изделие крупногабаритное или транспортно негабаритное, требует членения на поставочные блоки и укрупнительной сборки на площадке;

— изготовление лимитируется поставкой материалов ограниченного обращения, изготовлением оснастки либо длинной цепочкой комплектации покупными изделиями;

— изделие поставляется большими партиями, темп поставки которых определяет темп монтажа;

— данные изготовителя (габариты, массы, нагрузки, подключения) являются исходными для разделов Базового инжиниринга и смежных разделов и без них разделы не выпускаются.

Перечень оборудования лота проверен по указанным критериям с учётом статуса поставки (закуп серийного изделия, изготовление по документации, перепроектирование существующего решения). Результат проверки — 8 позиций основного перечня, приведённые в разделе 2. Позиции, по которым срок изготовления в исходных данных не задан и подлежит проверке по предложениям изготовителей, выделены отдельным подразделом.

## 1.4. Место позиций длительного цикла в графике проекта

Позиции длительного цикла изготовления определяют критический путь графика реализации: контроль изготовления и приёмка этих позиций выполняются на этапе закупки и поставки оборудования, следующем за Базовым инжинирингом, а срок их поставки ограничивает начало монтажа. По этой причине исходные требования на длинноцикловое оборудование выдаются в первой очереди поэтапной выдачи материалов Базового инжиниринга — до полного выпуска проекта, что позволяет Заказчику начать контрактацию этих позиций заранее.

Источник: ТЗ на БИ ред. 4.1, раздел «Прочие условия» (поэтапная выдача материалов); проект этапности от 25.08.2026; перечень этапов реализации проекта

# 2. Перечень оборудования длительного цикла изготовления

## 2.1. Сводный перечень

| Обозн. | Наименование позиции | Кол-во | Определяющий фактор цикла | Ориентировочный цикл |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ДЦ-1 | Печь кипящего слоя с футеровкой | 1 шт. | Индивидуальная конструкторская документация; негабаритный корпус; футеровка и её сушка на площадке | 12–18 мес |
| ДЦ-2 | Котёл-утилизатор | 1 шт. | Перепроектирование под параметры проекта; оборудование под давлением | 12–16 мес |
| ДЦ-3 | Сухие электрофильтры | 2 шт. | Крупногабаритный корпус секциями; изготовление блоков электродов и агрегатов питания | 10–14 мес |
| ДЦ-4 | Дымососы газового тракта | 2 шт. | Изготовление под параметры тракта; комплектация электроприводом 6 кВ и преобразователем частоты | не менее 6–8 мес |
| ДЦ-5 | Воздуходувка дутьевая | 1 шт. | Индивидуальный подбор машины под два режима дутья; изготовление под заказ | 8–12 мес |
| ДЦ-6 | Шнековые холодильники огарка и пыли | 2 шт. | Позиция импортной поставки; проработка аналогов требует задания на изготовление | не менее 6–8 мес |
| ДЦ-7 | Силосные башни огарка и тонкой пыли | 2 шт. | Индивидуальное изготовление; транспортный негабарит обечайки | не менее 6–8 мес |
| ДЦ-8 | Электротехническое оборудование длительного цикла | 1 комплект | Изготовление под заказ высоковольтного оборудования; требование производства РФ | не менее 6–8 мес |

Сроки в графе «Ориентировочный цикл» — оценка Исполнителя и типовые ориентиры для изделий данного класса; в исходных данных Заказчика сроки изготовления не заданы. Значения подлежат письменному подтверждению в технико-коммерческих предложениях и не являются обязательством изготовителя.

## 2.2. Позиции, цикл изготовления которых подлежит проверке по предложениям

Позиции ниже отнесены к основному перечню оборудования лота, но срок их изготовления исходными данными не определён. При подтверждении цикла свыше 6–8 месяцев позиция включается в перечень раздела 2.1 при следующей ревизии настоящего документа.

— барабанные вакуум-фильтры пульпы медного концентрата с вакуум-станцией — 2 × 32 м² с резервированием 2 × 100 % по площади фильтрации; количество и типоразмер уточняются на стадии Базового инжиниринга, цикл изготовления — по предложениям;

— рукавные фильтры аспирации и дымососы аспирации — количество и характеристики определяются расчётом аспирации на стадии Базового инжиниринга; гарантируемая остаточная запылённость не более 10 мг/нм³;

— мостовой кран пролёта печи и котла-утилизатора — грузоподъёмность предварительно 20/5 т, назначается после подтверждения массы барабана котла; кран вводится в работу на раннем этапе и используется как монтажный механизм;

— топка-смеситель дутья вспомогательного варианта обжига — изготавливается по индивидуальной документации; тепловая мощность топки-смесителя 5,22 МВт.

# 3. Общие требования к позициям длительного цикла

## 3.1. Условия эксплуатации

| Параметр | Значение | Источник |
| --- | --- | --- |
| Площадка | Промышленная площадка АО «Кольская ГМК», г. Мончегорск Мурманской области; строительно-климатическая зона IIА | ТЗ п. 2.9 |
| Режим работы | 330 дней/год, 7920 ч, круглосуточно | ТЗ, раздел Лота №1 |
| Расчётная температура наружного воздуха | наиболее холодных суток −40 °C; наиболее холодной пятидневки −34 °C (обеспеченность 0,98) | ТЗ п. 2.9.2 |
| Снеговая нагрузка / ветровое давление | 3,2 кПа (V район) / 0,30 кПа (II район) | ТЗ п. 2.9.3–2.9.4 |
| Сейсмичность | 6 баллов по ОСР-2015-В | ТЗ п. 2.9.5 |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 — оборудование в отапливаемых помещениях; УХЛ1 — наружные установки (силосные башни, наружные газоходы) | ГОСТ 15150-69; решение БИ |

## 3.2. Нормативная база

| Документ | Область применения к позициям настоящего документа |
| --- | --- |
| ГОСТ 21.110-2013 | Спецификация оборудования, изделий и материалов |
| ГОСТ 15150-69 | Климатические исполнения и категории размещения |
| ГОСТ 15846-2002 | Упаковка, маркировка и транспортирование в районы Крайнего Севера |
| ТР ТС 010/2011 | Безопасность машин и оборудования — оценка соответствия поставляемых изделий |
| ГОСТ 24444-87 | Оборудование технологическое. Требования монтажной технологичности |
| СП 26.13330.2012 | Фундаменты машин с динамическими нагрузками — исходные данные изготовителя |
| СП 75.13330.2011 | Технологическое оборудование и трубопроводы: производство и приёмка монтажных работ |
| ФНП № 461 от 26.11.2020 | Подъёмные сооружения: такелажные операции, освидетельствование кранов |
| ФНП № 536 от 15.12.2020 | Оборудование под давлением: изготовление, монтаж, испытания, регистрация котла-утилизатора |
| ФНП № 512 от 09.12.2020 | Пуск, розжиг и газоопасные операции печного комплекса |
| ГОСТ 15.005-86 | Создание изделий единичного и мелкосерийного производства (применимость уточняется с Заказчиком) |
| ГОСТ Р 50820-95 | Методы определения запылённости газопылевых потоков — гарантийные замеры |
| ГОСТ ИСО 21940-11 | Классы точности балансировки роторов (в опросных листах задан G6.3) |

## 3.3. Материалы и подтверждение материального исполнения

Материальное исполнение принимается по исходным данным Заказчика: корпус печи — углеродистая сталь с шамотной футеровкой, подина — жаропрочная сталь и жаростойкий бетон, сопла подины — сплав ХН78Т; котёл-утилизатор — углеродистая сталь; циклон, электрофильтры и дымососы — сталь 12Х18Н10Т; газоходы — сталь 09Г2С с футеровкой лёгким шамотом ШЛ-0,4; шнековые холодильники — сталь 316; бункеры и силосные башни — углеродистая сталь с футеровкой полиэтиленом PE500. В исходных данных написание марки стали газоочистного оборудования не единообразно; при запросе предложений применяется нормализованное написание 12Х18Н10Т. Замена материала изготовителем без согласования не допускается.

## 3.4. Данные изготовителя, необходимые для выпуска Базового инжиниринга

Разделы Базового инжиниринга, содержащие нагрузки на строительные конструкции и фундаменты, требования к монтажу, сведения по электроснабжению и данные для смежных разделов, выпускаются на данных изготовителей. Ниже приведены состав этих данных, раздел-потребитель и предельный срок получения. Т0 — дата начала работ по Базовому инжинирингу; сроки увязаны с проектом этапности (Этап 1 — 3 месяца от начала работ, Этап 2 — 3 месяца после завершения Этапа 1) и являются предложением Исполнителя, закрепляемым договором и графиком выдачи.

| Данные изготовителя | Раздел — потребитель данных | Срок выдачи |
| --- | --- | --- |
| Чертёж общего вида с габаритными, присоединительными и установочными размерами | Компоновочные решения; технологические схемы | В составе предложения — Т0 + 2,5 мес |
| Масса изделия порожнего, в рабочем состоянии и при испытании; положение центра тяжести; схемы строповки; членение на транспортабельные и монтажные блоки с массами и габаритами | Требования к монтажу; планы конструкций; логистика поставки | Т0 + 3,5 мес |
| Строительное задание: нагрузки на опоры и фундаменты (порожнее, рабочее и аварийное состояние, испытание) с разложением по осям и коэффициентами надёжности и динамичности; для машин — частоты вынуждающих сил, остаточный дисбаланс и класс балансировки ротора | Планы строительных конструкций и фундаментов; фундаменты машин с динамическими нагрузками | Т0 + 4,0 мес |
| Потребление энергоресурсов: установленная и потребляемая мощность, напряжение, пусковые токи, категория надёжности; расходы воды, пара, сжатого воздуха и требования к их качеству | Электроснабжение; подключение к сетям | Т0 + 3,5 мес |
| Тепловыделения от поверхностей оборудования и выделения вредностей в помещения | Данные для смежных разделов (отопление и вентиляция) | Т0 + 4,0 мес |
| Перечень сигналов, объём телеметрии и карта регистров цифрового интерфейса | Автоматизация; схема комплекса технических средств | Т0 + 4,0 мес |
| Срок разработки конструкторской документации, изготовления и поставки; график поставки партиями | Настоящий документ; график закупки Заказчика | В составе предложения — Т0 + 2,5 мес |
| Требования к монтажу и шеф-монтажу, состав запасных частей и принадлежностей | Требования к монтажу; стоимость поставки | Т0 + 4,0 мес |
| Трёхмерная геометрическая модель изделия | Цифровая информационная модель | Т0 + 4,5 мес (по плану информационного моделирования) |

Данные, не полученные в указанные сроки, замещаются в соответствующих разделах предварительными оценками с прямым указанием на замещение; такие разделы подлежат переизданию после получения данных изготовителя.

Источник: Проект этапности выдачи материалов БИ от 25.08.2026; разделы БИ «Планы конструкций и фундаментов», «Требования к монтажу», «Электроснабжение»

## 3.5. Документация изготовителя

В составе технической части предложения и далее в составе поставки изготовитель представляет:

— чертёж общего вида с габаритами, патрубками, массами и положением центра тяжести; сборочные чертежи и спецификации;

— расчёты на прочность, тепловые, гидравлические и аэродинамические расчёты в объёме, подтверждающем заявленные параметры;

— паспорт изделия и документы оценки соответствия; сертификаты на материалы; журналы сварочных работ и протоколы контроля;

— руководство по эксплуатации, регламенты пуска, остановки и аварийных режимов; ведомость запасных частей на период пусконаладки и на два года эксплуатации;

— ведомость монтажных блоков с массами, размерами, схемами строповки и отметками установки; задание на фундаменты и опорные конструкции с нагрузками, включая динамические;

— перечень сигналов и карту регистров цифрового интерфейса для приводов и агрегатов;

— трёхмерную геометрическую модель изделия для цифровой информационной модели — формат и уровень проработки по плану информационного моделирования.

## 3.6. Изготовление, контроль и приёмка

— план контроля качества изготовителя с точками контроля Заказчика (уведомительными и с обязательным присутствием) согласуется до начала изготовления;

— контроль сварных соединений: визуально-измерительный в объёме 100 % и неразрушающий в объёме, установленном конструкторской документацией и планом контроля; для элементов под давлением — в объёме федеральных норм и правил;

— контрольная сборка на заводе для изделий, поставляемых блоками, с проверкой геометрии и присоединительных размеров; протокол контрольной сборки входит в приёмочную документацию;

— приёмо-сдаточные испытания на заводе — по программе и методике изготовителя, согласованной с Заказчиком; окончательная приёмка — по результатам испытаний на площадке;

— средства измерений в составе поставки — внесённые в Государственный реестр средств измерений Российской Федерации, с первичной поверкой.

## 3.7. Шеф-монтаж, пусконаладка и запасные части

— шеф-монтаж, шеф-наладка, участие в индивидуальных и комплексных испытаниях и обучение персонала Заказчика входят в объём поставки и указываются в предложении отдельными позициями с объёмом в нормо-часах и условиями пребывания специалистов;

— запасные части и принадлежности — на период пусконаладки и на два года эксплуатации; для средств автоматизации и измерений — не менее 10 % и не менее одной единицы каждого наименования;

— изготовитель участвует в гарантийных испытаниях и подтверждает заявленные показатели на установившемся режиме по согласованной программе;

— гарантийный срок, порядок устранения дефектов и условия действия гарантий (состав сырья, режимы, соблюдение регламента) фиксируются в договоре поставки.

## 3.8. Комплектность, консервация и транспортирование

— в объём поставки входят все элементы в границах изделия, крепёж, прокладки и уплотнения, закладные под приборы контроля, площадки и лестницы на корпусе, запасные части;

— членение на поставочные блоки принимается с учётом транспортных габаритов до площадки и такелажной схемы; негабаритные корпуса поставляются частями с укрупнительной сборкой на площадке; транспортная схема и потребность в согласовании перевозки негабаритных грузов указываются в предложении;

— упаковка, консервация и маркировка — для транспортирования и хранения в районах Крайнего Севера, на срок хранения не менее 12 месяцев, включая зимний период.

## 3.9. Импортозамещение и состав предложения

Оборудование и программное обеспечение автоматизации — производства Российской Федерации (Приложение №5 к ТЗ); требование распространяется на приводную технику и средства измерений. Отступления — по согласованию с Заказчиком. По каждой позиции основного перечня запрашиваются бюджетные предложения не менее чем от двух-трёх изготовителей.

Состав технической части предложения:

— подтверждение параметров настоящего документа либо лист отклонений с обоснованием;

— чертёж общего вида, масса изделия и членение на поставочные блоки;

— материал контактных частей с указанием марки и нормативной документации поставки;

— срок разработки конструкторской документации, срок изготовления и срок поставки — письменно, с указанием условий, при которых срок действителен;

— референс-лист по изделиям, подтверждённый по продукту и среде, а не по классу оборудования;

— состав запасных частей и принадлежностей, объём шеф-монтажа, пусконаладки и обучения персонала;

— гарантийные показатели и условия их подтверждения при испытаниях;

— стоимость с разбивкой по блокам и услугам, условия и базис поставки, график платежей.

# 4. ДЦ-1. Печь кипящего слоя с футеровкой

## 4.1. Назначение и объём поставки

Окислительный обжиг «намертво» шихты на основе медного концентрата от разделения файнштейна в кипящем слое с получением огарка, обжиговой пыли и серосодержащего газа. Печь изготавливается по конструкторской документации, разрабатываемой под параметры настоящего проекта; корпус негабаритный, поставка царгами с укрупнительной сборкой на площадке.

В объём поставки позиции входят:

— корпус (царги), свод, газовая коробка и опорные элементы;

— газораспределительная подина с 583 соплами из сплава ХН78Т;

— пороги выгрузки огарка с дроссельным затвором и ножевой шиберной задвижкой;

— шнековый забрасыватель шихты производительностью до 20 т/ч (Ø150, длина 1500 мм);

— разогревные мазутные горелки (3 шт., до 940 кг/ч по мазуту каждая) — покупные изделия в комплекте печи;

— проект футеровки с ведомостью огнеупоров, кривой сушки и схемой контрольных термопар кладки;

— закладные элементы под приборы контроля слоя, свода и газовой коробки.

## 4.2. Основные параметры

| Параметр | Значение | Источник |
| --- | --- | --- |
| Производительность | 10–16 т/ч по шихте; запас производительности линии не менее 15 % (коэффициент 1,15) | ИД ч.1 табл. 23 п. 91, 93 |
| Геометрия | Ø 6000 / 8390 мм; площадь подины 28,27 м² | ИД ч.1 табл. 23, 24Б |
| Единовременное количество огарка в печи | 139,0 т | ИД ч.1 табл. 23 п. 230 |
| Дутьё и температура газа | основной вариант — воздушно-кислородное дутьё с содержанием кислорода 52 % без подогрева, вспомогательный — 30,8 % кислорода с подогревом до ≈455 °C; температура газа на выходе до 913 / 919 °C, выгружаемого огарка — 930 °C | ИД ч.1 разд. 2.3–2.5 |
| Перепад давления на слое | 48–53 кПа; пульсационная составляющая в полосе частот 0,5–5 Гц | ИД ч.1 табл. 23 п. 215, 226–228 |
| Масса конструкции с футеровкой | ориентировочно 200–230 т (шамот ≈135 т, подина ≈30 т, корпус и свод 40–60 т) — уточняется по конструкторской документации | оценка Исполнителя по геометрии ИД ч.1 табл. 23 |
| Отметка подины (предварительно) | +4,5; под печью размещаются газовая коробка, дутьевой коллектор и аварийная донная выгрузка | решение БИ (компоновка) |
| Кампания печи и капитальный ремонт | 3 года; ремонт 29–31 сут, в том числе кладка 14 сут и сушка 3–5 сут | ИД ч.1 разд. 6 |

## 4.3. Материальное исполнение

Корпус — углеродистая сталь с листовым асбестом и шамотной кладкой; подина — жаропрочная сталь и жаростойкий бетон; сопла подины — сплав ХН78Т. Марки огнеупоров, толщины слоёв, схема температурных швов и перевязки — по проекту футеровки изготовителя; масса первичной кладки ориентировочно 135 т шамота.

## 4.4. Цикл изготовления и состояние рынка

| Ориентировочный цикл изготовления и поставки | 12–18 мес |
| --- | --- |
| Основание оценки | Оценка Исполнителя; в исходных данных срок не задан — подтверждается предложением изготовителя. |
| Определяющий фактор цикла | Разработка конструкторской документации под параметры проекта, изготовление негабаритного корпуса царгами, поставка огнеупоров, кладка футеровки и её регламентированная сушка на площадке. |
| Состояние рынка | Подтверждённых изготовителей под заданные параметры при проработке рынка не выявлено; поиск кандидатов ведётся отдельной процедурой. |

## 4.5. Данные изготовителя для разработки Базового инжиниринга

Дополнительно к общему составу данных (раздел 3.4) изготовитель выдаёт:

— чертёж общего вида с отметкой подины и порогов выгрузки, присоединительными размерами газохода Ø2000, дутьевого коллектора и узла загрузки — в составе предложения (Т0 + 2,5 мес): определяет высотную схему и компоновку отделения обжига;

— нагрузки на опорный каркас и фундамент: постоянная от корпуса и футеровки, длительная от 139 т слоя, пульсационная составляющая кипящего слоя — Т0 + 4,0 мес;

— тепловые расширения корпуса и требования к компенсации на газоходе и дутьевом коллекторе — Т0 + 4,0 мес;

— проект футеровки с кривой сушки, схемой термопар кладки и критериями готовности; для Базового инжиниринга — подтверждение продолжительности сушки и потребности в разогревных горелках (Т0 + 4,0 мес);

— перечень сигналов контроля слоя, свода и газовой коробки, уставки защит и карта регистров цифрового интерфейса — Т0 + 4,0 мес.

## 4.6. Контроль, приёмка и шеф-монтаж

— контрольная сборка корпуса на заводе (царги, свод, подина, газовая коробка) с проверкой геометрии и присоединительных размеров; протокол — в приёмочной документации;

— визуально-измерительный контроль сварных соединений корпуса в объёме 100 % и неразрушающий контроль в объёме конструкторской документации; испытание газовой коробки на плотность до нанесения футеровки;

— пооперационная приёмка кладки с актами на скрытые работы (перевязка, температурные швы, зазоры);

— первичная сушка футеровки 10–30 сут по кривой проекта футеровки с контролем по термопарам кладки; после капитального ремонта — 3–5 сут;

— шеф-монтаж и шеф-наладка изготовителя, участие в разогреве и выводе печи на режим — отдельной позицией предложения.

Источник: ИД ч.1 табл. 23, 24Б; разд. 2.3–2.5, 6; разделы БИ по компоновке, монтажу и приёмке

# 5. ДЦ-2. Котёл-утилизатор

## 5.1. Назначение и объём поставки

Охлаждение отходящего газа печи, рекуперация тепла с выработкой пара и улавливание грубой пыли. Существующее решение исходных данных перерабатывается под параметры проекта; изготовление ведётся по переработанной конструкторской документации.

В объём поставки позиции входят:

— поверхности нагрева, барабан, каркас и обмуровка;

— пылевой бункер объёмом 15 м³ с затвором и присоединением к шнековому транспортёру;

— арматура, предохранительные клапаны, узел питания с трёхимпульсным регулятором;

— площадки и лестницы обслуживания, закладные под приборы контроля;

— комплект документации для регистрации в органах Ростехнадзора.

## 5.2. Основные параметры

| Параметр | Значение | Источник |
| --- | --- | --- |
| Расход газа | до 30 000 нм³/ч | ИД ч.1 табл. 23 |
| Параметры пара | 1,9 МПа, 375 °C; паропроизводительность до 7 т/ч | ИД ч.1 табл. 23 п. 264–272 |
| Температура газа на входе | до 913 / 919 °C (основной / вспомогательный вариант) | ИД ч.1 разд. 2.5 |
| Подсосы воздуха (приёмочный критерий герметичности) | не более 4,9 % | ИД ч.1 табл. 23 п. 273 |
| Пылевой бункер и отложения тракта | бункер 15 м³ (30,4 т пыли при насыпной плотности 2,025 т/м³); отложения в газоходе «печь — котёл» до 50 т | ИД ч.1 табл. 23; табл. 25 |
| Масса барабана | по конструкторской документации завода; по аналогам котлов за печами кипящего слоя ориентировочно 15–25 т | оценка Исполнителя (уточняется по предложению) |
| Отметка установки барабана (предварительно) | +18…+20 | решение БИ (компоновка) |
| Питательная вода | химически очищенная вода 4,31 / 6,80 т/ч при 105 °C | ИД ч.1 табл. 23; раздел БИ «Подключение к сетям» |
| Гидравлическое испытание | ориентир 1,25 × 1,9 МПа ≈ 2,38 МПа; окончательное значение — по расчёту на прочность завода | ФНП № 536 |

## 5.3. Материальное исполнение

Углеродистая сталь; поверхности нагрева типа «лист — полутруба», поставляемые блоками массой 3–8 т. Марки сталей, толщины и объём неразрушающего контроля — по расчёту на прочность изготовителя. Водно-химический режим: жёсткость не более 15 мкг-экв/кг, кислород не более 30 мкг/кг, водородный показатель не ниже 8,5.

## 5.4. Цикл изготовления и состояние рынка

| Ориентировочный цикл изготовления и поставки | 12–16 мес |
| --- | --- |
| Основание оценки | Оценка Исполнителя; в исходных данных срок не задан — подтверждается предложением изготовителя. |
| Определяющий фактор цикла | Перепроектирование существующего решения под параметры проекта, изготовление поверхностей нагрева и барабана, оценка соответствия оборудования под избыточным давлением. |
| Состояние рынка | Рынок узкий: кандидатов немного, сбор предложений требует отдельной работы по поиску и проверке референсов. |

## 5.5. Данные изготовителя для разработки Базового инжиниринга

Дополнительно к общему составу данных (раздел 3.4) изготовитель выдаёт:

— масса барабана и монтажных блоков, схемы строповки и отметки установки — Т0 + 3,5 мес (грузоподъёмность мостового крана пролёта печи и котла назначается по массе барабана);

— нагрузки на самостоятельный каркас котла, включая массу пыли в бункере, — Т0 + 4,0 мес;

— расчёт на прочность, величина пробного давления и объём неразрушающего контроля — Т0 + 4,0 мес;

— расходы и параметры питательной воды, требования к водно-химическому режиму и продувкам — Т0 + 3,5 мес;

— перечень защит, блокировок и сигналов узла питания и барабана — Т0 + 4,0 мес.

## 5.6. Контроль, приёмка и шеф-монтаж

— оценка соответствия оборудования под избыточным давлением; комплект документации для регистрации в органах Ростехнадзора до пуска;

— гидравлическое испытание после монтажа — до нанесения изоляции и обмуровки;

— щелочение и отмывка внутренних поверхностей, продувка паропроводов до нормы завода;

— настройка предохранительных клапанов на стенде с контрольным подрывом по месту; наладка трёхимпульсного регулятора питания;

— монтаж укрупнёнными блоками максимальной заводской готовности; строповка только за штатные элементы по схеме завода-изготовителя;

— шеф-монтаж, участие в гидроиспытании, наладке защит и пуске.

Источник: ИД ч.1 табл. 23 п. 264–273; раздел БИ «Испытания и приёмка»; ФНП № 536

# 6. ДЦ-3. Сухие электрофильтры

## 6.1. Назначение и объём поставки

Тонкая очистка технологического газа от пыли перед подачей в сернокислотный цех. Установлены два аппарата: один рабочий, один резервный, что обеспечивает проведение планово-предупредительных ремонтов без остановки линии.

В объём поставки позиции входят:

— корпус аппарата (царги), бункер пылесборника объёмом 10 м³ с затвором;

— блоки осадительных и коронирующих электродов, механизмы встряхивания;

— изоляторные коробки с обогревом и теплоизоляцией, площадки обслуживания;

— агрегаты питания полей (рассматриваются как отдельная позиция ДЦ-8 при поставке по самостоятельному договору).

## 6.2. Основные параметры

| Параметр | Значение | Источник |
| --- | --- | --- |
| Производительность | до 57 600 м³/ч на аппарат | ИД ч.1 табл. 23 |
| Гарантируемая остаточная запылённость | не более 0,1 г/нм³ при расходе 21 830 нм³/ч | ИД ч.1 табл. 23 п. 357, 398 |
| Электропитание полей | до 80 кВ; рабочие точки 46,4 / 57,6 кВ | ИД ч.1 табл. 23 п. 349–351, 362 |
| Габаритные размеры и масса | 18 110 × 4 790 × 18 695 мм; масса 72,6 т, с пылью в бункере нагрузка на опоры 89,7 т | ИД ч.1 табл. 23 п. 354, 355; табл. 25 |
| Подсосы воздуха (приёмочный критерий герметичности) | не более 1,5 % | ИД ч.1 табл. 23 п. 356 |
| Условие включения полей | температура газа выше 320 °C при кислотной точке росы 221 / 209 °C | решение БИ; расчётная записка КВАНТ |
| Членение на монтажные блоки | по разбивке завода; предварительно корпусная секция 15–20 т | оценка Исполнителя (уточняется по предложению) |

## 6.3. Материальное исполнение

Сталь 12Х18Н10Т. При цитировании документов Заказчика сохраняется принятое в них написание марки, при запросе предложений применяется нормализованное. Исполнение корпуса и изоляторных коробок — под сернистый газ с кислотной точкой росы; теплоизоляция корпуса и обогрев изоляторных коробок обязательны.

## 6.4. Цикл изготовления и состояние рынка

| Ориентировочный цикл изготовления и поставки | 10–14 мес |
| --- | --- |
| Основание оценки | Оценка Исполнителя; в исходных данных срок не задан — подтверждается предложением изготовителя. |
| Определяющий фактор цикла | Изготовление крупногабаритного корпуса секциями, блоков осадительных и коронирующих электродов, комплектация агрегатами питания. |
| Состояние рынка | Рынок широкий: бюджетные предложения по позиции собираются штатной процедурой запроса. |

## 6.5. Данные изготовителя для разработки Базового инжиниринга

Дополнительно к общему составу данных (раздел 3.4) изготовитель выдаёт:

— разбивка на монтажные блоки с массами и схемами строповки, габариты транспортных мест — Т0 + 3,5 мес (аппараты монтируются первыми, до закрытия теплового контура здания);

— нагрузки на опоры (масса аппарата с пылью) и импульсные нагрузки от механизмов встряхивания — Т0 + 4,0 мес;

— требуемые зазоры электродов и допуски выверки, программа контроля геометрии после монтажа — Т0 + 4,0 мес;

— вольт-амперные характеристики полей, циклограммы встряхивания и алгоритм регулирования — Т0 + 4,0 мес;

— потребление агрегатов питания и требования к помещению агрегатных постов — Т0 + 3,5 мес.

## 6.6. Контроль, приёмка и шеф-монтаж

— заводская приёмка блоков электродов с контролем геометрии;

— контроль зазоров коронирующих и осадительных электродов после монтажа;

— сушка и прогрев изоляторных коробок; снятие вольт-амперных характеристик полей сначала на воздухе, затем на технологическом газе;

— проверка герметичности тракта инструментальным замером подсосов (не более 1,5 %);

— подтверждение остаточной запылённости при гарантийных испытаниях гравиметрическим методом аттестованными измерительными каналами.

Источник: ИД ч.1 табл. 23 п. 349–357, 398; табл. 25; разделы БИ по монтажу и приёмке

# 7. ДЦ-4. Дымососы газового тракта

## 7.1. Назначение и объём поставки

Перемещение газа по газовому тракту и подача очищенного газа в сернокислотный цех. Установлены две машины: рабочая и резервная с автоматическим включением резерва и перекидными шиберами.

В объём поставки позиции входят:

— улитка с рабочим колесом и опорами, входной и выходной патрубки;

— электродвигатель 400 кВт, 6 кВ и система регулирования производительности;

— мягкие вставки и компенсаторы присоединения к газоходу;

— штатные точки вибромониторинга с выводом в систему автоматизации.

## 7.2. Основные параметры

| Параметр | Значение | Источник |
| --- | --- | --- |
| Производительность | до 78 000 м³/ч | ИД ч.1 табл. 23 |
| Электропривод | 400 кВт, 6000 В, 1500 мин⁻¹ | ИД ч.1 табл. 23 п. 387–391 |
| Масса агрегата | 5,64 т (улитка 3,32 т, электродвигатель 2,32 т) | ИД ч.1 табл. 23 п. 392, 397 |
| Определяющий режим тракта | вспомогательный вариант обжига: 21 830 нм³/ч при 5 426 Па | ИД ч.1 табл. 23 п. 357, 398 |
| Частота вынуждающей силы | 25 Гц; фундамент — массивный блок предварительно 45–70 т с отстройкой собственных частот не менее ±25 % | решение БИ по СП 26.13330 |
| Класс точности балансировки ротора | G6.3 — задаётся опросным листом | решение БИ |
| Время перестановки перекидных шиберов при включении резерва | не более 60 с | решение БИ (автоматизация тракта) |

## 7.3. Материальное исполнение

Сталь 12Х18Н10Т (нормализованное написание марки). Исполнение проточной части — под сернистый газ с содержанием пыли после электрофильтра; антикоррозионная защита наружных поверхностей — под наружную установку при расчётной температуре −40 °C.

## 7.4. Цикл изготовления и состояние рынка

| Ориентировочный цикл изготовления и поставки | не менее 6–8 мес |
| --- | --- |
| Основание оценки | Типовой ориентир по критерию отнесения (раздел 1.3); в исходных данных срок не задан — подтверждается предложением изготовителя. |
| Определяющий фактор цикла | Изготовление машины под параметры тракта, комплектация электродвигателем 6 кВ и системой регулирования производительности. |
| Состояние рынка | Рынок широкий: бюджетные предложения по позиции собираются штатной процедурой запроса. |

## 7.5. Данные изготовителя для разработки Базового инжиниринга

Дополнительно к общему составу данных (раздел 3.4) изготовитель выдаёт:

— паспортные динамические нагрузки от остаточного дисбаланса ротора и класс балансировки — Т0 + 4,0 мес: без них фундамент по нормам на фундаменты машин с динамическими нагрузками не рассчитывается;

— масса агрегата, габаритный и установочный чертежи, присоединительные размеры — в составе предложения (Т0 + 2,5 мес);

— напорная характеристика с указанием рабочих точек обоих вариантов обжига и характеристика при частотном регулировании — Т0 + 3,5 мес;

— требования к мягким вставкам и компенсаторам присоединения, допустимые усилия на патрубках — Т0 + 4,0 мес;

— параметры электропривода: пусковой ток, способ пуска, требования к преобразователю частоты — Т0 + 3,5 мес.

## 7.6. Контроль, приёмка и шеф-монтаж

— заводская балансировка ротора с протоколом; приёмо-сдаточные испытания с подтверждением характеристики;

— лазерная центровка валов при монтаже и подливка безусадочными составами;

— вибрационная приёмка по паспорту изготовителя с записью среднего квадратичного значения виброскорости;

— снятие напорной характеристики при частотном регулировании и наладка автоматического включения резерва;

— шеф-монтаж и участие в пусконаладке газового тракта.

Источник: ИД ч.1 табл. 23 п. 387–398; разделы БИ по фундаментам и приёмке

# 8. ДЦ-5. Воздуходувка дутьевая

## 8.1. Назначение и объём поставки

Подача дутья и создание псевдоожиженного слоя в печи. Машина работает в двух режимах: основном (воздушно-кислородное дутьё без подогрева) и вспомогательном (дутьё с подогревом смешением с топочными газами); тип машины на настоящей стадии не выбран и определяется по предложениям изготовителей.

В объём поставки позиции входят:

— машина с приводом, входным и напорным патрубками, глушителями;

— система регулирования производительности и защиты от помпажа;

— маслостанция и система охлаждения (при наличии в конструкции);

— шумоизолирующие ограждения либо требования к шумоизолированному помещению.

## 8.2. Основные параметры

| Параметр | Значение | Источник |
| --- | --- | --- |
| Расход технологического воздуха | 6655 нм³/ч при 25 °C / 12 612 нм³/ч при 455,3 °C | ИД ч.1 табл. 23 |
| Расход по дутьевому коллектору | 11 342 / 19 146 нм³/ч (основной / вспомогательный вариант) | ИД ч.1 разд. 2.3; раздел БИ «Перечень трубопроводов» |
| Конечное давление | 0,09–0,12 МПа избыточных | ИД ч.1 табл. 23 п. 197–199 |
| Мощность на валу | ≈220 кВт (основной вариант) / ≈410 кВт (вспомогательный) при степени повышения давления ≈2,0 — уточняется выбором машины | расчёт КВАНТ, блок электрических нагрузок Лота №1 |
| Резерв под фундамент до выбора машины | блок 6 × 4 м с допуском по массе до 60 т | решение БИ (планы фундаментов) |
| Режим работы | непрерывный, 7920 ч/год | ТЗ п. 3.4; ИД ч.1 табл. 23 п. 89–90 |

## 8.3. Материальное исполнение

Материальное исполнение проточной части — под воздух и воздушно-кислородную смесь; при содержании кислорода в дутье 52 % обязательны обезжиривание проточной части и исключение применения масел в контакте с кислородом на участках после узла смешения. Требования к исполнению уточняются при выборе машины.

## 8.4. Цикл изготовления и состояние рынка

| Ориентировочный цикл изготовления и поставки | 8–12 мес |
| --- | --- |
| Основание оценки | Оценка Исполнителя; в исходных данных срок не задан — подтверждается предложением изготовителя. |
| Определяющий фактор цикла | Индивидуальный подбор и изготовление машины под два расчётных режима дутья, комплектация приводом и системой регулирования. |
| Состояние рынка | Рынок широкий: бюджетные предложения по позиции собираются штатной процедурой запроса. |

## 8.5. Данные изготовителя для разработки Базового инжиниринга

Дополнительно к общему составу данных (раздел 3.4) изготовитель выдаёт:

— тип машины, частота вращения, наличие мультипликатора — в составе предложения (Т0 + 2,5 мес): определяют схему фундамента и состав вспомогательных систем;

— паспортные динамические нагрузки и габарит фундаментного блока — Т0 + 4,0 мес;

— характеристика машины с рабочими точками обоих вариантов дутья и границей помпажа — Т0 + 3,5 мес;

— потребление на валу, параметры электропривода и способ пуска — Т0 + 3,5 мес (уточняют расчётную мощность цеха и выбор питающего напряжения);

— уровень звукового давления и требования к помещению, расход охлаждающей воды и масла — Т0 + 3,5 мес.

## 8.6. Контроль, приёмка и шеф-монтаж

— заводские испытания с подтверждением характеристики и удельного потребления;

— балансировка ротора и вибрационная приёмка при монтаже;

— проверка систем защиты от помпажа и автоматики регулирования;

— подтверждение уровня шума на рабочих местах после монтажа;

— шеф-монтаж и участие в наладке узла дутья.

Источник: ИД ч.1 табл. 23 п. 197–199, 226–228; расчёт КВАНТ; раздел БИ по фундаментам

# 9. ДЦ-6. Шнековые холодильники огарка и пыли

## 9.1. Назначение и объём поставки

Охлаждение огарка и пыли водой в рубашках шнеков до температуры отгрузки не выше 70 °C. Холодильник огарка устанавливается непосредственно под сливным порогом печи: транспортирование раскалённого огарка механизмами исключено, поэтому габарит и отметка загрузочного патрубка определяют высотную схему отделения обжига.

В объём поставки позиции входят:

— холодильник огарка и грубой пыли: два шнека Ø610, длина 7315 мм, привод 15 кВт;

— холодильник тонкой пыли: один шнек Ø187, длина 3048 мм;

— обвязка водяных рубашек с арматурой и приборами контроля;

— опорные рамы и компенсация тепловых расширений корпуса.

## 9.2. Основные параметры

| Параметр | Значение | Источник |
| --- | --- | --- |
| Производительность | до 15 т/ч (огарок и грубая пыль); до 1 т/ч (тонкая пыль) | ИД ч.1 табл. 23 |
| Температура материала на выходе | не более 70 °C | ИД ч.1 табл. 23 |
| Оборотная вода | 176,9 т/ч при 0,6 МПа с нагревом 25 → 35 °C (огарок); 2,197 т/ч (тонкая пыль) | ИД ч.1 табл. 23 |
| Установленная мощность привода | 15 кВт (холодильник огарка) | ИД ч.1 табл. 23 |
| Масса с заполнением | ориентировочно 12–18 т (холодильник огарка) — уточняется по предложению | оценка Исполнителя |
| Отметка загрузочного патрубка (предварительно) | +5,2…+5,5 — под сливным порогом печи | решение БИ (компоновка); уточняется по конструкторской документации печи |

## 9.3. Материальное исполнение

Сталь 316 (по исходным данным) для частей, контактирующих с горячим огарком и пылью; при замене на аналог российского производства класс коррозионной и жаростойкости подтверждается расчётом и согласовывается с Заказчиком. Уплотнения валов — под пылящий высокотемпературный материал.

## 9.4. Цикл изготовления и состояние рынка

| Ориентировочный цикл изготовления и поставки | не менее 6–8 мес |
| --- | --- |
| Основание оценки | Типовой ориентир по критерию отнесения (раздел 1.3); в исходных данных срок не задан. При переходе на аналог российского производства цикл определяется заново по заданию на изготовление. |
| Определяющий фактор цикла | Позиция импортной поставки по исходным данным; в составе Базового инжиниринга прорабатываются аналоги российского производства, для которых требуется разработка задания на изготовление. |
| Состояние рынка | Рынок широкий: бюджетные предложения по позиции собираются штатной процедурой запроса. |

## 9.5. Данные изготовителя для разработки Базового инжиниринга

Дополнительно к общему составу данных (раздел 3.4) изготовитель выдаёт:

— габаритный и установочный чертежи с отметкой и размерами загрузочного патрубка — в составе предложения (Т0 + 2,5 мес): определяют высотную схему выгрузки огарка;

— масса аппарата порожнего и с заполнением, нагрузки на опоры — Т0 + 3,5 мес;

— расход, давление и требования к качеству охлаждающей воды, тепловая нагрузка — Т0 + 3,5 мес;

— требования к компенсации тепловых расширений корпуса и допустимые усилия на патрубках — Т0 + 4,0 мес;

— сигналы контроля температуры материала на выходе и расхода воды — Т0 + 4,0 мес.

## 9.6. Контроль, приёмка и шеф-монтаж

— заводское гидравлическое испытание водяных рубашек;

— проверка герметичности контура охлаждения и уплотнений валов после монтажа;

— обкатка на холостом ходу с проверкой направления вращения и блокировок;

— подтверждение температуры материала на выходе при комплексном опробовании и гарантийных испытаниях;

— шеф-монтаж; для аналога российского производства — участие изготовителя в приёмке узла выгрузки огарка.

Источник: ИД ч.1 табл. 23; разделы БИ по компоновке и спецификации оборудования

# 10. ДЦ-7. Силосные башни огарка и тонкой пыли

## 10.1. Назначение и объём поставки

Хранение суточного запаса охлаждённого огарка и тонкой пыли с отгрузкой самотёком в автоцементовозы. Башни выносятся к автопроезду; низ конуса назначается над габаритом автоцементовоза.

В объём поставки позиции входят:

— обечайка с конусом, опорная конструкция, площадки и лестницы;

— футеровка внутренней поверхности полиэтиленом;

— узел герметичного налива в автоцементовоз с аспирационным присоединением;

— виброразгружатели и указатели уровня.

## 10.2. Основные параметры

| Параметр | Значение | Источник |
| --- | --- | --- |
| Полезный объём | 100 м³ (огарок и грубая пыль) — запас на сутки работы; 10 м³ (тонкая пыль) | ИД ч.1 табл. 23 |
| Масса материала в силосе огарка | 221 т (насыпная уплотнённая плотность ≈2,2 т/м³) | ИД ч.1 табл. 25 |
| Отметка низа конуса | +4,2 — над габаритом автоцементовоза 4,0 м с зазором | решение БИ; габарит автоцементовоза — ИД ч.1 табл. 23 п. 496 |
| Угол наклона конуса | не менее 60° при угле естественного откоса материала 30–42° | решение БИ; ИД ч.1 табл. 20 |
| Температура загружаемого материала | не выше 70 °C | ИД ч.1 табл. 23 |

## 10.3. Материальное исполнение

Углеродистая сталь с футеровкой внутренней поверхности полиэтиленом PE500. Наружные конструкции — исполнение УХЛ1 с расчётом на снеговую и ветровую нагрузку района; узлы крепления виброразгружателей проверяются на усталость.

## 10.4. Цикл изготовления и состояние рынка

| Ориентировочный цикл изготовления и поставки | не менее 6–8 мес |
| --- | --- |
| Основание оценки | Типовой ориентир по критерию отнесения (раздел 1.3); в исходных данных срок не задан — подтверждается предложением изготовителя. |
| Определяющий фактор цикла | Индивидуальное изготовление ёмкости с футеровкой; цельносварная обечайка является транспортным негабаритом — поставка царгами либо полистовая сборка на площадке. |
| Состояние рынка | Рынок широкий: бюджетные предложения по позиции собираются штатной процедурой запроса. |

## 10.5. Данные изготовителя для разработки Базового инжиниринга

Дополнительно к общему составу данных (раздел 3.4) изготовитель выдаёт:

— членение на транспортируемые элементы и схема укрупнительной сборки, масса элементов — Т0 + 3,5 мес; при цельносварной поставке — требования к согласованию перевозки негабарита;

— нагрузки на фундамент: собственный вес и масса материала — Т0 + 4,0 мес;

— импульсные нагрузки от виброразгружателей и требования к их креплению — Т0 + 4,0 мес;

— конструкция узла налива, расход аспирационного воздуха от узла отгрузки — Т0 + 3,5 мес;

— требования к контролю уровня и сигнализации переполнения — Т0 + 4,0 мес.

## 10.6. Контроль, приёмка и шеф-монтаж

— контроль сплошности и адгезии футеровки; протокол — в приёмочной документации;

— испытание корпуса на плотность; контроль сварных соединений;

— проверка работы виброразгружателей и узла налива на холостом ходу;

— приёмка узла отгрузки совместно с проверкой аспирации;

— шеф-монтаж при полистовой сборке на площадке.

Источник: ИД ч.1 табл. 23, 25; разделы БИ по компоновке и конструкциям

# 11. ДЦ-8. Электротехническое оборудование длительного цикла

## 11.1. Назначение и объём поставки

Позиция объединяет электротехническое оборудование, изготавливаемое под заказ: агрегаты питания полей электрофильтров, комплектную трансформаторную подстанцию 6/0,4 кВ и преобразователь частоты 6 кВ для электропривода дымососа. Окончательные параметры определяются сводной таблицей электроприёмников, выпускаемой в составе Базового инжиниринга, и техническими условиями на технологическое присоединение.

В объём поставки позиции входят:

— агрегаты питания электрофильтров (2 комплекта, по одному агрегатному посту на аппарат) с трансформаторно-выпрямительными блоками, шкафами управления, высоковольтными вводами, устройствами заземления и блокировками доступа;

— двухтрансформаторная комплектная подстанция 6/0,4 кВ с автоматическим вводом резерва на секционном выключателе и устройствами компенсации реактивной мощности;

— распределительное устройство 6 кВ для дымососов и воздуходувки;

— преобразователь частоты (либо устройство плавного пуска) для электродвигателя дымососа 400 кВт, 6 кВ;

— программное обеспечение регулирования режима полей и передача данных в систему автоматизации.

## 11.2. Основные параметры

| Параметр | Значение | Источник |
| --- | --- | --- |
| Агрегаты питания электрофильтров | до 80 кВ / 400 мА, потребление около 32 кВт на агрегат; рабочие точки полей 46,4 / 57,6 кВ; режим «ток на грани искрения» | ИД ч.1 табл. 23 п. 349–351, 362 |
| Расчётная мощность цеха (предварительно) | 1,1–1,4 МВт — для запроса технических условий | оценка Исполнителя (сводная таблица электроприёмников — на стадии БИ) |
| Мощность трансформаторов (предварительно) | 2 × 1000 кВА — уточняется по расчётной нагрузке | решение БИ |
| Нагрузка 6 кВ | дымосос 400 кВт (рабочий, второй — резервный с автоматическим включением резерва); воздуходувка — по выбранной машине | ИД ч.1 табл. 23 п. 387–391 |
| Категории надёжности | I категория — дымососы, воздуходувка, питательные насосы котла, аварийное освещение; система автоматизации — I «особая» с источником бесперебойного питания не менее 10 мин | ПУЭ; Приложение №5 к ТЗ |
| Компенсация реактивной мощности | до коэффициента мощности не ниже 0,95 | требование сетевой организации (по техническим условиям) |

## 11.3. Материальное исполнение

Шкафное и блочное исполнение; степень защиты и климатическое исполнение — по условиям размещения. Агрегаты питания устанавливаются с отдельным контуром заземления, ограждением и блокировкой доступа в изоляторные коробки. Оборудование и программное обеспечение автоматизации — производства Российской Федерации; отступления согласовываются с Заказчиком.

## 11.4. Цикл изготовления и состояние рынка

| Ориентировочный цикл изготовления и поставки | не менее 6–8 мес |
| --- | --- |
| Основание оценки | Типовой ориентир по критерию отнесения (раздел 1.3); в исходных данных срок не задан — подтверждается предложением изготовителя. |
| Определяющий фактор цикла | Изготовление высоковольтного оборудования под заказ по опросным листам после уточнения расчётных нагрузок; ограничение номенклатуры требованием производства Российской Федерации. При поставке агрегатов питания в комплекте с электрофильтрами цикл определяется циклом позиции ДЦ-3. |
| Состояние рынка | Рынок широкий: бюджетные предложения по позиции собираются штатной процедурой запроса. |

## 11.5. Данные изготовителя для разработки Базового инжиниринга

Дополнительно к общему составу данных (раздел 3.4) изготовитель выдаёт:

— габариты и массы шкафов и блоков, нагрузки на основание, требования к помещениям агрегатных постов и подстанции — Т0 + 3,5 мес;

— тепловыделения оборудования и требования к вентиляции помещений — Т0 + 4,0 мес;

— характеристики преобразователя частоты: уровень высших гармоник, требования к сети и к электродвигателю, способ пуска — Т0 + 3,5 мес;

— схемы заземления, блокировок и заземляющих разъединителей агрегатов питания — Т0 + 4,0 мес;

— перечни сигналов и протоколы обмена с системой автоматизации (уставки, телеметрия полей, состояние вводов) — Т0 + 4,0 мес.

## 11.6. Контроль, приёмка и шеф-монтаж

— заводские приёмо-сдаточные испытания агрегатов питания, подстанции и преобразователя частоты;

— проверка блокировок доступа, цепей заземления и работы автоматического включения резерва после монтажа;

— измерение сопротивления изоляции и цепей заземления;

— наладка автоматики регулирования полей и снятие вольт-амперных характеристик совместно с приёмкой электрофильтров; наладка регулирования производительности дымососа;

— шеф-наладка, передача исполнительной документации и параметров настройки в систему автоматизации.

Источник: ИД ч.1 табл. 23 п. 349–362, 387–391; раздел БИ по электроснабжению; Приложение №5 к ТЗ

# 12. График запроса предложений и выдачи исходных требований

График построен от даты начала работ по Базовому инжинирингу (Т0) и увязан с проектом этапности выдачи материалов: Этап 1 — 3 месяца от начала работ, Этап 2 — 3 месяца после завершения Этапа 1. Позиции длительного цикла вынесены в первую очередь выдачи, что позволяет Заказчику начать контрактацию до полного выпуска Базового инжиниринга.

| Шаг | Содержание | Срок от Т0 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Согласование с Заказчиком перечня основного оборудования и позиций длительного цикла; получение форм опросных листов Заказчика | Т0 … Т0 + 1,0 мес |
| 2 | Выпуск опросных листов и исходных требований по позициям длительного цикла — первая очередь поэтапной выдачи | Т0 + 1,0 … Т0 + 1,5 мес |
| 3 | Рассылка запросов технико-коммерческих предложений по позициям длительного цикла — не менее двух-трёх изготовителей на позицию | Т0 + 1,5 мес |
| 4 | Приём предложений, техническая проверка, уточняющие запросы и приведение предложений к сопоставимому виду | Т0 + 2,0 … Т0 + 3,0 мес |
| 5 | Выпуск Этапа 1 Базового инжиниринга, включая настоящий документ в ревизии по данным предложений | Т0 + 3,0 мес |
| 6 | Передача данных изготовителей в разделы конструкций, фундаментов, монтажа, электроснабжения и автоматизации | Т0 + 3,5 … Т0 + 4,0 мес |
| 7 | Выпуск Этапа 2 Базового инжиниринга; бюджетная оценка комплектной поставки | Т0 + 6,0 мес |
| 8 | Подготовка технической части договоров на позиции длительного цикла; контрактация Заказчиком | по решению Заказчика — после выпуска Этапа 1 |

## 12.1. Требования к содержанию предложений

Технико-коммерческое предложение по позиции длительного цикла принимается к оценке при выполнении следующих условий:

— указан материал контактных частей с маркой и нормативной документацией поставки;

— срок изготовления и поставки указан письменно, с расшифровкой по этапам (разработка конструкторской документации, изготовление, испытания, отгрузка, доставка) и с указанием условий действительности срока;

— приведены масса изделия, членение на поставочные блоки и транспортные габариты;

— референс подтверждён по продукту и среде применения, а не по классу оборудования;

— по каждой позиции прорабатывается не менее одного российского изготовителя;

— указаны объём шеф-монтажа, пусконаладки, обучения и состав запасных частей.

Сроки изготовления и условия логистики, подтверждённые предложениями, вносятся в настоящий документ при следующей ревизии и используются при формировании бюджетной оценки комплектной поставки (ОВЭ75-БИ-Л1-СТ).

Источник: ТЗ на БИ ред. 4.1 (порядок формирования стоимости поставки); проект этапности от 25.08.2026; правила запроса предложений, принятые в Базовом инжиниринге

# 13. Открытые позиции

Ниже перечислено то, что определяется на стадии Базового инжиниринга, уточняется по предложениям изготовителей либо требует решения Заказчика.

Определяется на стадии БИ: Статус проекта печи кипящего слоя (права на конструкторскую документацию, актуализация под изготовителя Российской Федерации) — решение Заказчика.

Определяется на стадии БИ: Формы опросных листов Заказчика — запрашиваются до выпуска комплекта опросных листов и запросов предложений.

Определяется на стадии БИ: Сроки изготовления по всем позициям — подтверждаются письменно в технико-коммерческих предложениях; приведённые в настоящем документе значения являются ориентирами.

Определяется на стадии БИ: Массы, центры тяжести и разбивка на монтажные блоки котла-утилизатора, печи, холодильников и воздуходувки — по конструкторской документации заводов; ведомость монтажных блоков выпускается итерацией после получения предложений.

Определяется на стадии БИ: Тип дутьевой воздуходувки и её паспортные динамические нагрузки — по результатам выбора машины; до выбора в планах фундаментов резервируется блок с допуском по массе.

Определяется на стадии БИ: Аналоги шнековых холодильников российского производства — прорабатываются на стадии Базового инжиниринга; при переходе на аналог выпускается задание на изготовление.

Определяется на стадии БИ: Способ доставки силосной башни объёмом 100 м³ (цельная обечайка или полистовая сборка) — логистическая проработка совместно с изготовителем.

Определяется на стадии БИ: Границы поставки электрооборудования (до или после комплектной подстанции) — после согласования объёма Приложения №3 к ТЗ.